## 2
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PROGRAMA FONDO DE SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA
INGRESO DE RECURSOS POR MES
PRESUPUESTO 2020
de Enero a Diciembre de 2020
(millones de colones)
MES | RECAUDACION PLANILLAS CCSS | Transferencias Gobierno Central | OTROS FODESAF | TOTAL INGRESOS FODESAF
2016-01-01 | 5503383252.68 | 1273152165.53 | 35617447.65 | 6812152865.86
2016-02-01 | 5490328711.29 | 2779627372.58 | 44600242.99 | 8314556326.86
2016-03-01 | 5762182268.47 | 6192824691.75 | 276331532.91 | 12231338493.13
2016-04-01 | 6172644079.21 | 2516674414.61 | 42530649.06 | 8731849142.88
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-06-01 | 5643074071.27 | 3848654008.33 | 1114.54 | 9491729194.14
2016-07-01 | 5643739926.74 | 3801463303.63 | 24762079.79 | 9469965310.16
2016-08-01 | 7289759791.77 | 4411292238.48 | 15372781.63 | 11716424811.88
2016-09-01 | 4741688299.15 | 2879549520.75 | 4869433493.94 | 12490671313.84
2016-10-01 | 5270960267.74 | 1145615358.66 | 67228696.11 | 6483804322.51
2016-11-01 | 4814727060.28 | 7144200000 | 419.49 | 11958927479.77
2016-12-01 | 4988004166.15 | 2492665342.49 | 531223289.8 | 8011892798.44
TOTAL | 61320491894.75 | 38485718416.81 | 5907101747.91 | 105713312059.47
Nota: detalle por concepto según información disponible en BANHVI.

## 3
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PROGRAMA FONDO DE SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL PERIODO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
OBJETIVO ESPECIFICO | META | GRADO DE CUMPLIMIENTO | JUSTIFICACION
Atención de casos individuales u ordinarios de familias en condociones de probreza o estrema pobreza | 11.229 soluciones de vivienda a las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con énfasis en los grupos más vulnerables | Se entregaron 11.940 de subsidios de vivienda para un cumplimiento de 106.3% del Año. | Se logró una ejecución de 106,3% con respecto a lo programado para el 2020. La cantidad de bonos entregados supera en 25.8% la cifra de bonos entregados en el año anterior (9.492). La mejora en los resultados alcanzados al cierre del año se debe a que se trabajó en conjunto c on las Entidades para actualizar el registro de las lquidaciones de bonos en el Sistema de Vivienda. Al cierre de diciembre 2020 quedaron 4.115 bonos pagados en distintas etapas del proceso constructivo, así como 3.740 bonos emitidos pendientes de formalizar y pagar.

## 4
Ejecución Presupuesto BANHVI 2020
Bonos desembolsados al 31/12/2020 por PROVINCIA y CANTON
Provincia | Cantón | Producto
|  | P1 Construcción en Lote Propio |  | P2 Compra de Lote y Construcción |  | P3 Compra de Vivienda Existente |  | P4 Ampliación, Mejroas y Terminación de Vivienda |  | TOTAL GENERAL
|  | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | 6 | 49831000 | 1 | 7220000 | 47 | 313161757.1 | 84 | 546763500 | 138 | 916976257.1
| ESCAZÚ | 1 | 5195000 | 1 | 15540402.2 | 1 | 31819818.04 | 1 | 6476000 | 4 | 59031220.24
| DESAMPARADOS | 39 | 267277000 | 25 | 382794183.99 | 66 | 449508660.56 | 42 | 277660000 | 172 | 1377239844.55
| PURISCAL | 50 | 359812000 | 14 | 145388829.97 | 7 | 41881000 | 11 | 69961000 | 82 | 617042829.97
| TARRAZÚ | 41 | 319180000 | 8 | 95687217.66 | 0 | 0 | 5 | 35910000 | 54 | 450777217.66
| ASERRÍ | 56 | 412238000 | 10 | 100165809.58 | 24 | 147059000 | 10 | 65156000 | 100 | 724618809.58
| MORA | 18 | 141065000 | 3 | 35424505.68 | 0 | 0 | 4 | 25398000 | 25 | 201887505.68
| GOICOECHEA | 10 | 71356000 | 10 | 167174467.54 | 50 | 343226718.67 | 14 | 94464000 | 84 | 676221186.21
| SANTA ANA | 1 | 7100000 | 0 | 0 | 4 | 20637000 | 0 | 0 | 5 | 27737000
| ALAJUELITA | 7 | 52052000 | 3 | 14376000 | 48 | 294368000 | 14 | 93397000 | 72 | 454193000
| VÁZQUEZ DE CORONADO | 7 | 51176000 | 1 | 5391000 | 23 | 133940000 | 8 | 45391000 | 39 | 235898000
| ACOSTA | 63 | 468634000 | 16 | 238714428.12 | 1 | 7010000 | 10 | 70146000 | 90 | 784504428.12
| TIBÁS | 4 | 35242000 | 3 | 100929943.62 | 55 | 1516166772.55 | 21 | 131504000 | 83 | 1783842716.17
| MORAVIA | 4 | 25433000 | 0 | 0 | 19 | 109835000 | 3 | 18121000 | 26 | 153389000
| MONTES DE OCA | 2 | 13811000 | 0 | 0 | 4 | 21767000 | 3 | 16078000 | 9 | 51656000
| TURRUBARES | 23 | 173608000 | 9 | 170688317.98 | 7 | 172320355.35 | 0 | 0 | 39 | 516616673.33
| DOTA | 15 | 113511000 | 3 | 35331954.05 | 0 | 0 | 3 | 20767000 | 21 | 169609954.05
| CURRIDABAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 98059000 | 2 | 11021000 | 20 | 109080000
| PÉREZ ZELEDÓN | 696 | 5319519895.12 | 281 | 3328557623.58 | 15 | 112564970.29 | 35 | 245245000 | 1027 | 9005887488.99
| LEÓN CORTÉS CASTRO | 19 | 138780000 | 4 | 53510766.63 | 0 | 0 | 7 | 45235000 | 30 | 237525766.63
| Sub-total SAN JOSE | 1062 | 8024820895.12 | 392 | 4896895450.6 | 389 | 3813325052.56 | 277 | 1818693500 | 2120 | 18553734898.28
ALAJUELA | ALAJUELA | 29 | 195627000 | 25 | 147989000 | 104 | 592246000 | 6 | 37997000 | 164 | 973859000
| SAN RAMÓN | 208 | 1525758171.59 | 89 | 879554652.97 | 10 | 61282000 | 13 | 88313000 | 320 | 2554907824.56
| GRECIA | 101 | 713599000 | 52 | 574427136.65 | 16 | 107719000 | 17 | 111859000 | 186 | 1507604136.65
| SAN MATEO | 15 | 106855000 | 1 | 7097000 | 0 | 0 | 1 | 7100000 | 17 | 121052000
| ATENAS | 17 | 117183000 | 8 | 48598000 | 1 | 6038000 | 4 | 28647000 | 30 | 200466000
| NARANJO | 52 | 393203000 | 33 | 275638556.25 | 8 | 61706770 | 8 | 56411000 | 101 | 786959326.25
| PALMARES | 17 | 130337525.02 | 17 | 144376005.61 | 9 | 55434000 | 4 | 25477000 | 47 | 355624530.63
| POÁS | 16 | 107124000 | 16 | 250493647.02 | 11 | 85621085.33 | 1 | 5220000 | 44 | 448458732.35
| OROTINA | 27 | 205634000 | 4 | 40862958.45 | 2 | 22909526 | 0 | 0 | 33 | 269406484.45
| SAN CARLOS | 487 | 3537682000 | 213 | 1894216883.26 | 23 | 211993370.37 | 21 | 143448000 | 744 | 5787340253.63
| ZARCERO | 12 | 80876000 | 9 | 68097290 | 2 | 13468000 | 0 | 0 | 23 | 162441290
| SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | 14 | 99384000 | 14 | 180431189.93 | 3 | 28847160.4 | 2 | 12876000 | 33 | 321538350.33
| UPALA | 295 | 2185010640.37 | 103 | 1631879577.41 | 5 | 65925721.83 | 11 | 77761000 | 414 | 3960576939.61
| LOS CHILES | 115 | 843852000 | 19 | 199941826.15 | 0 | 0 | 2 | 12850000 | 136 | 1056643826.15
| GUATUSO | 62 | 476014000 | 19 | 255082586.18 | 0 | 0 | 2 | 12691000 | 83 | 743787586.18
| Sub-total ALAJUELA | 1467 | 10718139336.98 | 622 | 6598686309.88 | 194 | 1313190633.93 | 92 | 620650000 | 2375 | 19250666280.79
CARTAGO | CARTAGO | 71 | 563677472.78 | 50 | 343500779.3 | 131 | 915494901.36 | 62 | 399500000 | 314 | 2222173153.44
| PARAÍSO | 60 | 460754000 | 40 | 374790399.76 | 21 | 163756955.32 | 48 | 312073000 | 169 | 1311374355.08
| LA UNIÓN | 12 | 100638000 | 6 | 32878000 | 33 | 202308669.67 | 13 | 86967000 | 64 | 422791669.67
| JIMÉNEZ | 46 | 338902000 | 19 | 219233796.98 | 7 | 85103917.25 | 10 | 64929000 | 82 | 708168714.23
| TURRIALBA | 208 | 1570470000 | 72 | 807925982.11 | 20 | 191751672.9 | 35 | 231203000 | 335 | 2801350655.01
| ALVARADO | 34 | 262118000 | 18 | 287650762.93 | 4 | 52943800 | 4 | 27459000 | 60 | 630171562.93
| OREAMUNO | 34 | 255549962.16 | 13 | 103251229.7 | 16 | 110307591.9 | 12 | 79570000 | 75 | 548678783.76
| EL GUARCO | 21 | 153579000 | 32 | 173107000 | 24 | 170058279.02 | 19 | 127689000 | 96 | 624433279.02
| Sub-total CARTAGO | 486 | 3705688434.94 | 250 | 2342337950.78 | 256 | 1891725787.42 | 203 | 1329390000 | 1195 | 9269142173.14
HEREDIA | HEREDIA | 3 | 21761000 | 1 | 5162000 | 27 | 150363000 | 16 | 85407000 | 47 | 262693000
| BARVA | 3 | 19233000 | 2 | 10815000 | 2 | 11707000 | 3 | 18902000 | 10 | 60657000
| SANTO DOMINGO | 3 | 19923000 | 2 | 12460000 | 4 | 101376384.76 | 3 | 19487000 | 12 | 153246384.76
| SANTA BÁRBARA | 9 | 66848154.94 | 2 | 10700000 | 7 | 38645000 | 3 | 17340000 | 21 | 133533154.94
| SAN RAFAEL | 2 | 15631000 | 3 | 13769000 | 7 | 38585000 | 2 | 13576000 | 14 | 81561000
| SAN ISIDRO | 2 | 14510000 | 1 | 5031000 | 0 | 0 | 3 | 21458000 | 6 | 40999000
| BELÉN | 1 | 15716415.19 | 1 | 26470540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42186955.19
| FLORES | 1 | 4703000 | 0 | 0 | 5 | 25519000 | 0 | 0 | 6 | 30222000
| SAN PABLO | 2 | 13979000 | 12 | 64595000 | 7 | 37086000 | 1 | 6656000 | 22 | 122316000
| SARAPIQUÍ | 301 | 2242960000 | 54 | 700629107.31 | 8 | 65936365.38 | 44 | 297627000 | 407 | 3307152472.69
| Sub-total HEREDIA | 327 | 2435264570.13 | 78 | 849631647.31 | 67 | 469217750.14 | 75 | 480453000 | 547 | 4234566967.58
GUANACASTE | LIBERIA | 48 | 354933000 | 8 | 100274857.75 | 13 | 77053000 | 7 | 46991000 | 76 | 579251857.75
| NICOYA | 106 | 798663206.66 | 20 | 219217633.45 | 1 | 7260000 | 2 | 14200000 | 129 | 1039340840.11
| SANTA CRUZ | 124 | 900291708.91 | 13 | 134450344.77 | 90 | 2606329928.52 | 0 | 0 | 227 | 3641071982.2
| BAGACES | 67 | 494214000 | 8 | 111271146.11 | 2 | 23208452.5 | 3 | 21100000 | 80 | 649793598.61
| CARRILLO | 100 | 705598200 | 2 | 14180000 | 74 | 1705612726.77 | 2 | 14100000 | 178 | 2439490926.77
| CAÑAS | 29 | 223926000 | 24 | 214302540.35 | 5 | 44820464.48 | 1 | 7235000 | 59 | 490284004.83
| ABANGARES | 50 | 378771000 | 10 | 84630337.42 | 3 | 21944800 | 3 | 21610000 | 66 | 506956137.42
| TILARÁN | 50 | 377088000 | 26 | 231787264.64 | 1 | 7240000 | 1 | 7100000 | 78 | 623215264.64
| NANDAYURE | 26 | 195094000 | 7 | 68978054.65 | 5 | 89762192.71 | 1 | 7100000 | 39 | 360934247.36
| LA CRUZ | 91 | 674494000 | 6 | 55532254.66 | 0 | 0 | 1 | 4120000 | 98 | 734146254.66
| HOJANCHA | 46 | 346439000 | 8 | 76935049.72 | 0 | 0 | 1 | 7100000 | 55 | 430474049.72
| Sub-total GUANACASTE | 737 | 5449512115.57 | 132 | 1311559483.52 | 194 | 4583231564.98 | 22 | 150656000 | 1085 | 11494959164.07
PUNTARENAS | PUNTARENAS | 226 | 1751891115 | 37 | 484070753.84 | 103 | 2104140395.12 | 43 | 294413000 | 409 | 4634515263.96
| ESPARZA | 33 | 245825000 | 8 | 64666486.49 | 5 | 30477000 | 11 | 72031000 | 57 | 412999486.49
| BUENOS AIRES | 360 | 3135505043.03 | 57 | 678620801.93 | 2 | 20270470.37 | 19 | 132156000 | 438 | 3966552315.33
| MONTES DE ORO | 13 | 89250000 | 7 | 43949000 | 1 | 18786379.04 | 0 | 0 | 21 | 151985379.04
| OSA | 227 | 1760457000 | 21 | 247267312.08 | 1 | 7055000 | 7 | 48432000 | 256 | 2063211312.08
| QUEPOS | 93 | 699382000 | 12 | 241420587.01 | 6 | 91597848.3 | 7 | 48611000 | 118 | 1081011435.31
| GOLFITO | 239 | 1805407000 | 53 | 693739455.15 | 2 | 17881371.99 | 8 | 53130000 | 302 | 2570157827.14
| COTO BRUS | 367 | 2829132000 | 38 | 465433057.28 | 2 | 11691000 | 10 | 69404000 | 417 | 3375660057.28
| PARRITA | 71 | 520706000 | 6 | 84277195.17 | 0 | 0 | 8 | 53480000 | 85 | 658463195.17
| CORREDORES | 205 | 1533713000 | 32 | 343411146.81 | 4 | 50344480.79 | 21 | 145495000 | 262 | 2072963627.6
| GARABITO | 13 | 96258000 | 10 | 60571000 | 2 | 35527619.14 | 0 | 0 | 25 | 192356619.14
| Sub-total PUNTARENAS | 1847 | 14467526158.03 | 281 | 3407426795.76 | 128 | 2387771564.75 | 134 | 917152000 | 2390 | 21179876518.54
LIMÓN | LIMÓN | 326 | 2863016029.7 | 13 | 136048563.09 | 7 | 37953000 | 58 | 389410000 | 404 | 3426427592.79
| POCOCÍ | 565 | 4247710175.1 | 163 | 1914626830.67 | 44 | 403777894.89 | 87 | 597190000 | 859 | 7163304900.66
| SIQUIRRES | 160 | 1186323000 | 39 | 353107749.24 | 9 | 83505570.1 | 22 | 153109000 | 230 | 1776045319.34
| TALAMANCA | 154 | 1429194926.1 | 7 | 71435000 | 0 | 0 | 2 | 14100000 | 163 | 1514729926.1
| MATINA | 109 | 828387279.84 | 30 | 301186823.89 | 0 | 0 | 14 | 91681000 | 153 | 1221255103.73
| GUÁCIMO | 190 | 1414309000 | 184 | 3098236679.75 | 4 | 26402000 | 41 | 284720000 | 419 | 4823667679.75
| Sub-total LIMON | 1504 | 11968940410.74 | 436 | 5874641646.64 | 64 | 551638464.99 | 224 | 1530210000 | 2228 | 19925430522.37
TOTAL |  | 7430 | 56769891921.51 | 2191 | 25281179284.49 | 1292 | 15010100818.77 | 1027 | 6847204500 | 11940 | 103908376524.77

## 5a
Anexo Nº 5a
Ejecución Presupuestaria BANHVI 2020 - Mensual por Producto al 31/12/2020
Producto o Servicio | Mensual |  |  |  | Acumulado
| Mes | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos Acumulado | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión Acumulado
Construcción en Lote Propio | Enero | 852 | 7912766.6831 | 6741677214.04 | 852 | 7912766.6831 | 6741677214.04
| Febrero | 261 | 7645100.689 | 1995371279.84 | 1113 | 7849998.6468 | 8737048493.88
| Marzo | 902 | 7420192.586 | 6693013712.56 | 2015 | 7657599.1099 | 15430062206.44
| Abril | 512 | 7702027.8748 | 3943438271.9 | 2527 | 7666600.9016 | 19373500478.34
| Mayo | 454 | 7556973.5683 | 3430866000 | 2981 | 7649904.8904 | 22804366478.34
| Junio | 300 | 8265508.3747 | 2479652512.4 | 3281 | 7706192.9262 | 25284018990.74
| Julio | 1127 | 7624581.2353 | 8592903052.19 | 4408 | 7685327.1422 | 33876922042.93
| Agosto | 1067 | 7363091.3747 | 7856418496.76 | 5475 | 7622527.9525 | 41733340539.69
| Septiembre | 692 | 7566869.8329 | 5236273924.38 | 6167 | 7616282.5465 | 46969614464.07
| Octubre | 487 | 7826675.5332 | 3811590984.66 | 6654 | 7631681.0112 | 50781205448.73
| Noviembre | 445 | 7698667.4157 | 3425907000 | 7099 | 7635880.0463 | 54207112448.73
| Diciembre | 331 | 7742536.1715 | 2562779472.78 | 7430 | 7640631.4834 | 56769891921.51
TOTAL P1 |  | 7430 | 7640631.4834 | 56769891921.51 | 7430 | 7640631.4834 | 56769891921.51
Compra de Lote y Construcción | Enero | 128 | 9997046.324 | 1279621929.47 | 128 | 9997046.324 | 1279621929.47
| Febrero | 57 | 10965732.3096 | 625046741.65 | 185 | 10295506.3304 | 1904668671.12
| Marzo | 105 | 9559339.9433 | 1003730694.05 | 290 | 10028963.3282 | 2908399365.17
| Abril | 179 | 8959422.7232 | 1603736667.45 | 469 | 9620759.1314 | 4512136032.62
| Mayo | 150 | 10921290.3743 | 1638193556.14 | 619 | 9935912.0982 | 6150329588.76
| Junio | 105 | 13916026.4014 | 1461182772.15 | 724 | 10513138.62 | 7611512360.91
| Julio | 243 | 11258339.6871 | 2735776543.97 | 967 | 10700402.1767 | 10347288904.88
| Agosto | 585 | 13340916.3451 | 7804436061.91 | 1552 | 11695699.0765 | 18151724966.79
| Septiembre | 297 | 13821771.944 | 4105066267.36 | 1849 | 12037204.5615 | 22256791234.15
| Octubre | 155 | 8859085.0149 | 1373158177.31 | 2004 | 11791391.9219 | 23629949411.46
| Noviembre | 102 | 8970499.2169 | 914990920.12 | 2106 | 11654767.4889 | 24544940331.58
| Diciembre | 85 | 8661634.7401 | 736238952.91 | 2191 | 11538648.6921 | 25281179284.49
TOTAL P2 |  | 2191 | 11538648.6921 | 25281179284.49 | 2191 | 11538648.6921 | 25281179284.49
Compra de Vivienda Existente | Enero | 5 | 8542692.896 | 42713464.48 | 5 | 8542692.896 | 42713464.48
| Febrero | 1 | 17188887.5 | 17188887.5 | 6 | 9983725.33 | 59902351.98
| Marzo | 67 | 5515880.597 | 369564000 | 73 | 5883100.7121 | 429466351.98
| Abril | 139 | 16905408.9017 | 2349851837.34 | 212 | 13109991.4591 | 2779318189.32
| Mayo | 87 | 9371769.5532 | 815343951.13 | 299 | 12022281.4062 | 3594662140.45
| Junio | 40 | 6700136.1887 | 268005447.55 | 339 | 11394299.6696 | 3862667588
| Julio | 153 | 12507737.5499 | 1913683845.14 | 492 | 11740551.6934 | 5776351433.14
| Agosto | 358 | 8742970.6138 | 3129983479.73 | 850 | 10478041.074 | 8906334912.87
| Septiembre | 60 | 21440716.538 | 1286442992.28 | 910 | 11200854.8408 | 10192777905.15
| Octubre | 120 | 6285736.9404 | 754288432.85 | 1030 | 10628219.7456 | 10947066338
| Noviembre | 181 | 19154815.7354 | 3467021648.1 | 1211 | 11902632.5236 | 14414087986.1
| Diciembre | 81 | 7358183.1194 | 596012832.67 | 1292 | 11617725.0919 | 15010100818.77
TOTAL P3 |  | 1292 | 11617725.0919 | 15010100818.77 | 1292 | 11617725.0919 | 15010100818.77
Reparación, Ampliación, Mejroas y Terminación de Vivienda | Enero | 109 | 6535146.789 | 712331000 | 109 | 6535146.789 | 712331000
| Febrero | 42 | 6418047.619 | 269558000 | 151 | 6502576.1589 | 981889000
| Marzo | 147 | 6523163.2653 | 958905000 | 298 | 6512731.5436 | 1940794000
| Abril | 65 | 6444046.1538 | 418863000 | 363 | 6500432.5069 | 2359657000
| Mayo | 69 | 6761362.3188 | 466534000 | 432 | 6542108.7963 | 2826191000
| Junio | 29 | 6971379.3103 | 202170000 | 461 | 6569112.7983 | 3028361000
| Julio | 185 | 6451794.5946 | 1193582000 | 646 | 6535515.4799 | 4221943000
| Agosto | 147 | 6762340.1361 | 994064000 | 793 | 6577562.4212 | 5216007000
| Septiembre | 69 | 6941630.4348 | 478972500 | 862 | 6606704.7564 | 5694979500
| Octubre | 49 | 6923489.7959 | 339251000 | 911 | 6623743.6883 | 6034230500
| Noviembre | 64 | 6971109.375 | 446151000 | 975 | 6646545.1282 | 6480381500
| Diciembre | 52 | 7054288.4615 | 366823000 | 1027 | 6667190.3603 | 6847204500
TOTAL P4 |  | 1027 | 6667190.3603 | 6847204500 | 1027 | 6667190.3603 | 6847204500
TOTAL GENERAL |  | 11940 | 8702544.0976 | 103908376524.77 | 11940 | 8702544.0976 | 103908376524.77

## 5b
Anexo Nº 5b
Ejecución Presupuestaria BANHVI 2020 - Mensual por Producto Vs Programación al 31/12/2020 - Bonos ENTREGADOS
Producto o Servicio | Mes | Meta |  |  | Ejecución |  |  | Porcentaje
|  | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos Acumulado | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión Acumulado
Construcción en Lote Propio | Enero | 1193.6814 | 7813816.2102 | 9327207400.7666 | 852 | 7912766.6831 | 6741677214.04 | 71.38% | 101.3% | 72.28%
| Febrero | 468.3057 | 7813816.2102 | 3659254990.2841 | 261 | 7645100.689 | 1995371279.84 | 55.73% | 97.84% | 54.53%
| Marzo | 504.176 | 7813816.2102 | 3939538351.242 | 902 | 7420192.586 | 6693013712.56 | 178.9% | 94.96% | 169.9%
| Abril | 570.9344 | 7813816.2102 | 4461176828.5804 | 512 | 7702027.8748 | 3943438271.9 | 89.68% | 98.57% | 88.39%
| Mayo | 768.2207 | 7813816.2102 | 6002735313.849 | 454 | 7556973.5683 | 3430866000 | 59.1% | 96.71% | 57.16%
| Junio | 717.4045 | 7813816.2102 | 5605667219.1586 | 300 | 8265508.3747 | 2479652512.4 | 41.82% | 105.8% | 44.23%
| Julio | 830.9936 | 7813816.2102 | 6493231195.5253 | 1127 | 7624581.2353 | 8592903052.19 | 135.6% | 97.58% | 132.3%
| Agosto | 570.9344 | 7813816.2102 | 4461176828.5804 | 1067 | 7363091.3747 | 7856418496.76 | 186.9% | 94.23% | 176.1%
| Septiembre | 374.6446 | 7813816.2102 | 2927403992.2273 | 692 | 7566869.8329 | 5236273924.38 | 184.7% | 96.84% | 178.9%
| Octubre | 423.468 | 7813816.2102 | 3308900789.0866 | 487 | 7826675.5332 | 3811590984.66 | 115% | 100.2% | 115.2%
| Noviembre | 485.2445 | 7813816.2102 | 3791611021.8475 | 445 | 7698667.4157 | 3425907000 | 91.71% | 98.53% | 90.35%
| Diciembre | 554.9921 | 7813816.2102 | 4336606445.9324 | 331 | 7742536.1715 | 2562779472.78 | 59.64% | 99.09% | 59.1%
TOTAL P1 |  | 7463 | 7813816.2102 | 58314510377.0801 | 7430 | 7640631.4834 | 56769891921.51 | 99.56% | 97.78% | 97.35%
Compra de Lote y Construcción | Enero | 227.5964 | 16258741.9113 | 3700430765.774 | 128 | 9997046.324 | 1279621929.47 | 56.24% | 61.49% | 34.58%
| Febrero | 116.608 | 16258741.9113 | 1895899713.3286 | 57 | 10965732.3096 | 625046741.65 | 48.88% | 67.45% | 32.97%
| Marzo | 179.8292 | 16258741.9113 | 2923797148.2659 | 105 | 9559339.9433 | 1003730694.05 | 58.39% | 58.8% | 34.33%
| Abril | 140.4916 | 16258741.9113 | 2284216522.0827 | 179 | 8959422.7232 | 1603736667.45 | 127.4% | 55.11% | 70.21%
| Mayo | 226.1915 | 16258741.9113 | 3677588600.5532 | 150 | 10921290.3743 | 1638193556.14 | 66.32% | 67.17% | 44.55%
| Junio | 465.0272 | 16258741.9113 | 7560756688.0937 | 105 | 13916026.4014 | 1461182772.15 | 22.58% | 85.59% | 19.33%
| Julio | 220.5718 | 16258741.9113 | 3586219939.6698 | 243 | 11258339.6871 | 2735776543.97 | 110.2% | 69.24% | 76.29%
| Agosto | 155.9457 | 16258741.9113 | 2535480339.5118 | 585 | 13340916.3451 | 7804436061.91 | 375.1% | 82.05% | 307.8%
| Septiembre | 99.749 | 16258741.9113 | 1621793730.6787 | 297 | 13821771.944 | 4105066267.36 | 297.7% | 85.01% | 253.1%
| Octubre | 105.3687 | 16258741.9113 | 1713162391.562 | 155 | 8859085.0149 | 1373158177.31 | 147.1% | 54.49% | 80.15%
| Noviembre | 137.6818 | 16258741.9113 | 2238532191.641 | 102 | 8970499.2169 | 914990920.12 | 74.08% | 55.17% | 40.87%
| Diciembre | 96.9392 | 16258741.9113 | 1576109400.2371 | 85 | 8661634.7401 | 736238952.91 | 87.68% | 53.27% | 46.71%
TOTAL P2 |  | 2172 | 16258741.9113 | 35313987431.3986 | 2191 | 11538648.6921 | 25281179284.49 | 100.9% | 70.97% | 71.59%
Compra de Vivienda Existente | Enero | 53.0227 | 19423054.6012 | 1029861898.3352 | 5 | 8542692.896 | 42713464.48 | 9.43% | 43.98% | 4.147%
| Febrero | 49.7087 | 19423054.6012 | 965495529.6892 | 1 | 17188887.5 | 17188887.5 | 2.012% | 88.5% | 1.78%
| Marzo | 51.3657 | 19423054.6012 | 997678714.0122 | 67 | 5515880.597 | 369564000 | 130.4% | 28.4% | 37.04%
| Abril | 24.8544 | 19423054.6012 | 482747764.8446 | 139 | 16905408.9017 | 2349851837.34 | 559.3% | 87.04% | 486.8%
| Mayo | 28.1683 | 19423054.6012 | 547114133.4905 | 87 | 9371769.5532 | 815343951.13 | 308.9% | 48.25% | 149%
| Junio | 39.767 | 19423054.6012 | 772396423.7514 | 40 | 6700136.1887 | 268005447.55 | 100.6% | 34.5% | 34.7%
| Julio | 132.5566 | 19423054.6012 | 2574654745.8379 | 153 | 12507737.5499 | 1913683845.14 | 115.4% | 64.4% | 74.33%
| Agosto | 18.2265 | 19423054.6012 | 354015027.5527 | 358 | 8742970.6138 | 3129983479.73 | 1964% | 45.01% | 884.1%
| Septiembre | 36.4531 | 19423054.6012 | 708030055.1054 | 60 | 21440716.538 | 1286442992.28 | 164.6% | 110.4% | 181.7%
| Octubre | 19.8835 | 19423054.6012 | 386198211.8757 | 120 | 6285736.9404 | 754288432.85 | 603.5% | 32.36% | 195.3%
| Noviembre | 33.1392 | 19423054.6012 | 643663686.4595 | 181 | 19154815.7354 | 3467021648.1 | 546.2% | 98.62% | 538.6%
| Diciembre | 24.8544 | 19423054.6012 | 482747764.8446 | 81 | 7358183.1194 | 596012832.67 | 325.9% | 37.88% | 123.5%
TOTAL P3 |  | 512 | 19423054.6012 | 9944603955.7988 | 1292 | 11617725.0919 | 15010100818.77 | 252.3% | 59.81% | 150.9%
Reparación, Ampliación, Mejroas y Terminación de Vivienda | Enero | 181.6254 | 4804040 | 1212772904.8512 | 109 | 6535146.789 | 712331000 | 60.01% | 136% | 58.74%
| Febrero | 63.1259 | 4801562.5 | 421512534.0032 | 42 | 6418047.619 | 269558000 | 66.53% | 133.7% | 63.95%
| Marzo | 68.6633 | 4505037.7358 | 458487317.6877 | 147 | 6523163.2653 | 958905000 | 214.1% | 144.8% | 209.1%
| Abril | 71.9857 | 4663403.2258 | 480672187.8983 | 65 | 6444046.1538 | 418863000 | 90.3% | 138.2% | 87.14%
| Mayo | 95.2426 | 4673625 | 635966279.3732 | 69 | 6761362.3188 | 466534000 | 72.45% | 144.7% | 73.36%
| Junio | 114.0696 | 4691925.9259 | 761680543.9005 | 29 | 6971379.3103 | 202170000 | 25.42% | 148.6% | 26.54%
| Julio | 116.2845 | 4649112.6761 | 776470457.3743 | 185 | 6451794.5946 | 1193582000 | 159.1% | 138.8% | 153.7%
| Agosto | 80.8454 | 4742890.9091 | 539831841.7935 | 147 | 6762340.1361 | 994064000 | 181.8% | 142.6% | 184.1%
| Septiembre | 57.5885 | 4763909.0909 | 384537750.3187 | 69 | 6941630.4348 | 478972500 | 119.8% | 145.7% | 124.6%
| Octubre | 66.4483 | 4523954.5455 | 443697404.2139 | 49 | 6923489.7959 | 339251000 | 73.74% | 153% | 76.46%
| Noviembre | 81.9529 | 4852603.4483 | 547226798.5304 | 64 | 6971109.375 | 446151000 | 78.09% | 143.7% | 81.53%
| Diciembre | 84.1679 | 4556035.0877 | 562016712.0042 | 52 | 7054288.4615 | 366823000 | 61.78% | 154.8% | 65.27%
TOTAL P4 |  | 1082 | 6677331.5452 | 7224872731.949 | 1027 | 6667190.3603 | 6847204500 | 94.92% | 99.85% | 94.77%
TOTAL GENERAL |  | 11229 | 9867127.4821 | 110797974496.226 | 11940 | 8702544.0976 | 103908376524.77 | 106.3% | 88.2% | 93.78%

## 5c
Anexo Nº 5c
Ejecución Presupuestaria BANHVI 2020 - Mensual por Producto Vs Programación al 31/12/2020 - Bonos FORMALIZADOS
Producto o Servicio | Mes | Meta |  |  | Ejecución |  |  | Porcentaje
|  | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión | Número de Casos Acumulado | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Monto de Inversión Acumulado
Construcción en Lote Propio | Enero | 1193.6814 | 7813816.2102 | 9327207400.7666 | 404 | 7526316.1815 | 3040631737.32 | 33.84% | 96.32% | 32.6%
| Febrero | 468.3057 | 7813816.2102 | 3659254990.2841 | 756 | 7693766.2347 | 5816487273.4462 | 161.4% | 98.46% | 159%
| Marzo | 504.176 | 7813816.2102 | 3939538351.242 | 487 | 7479061.613 | 3642303005.52 | 96.59% | 95.72% | 92.46%
| Abril | 570.9344 | 7813816.2102 | 4461176828.5804 | 361 | 7622682.8694 | 2751788515.87 | 63.23% | 97.55% | 61.68%
| Mayo | 768.2207 | 7813816.2102 | 6002735313.849 | 501 | 7484758.483 | 3749864000 | 65.22% | 95.79% | 62.47%
| Junio | 717.4045 | 7813816.2102 | 5605667219.1586 | 762 | 8512308.2146 | 6486378859.51 | 106.2% | 108.9% | 115.7%
| Julio | 830.9936 | 7813816.2102 | 6493231195.5253 | 717 | 7722478.4477 | 5537017046.97 | 86.28% | 98.83% | 85.27%
| Agosto | 570.9344 | 7813816.2102 | 4461176828.5804 | 705 | 7725691.5207 | 5446612522.06 | 123.5% | 98.87% | 122.1%
| Septiembre | 374.6446 | 7813816.2102 | 2927403992.2273 | 444 | 7763906.5799 | 3447174521.47 | 118.5% | 99.36% | 117.8%
| Octubre | 423.468 | 7813816.2102 | 3308900789.0866 | 547 | 7798360.6181 | 4265703258.11 | 129.2% | 99.8% | 128.9%
| Noviembre | 485.2445 | 7813816.2102 | 3791611021.8475 | 458 | 7850147.0982 | 3595367370.96 | 94.39% | 100.5% | 94.82%
| Diciembre | 554.9921 | 7813816.2102 | 4336606445.9324 | 763 | 7669692.3578 | 5851975269.02 | 137.5% | 98.16% | 134.9%
TOTAL P1 |  | 7463 | 7813816.2102 | 58314510377.0801 | 6905 | 7767024.3853 | 53631303380.2563 | 92.52% | 99.4% | 91.97%
Compra de Lote y Construcción | Enero | 227.5964 | 16258741.9113 | 3700430765.774 | 105 | 9279923.5854 | 974391976.47 | 46.13% | 57.08% | 26.33%
| Febrero | 116.608 | 16258741.9113 | 1895899713.3286 | 238 | 12900593.4263 | 3070341235.4706 | 204.1% | 79.35% | 161.9%
| Marzo | 179.8292 | 16258741.9113 | 2923797148.2659 | 127 | 9822580.3035 | 1247467698.55 | 70.62% | 60.41% | 42.67%
| Abril | 140.4916 | 16258741.9113 | 2284216522.0827 | 83 | 9997913.5077 | 829826821.14 | 59.08% | 61.49% | 36.33%
| Mayo | 226.1915 | 16258741.9113 | 3677588600.5532 | 239 | 16933424.0431 | 4047088346.29 | 105.7% | 104.1% | 110%
| Junio | 465.0272 | 16258741.9113 | 7560756688.0937 | 248 | 13595163.5038 | 3371600548.94 | 53.33% | 83.62% | 44.59%
| Julio | 220.5718 | 16258741.9113 | 3586219939.6698 | 314 | 17278624.6369 | 5425488136 | 142.4% | 106.3% | 151.3%
| Agosto | 155.9457 | 16258741.9113 | 2535480339.5118 | 191 | 17237918.7831 | 3292442487.58 | 122.5% | 106% | 129.9%
| Septiembre | 99.749 | 16258741.9113 | 1621793730.6787 | 272 | 15529247.5395 | 4223955330.74 | 272.7% | 95.51% | 260.4%
| Octubre | 105.3687 | 16258741.9113 | 1713162391.562 | 235 | 11506644.0081 | 2704061341.91 | 223% | 70.77% | 157.8%
| Noviembre | 137.6818 | 16258741.9113 | 2238532191.641 | 159 | 10637437.0164 | 1691352485.6 | 115.5% | 65.43% | 75.56%
| Diciembre | 96.9392 | 16258741.9113 | 1576109400.2371 | 254 | 11385452.0622 | 2891904823.79 | 262% | 70.03% | 183.5%
TOTAL P2 |  | 2172 | 16258741.9113 | 35313987431.3986 | 2465 | 13699765.2059 | 33769921232.4806 | 113.5% | 84.26% | 95.63%
Compra de Vivienda Existente | Enero | 53.0227 | 19423054.6012 | 1029861898.3352 | 111 | 19310533.987 | 2143469272.56 | 209.3% | 99.42% | 208.1%
| Febrero | 49.7087 | 19423054.6012 | 965495529.6892 | 90 | 9643728.7531 | 867935587.78 | 181.1% | 49.65% | 89.9%
| Marzo | 51.3657 | 19423054.6012 | 997678714.0122 | 95 | 9519679.1168 | 904369516.1 | 184.9% | 49.01% | 90.65%
| Abril | 24.8544 | 19423054.6012 | 482747764.8446 | 57 | 7668391.5693 | 437098319.45 | 229.3% | 39.48% | 90.54%
| Mayo | 28.1683 | 19423054.6012 | 547114133.4905 | 87 | 7357409.13 | 640094594.31 | 308.9% | 37.88% | 117%
| Junio | 39.767 | 19423054.6012 | 772396423.7514 | 142 | 11847658.2328 | 1682367469.06 | 357.1% | 61% | 217.8%
| Julio | 132.5566 | 19423054.6012 | 2574654745.8379 | 107 | 7892785.4226 | 844528040.22 | 80.72% | 40.64% | 32.8%
| Agosto | 18.2265 | 19423054.6012 | 354015027.5527 | 107 | 10903815.0907 | 1166708214.71 | 587.1% | 56.14% | 329.6%
| Septiembre | 36.4531 | 19423054.6012 | 708030055.1054 | 174 | 16432457.8546 | 2859247666.7 | 477.3% | 84.6% | 403.8%
| Octubre | 19.8835 | 19423054.6012 | 386198211.8757 | 171 | 13728221.8351 | 2347525933.8 | 860% | 70.68% | 607.9%
| Noviembre | 33.1392 | 19423054.6012 | 643663686.4595 | 103 | 8559043.1644 | 881581445.93 | 310.8% | 44.07% | 137%
| Diciembre | 24.8544 | 19423054.6012 | 482747764.8446 | 202 | 11532936.5622 | 2329653185.56 | 812.7% | 59.38% | 482.6%
TOTAL P3 |  | 512 | 19423054.6012 | 9944603955.7988 | 1446 | 11828892.978 | 17104579246.18 | 282.4% | 60.9% | 172%
Reparación, Ampliación, Mejroas y Terminación de Vivienda | Enero | 181.6254 | 6677331.5452 | 1212772904.8512 | 41 | 6605073.1707 | 270808000 | 22.57% | 98.92% | 22.33%
| Febrero | 63.1259 | 6677331.5452 | 421512534.0032 | 87 | 6714068.9655 | 584124000 | 137.8% | 100.6% | 138.6%
| Marzo | 68.6633 | 6677331.5452 | 458487317.6877 | 72 | 6795125 | 489249000 | 104.9% | 101.8% | 106.7%
| Abril | 71.9857 | 6677331.5452 | 480672187.8983 | 59 | 6737694.9153 | 397524000 | 81.96% | 100.9% | 82.7%
| Mayo | 95.2426 | 6677331.5452 | 635966279.3732 | 61 | 7041704.918 | 429544000 | 64.05% | 105.5% | 67.54%
| Junio | 114.0696 | 6677331.5452 | 761680543.9005 | 73 | 7021890.411 | 512598000 | 64% | 105.2% | 67.3%
| Julio | 116.2845 | 6677331.5452 | 776470457.3743 | 68 | 7007529.4118 | 476512000 | 58.48% | 104.9% | 61.37%
| Agosto | 80.8454 | 6677331.5452 | 539831841.7935 | 84 | 7117297.619 | 597853000 | 103.9% | 106.6% | 110.7%
| Septiembre | 57.5885 | 6677331.5452 | 384537750.3187 | 57 | 6877596.4912 | 392023000 | 98.98% | 103% | 101.9%
| Octubre | 66.4483 | 6677331.5452 | 443697404.2139 | 68 | 7051264.7059 | 479486000 | 102.3% | 105.6% | 108.1%
| Noviembre | 81.9529 | 6677331.5452 | 547226798.5304 | 90 | 7056377.7778 | 635074000 | 109.8% | 105.7% | 116.1%
| Diciembre | 84.1679 | 6677331.5452 | 562016712.0042 | 102 | 6898607.8431 | 703658000 | 121.2% | 103.3% | 125.2%
TOTAL P4 |  | 1082 | 6677331.5452 | 7224872731.949 | 862 | 6923959.3968 | 5968453000 | 79.67% | 103.7% | 82.61%
TOTAL GENERAL |  | 11229 | 9867127.4821 | 110797974496.226 | 11678 | 9460032.2708 | 110474256858.917 | 104% | 95.87% | 99.71%

## 6
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PROGRAMA FONDO DE SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA
INFORME DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Colones)
PRESUPUESTO 2020
Presupuesto Ordinario |  |  | 117445852966
| Mas: | Presupuesto Extraordinario | 0
| Menos: | Recorte Presupuestario | -9329164568
Total Presupuesto 2020 |  |  | 108116688398
Recursos FODESAF disponibles 2020
|  | Recaudación Planillas CCSS | 61320491894.75
|  | Transferencias Gobierno Central | 38485718416.81
|  | Otros Ingresos FODESAF | 5907101747.91
Sub-total Ingresos FODESAF |  |  | 105713312059.47
| Mas: | Recursos transferidos por Hacienda | 0
| Mas: | Compromisos 2019. recursos disponibles al 31/12/2019 | 99415229047.82
Sub-total Ingresos 2020 |  |  | 205128541107.29
|  | Otros ingresos 2020 | 1674730692.6
Total Recursos disponibles en el 2020 |  |  | 206803271799.89
Transferencia de Recursos
| Transf. de Capital (Bonos Ordinarios+Artículo 59) |  | 112161944466.039
| Costo Operativo |  | 4149048726.0173
| Otros Egresos |  | 381397059.45
Total recursos girados 2020 |  |  | 116692390251.506
Diferencia Ingresos - Egresos (Saldo por ejecutar al 31/12/2020) |  |  | 90110881548.3837
NOTAS: Compromisos 2019 corresponden a bonos Ordinarios y Artículo 59 emitidos y/o aprobados que quedaron pendientes de desembolsar al cierre del año anterior. No incluye recursos de Bono Colectivo, Junta de Protección Social, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Hacienda . Los Egresos se registran sobre la base de Efectivo de acuerdo con formato de la Contraloría General de la República.
La partida de Otros Ingresos incluye intereses, bonos reintegrados por venta o remate y recursos devueltos temporalmente por las Entidades Autorizadas que deben ser reintegrados una vez las situaciones que dieron motivo a la devolución sea corregidas. por los beneficiarios.
Note on E12: Bolaños Rojas Walter: No se incluye recursos de Bono Colectivo, Junta de Protección Social, Comisión Nacional de Emergencias, Emergencias, girados por Gobierno Central a Cuentas de Caja Única del Estado.

## 7
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
DIRECCIÓN FOSUVI
PROYECTOS ARTÍCULO 59
2020-12-31
(En millones de colones)
PROYECTOS ARTÍCULO 59 | Fecha de aprobación | Vencimiento total | Vencimiento prórroga plazo para construcción | Vencimiento prórroga plazo para formalización | Vencimiento Prórroga | Monto Art. 59 aprobado | Monto Bono Colectivo aprobado | Monto total aprobado | Monto Art. 59 girado | Monto Bono Colectivo Girado | Monto total Girado | Saldo por girar Art. 59 | Saldo por girar Bono Colectivo | Saldo total por girar o pagar | Saldo Línea de Crédito | Avance Obras |  | Soluciones | Familias beneficiadas | BFV emitidos | BFV pagados o aplicados | BFV por pagar o aplicar
| Aprobación | Original |  |  | Prórroga |  |  | Aprobado |  |  | Girado |  |  | Girar | de Crédito | Infraest. | Viviendas | Totales |  | Emitidos | Emitidos
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda
Don Álvaro | 2001-01-21 | 1997-10-13 |  |  | 2002-04-15 | 260.5 | 0 | 260.5 | 260.5 | 0 | 260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 129 | 129 | 0 | 128 | 1
El Edén | 2000-06-07 | 2001-04-07 |  |  | Fideicomiso | 267.09 | 0 | 267.09 | 267.09 | 0 | 267.09 | 0 | 0 | 0 | 133.31 | 100% | 0% | 292 | 292 | 0 | 0 | 292
El Encino | 2000-07-01 | 2001-07-11 |  |  | 2004-01-31 | 435.12 | 0 | 435.12 | 435.12 | 0 | 435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 162 | 162 | 0 | 162 | 0
Metropolís IV (Hig/Com) | 1997-12-04 | 1998-08-23 |  |  | Fideicomiso | 98.8 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100% | 40% | 80 | 80 | 0 | 34 | 46
Metrópolis IV Sector B | 1997-10-02 | 1998-08-09 |  |  | Fideicomiso | 65.64 | 0 | 65.64 | 65.64 | 0 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 60% | 60% | 54 | 54 | 0 | 0 | 54
Metrópolis IV Sector C | 2000-12-16 | 2001-07-08 |  |  | Fideicomiso | 277.537 | 0 | 277.537 | 277.537 | 0 | 277.537 | 0 | 0 | 0 | 272.44 | 100% | 100% | 118 | 118 | 0 | 0 | 118
Emanuel Ajoy | 20-02-02 03-04-17 | N/A |  |  | N/A | 519.85 | 0 | 519.85 | 519.85 | 0 | 519.85 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 100% | 100% | 153 | 153 | 0 | 153 | 0
Los Molinos (CLYC) | 2002-04-12 | N/A |  |  | N/A | 525.75 | 0 | 525.75 | 525.75 | 0 | 525.75 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 140 | 140 | 0 | 140 | 0
Las Cascadas I (CLYC) | 2002-11-14 | N/A |  |  | N/A | 164.99 | 0 | 164.99 | 164.99 | 0 | 164.99 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
Las Cascadas II (CLYC) | 2003-04-10 | N/A |  |  | N/A | 331.93 | 0 | 331.93 | 331.93 | 0 | 331.93 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 80% | 100 | 100 | 1 | 97 | 3
La Coyolera (CLYC) | 2004-02-05 | N/A |  |  | N/A | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Villas de Darizara | 2000-11-10 | 2002-01-07 |  |  | 2003-10-31 | 598.43 | 0 | 598.43 | 598.43 | 0 | 598.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 239 | 239 | 0 | 239 | 0
El Esfuerzo (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-06-21 |  |  | 2004-01-31 | 289.35 | 0 | 289.35 | 289.35 | 0 | 289.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 80 | 80 | 0 | 80 | 0
Lotes Don Fello (Las Amelias) | 2004-03-04 | N/A |  |  | N/A | 39.75 | 0 | 39.75 | 39.75 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
El Verolís | 2004-02-12 | 2005-04-09 |  |  | 2008-11-30 | 1124.1828 | 0 | 1124.1828 | 1124.1828 | 0 | 1124.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 245 | 245 | 0 | 245 | 0
Cascadas III | 06-05-04, 13-05-04, 14-10-04 | N/A |  |  | N/A | 143.15 | 0 | 143.15 | 143.15 | 0 | 143.15 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 80% | 39 | 39 | 0 | 38 | 1
Las Margaritas | 2004-09-09 | 2005-09-30 |  |  | 2005-11-30 | 197.73 | 0 | 197.73 | 197.73 | 0 | 197.73 | 0 | 0 | 0 | 1.4877e-14 | 100% | 100% | 45 | 45 | 0 | 45 | 0
Villas del Sur | 2004-10-14 | 2005-11-17 |  |  | 2007-07-31 | 679.205 | 0 | 679.205 | 679.205 | 0 | 679.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 157 | 157 | 0 | 157 | 0
Comte (CLYC) | 2004-11-11 | N/A |  |  | N/A | 311.2 | 0 | 311.2 | 311.2 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71 | 0
Dina (casos individuales) | 2005-02-17 | N/A |  |  | N/A | 158.48 | 0 | 158.48 | 158.48 | 0 | 158.48 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 35 | 2
San Gerardo - Bagaces | 2005-02-17 | 2006-02-24 |  |  | 2007-02-28 | 544.69 | 0 | 544.69 | 544.69 | 0 | 544.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.18% | 100% | 108 | 108 | 0 | 108 | 0
Potrero Grande | 2006-02-23 | N/A |  |  | N/A | 180.1588 | 0 | 180.1588 | 180.1588 | 0 | 180.1588 | 0 | 0 | 0 | N/A | 65% | 61.6% | 41 | 41 | 0 | 37 | 4
Calle Naranjo | 2006-05-04 | N/A |  |  | N/A | 193.9116 | 0 | 193.9116 | 193.9116 | 0 | 193.9116 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
El Guadalupano (Casos Individuales) | 2006-08-24 | N/A |  |  | N/A | 68.2 | 0 | 68.2 | 68.2 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Ramasal (Llave en mano)(Parte Cinchona) | 11-08-08 03-11-08 19-03-10 13-12-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 188.29 | 0 | 188.29 | 188.29 | 0 | 188.29 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Betania (Llave en mano) | 03-09-08, 08-10-08, 22-10-08, 03-11-08, 01-12-08, 11-12-08, 29-01-09, 09-03-09, 23-03-09, 15-04-09, 06-05-09, 20-05-09, 27-07-09, 30-09-09, 07-10-09, 02-12-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1638.19 | 0 | 1638.19 | 1638.19 | 0 | 1638.19 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 164 | 164 | 0 | 164 | 0
Las Aralias (Llave en mano) | 12-12-08 18-12-08 18-02-09 28-04-10 16-08-10 13-09-10 29-11-10 13-12-10 28-02-11 28-03-11 02-05-11 28-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2392.3424 | 0 | 2392.3424 | 2392.3424 | 0 | 2392.3424 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 199 | 199 | 0 | 198 | 1
Las Aralias II (Llave en mano) | 2011-08-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.68 | 0 | 25.68 | 25.68 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Asentamiento Corazón de Jesús (Sólo BC) | 17-12-08 22-07-09 31-08-09 01-09-09 09-05-11 28-01-13 24-02-14 29-09-14 05-03-15 20-06-16 20-03-17 25-09-17 | 22/11/2013. 03-01-17 para el financiamiento adicional. | 22-03-14 según ac. 13/85-13 del 25-11-13. 06-05-14 según ac. 10/22-14 del 02-04-14. 06-11-14 según ac. 5/39-14 del 14-07-14. Para las obras adicionales 26-02-17 según ac. 16/10-17 del 06-02-17. 15-05-17 según ac.12/20-17 del 20-03-17. | N/A | 22-03-14 según ac. 13/85-13 del 25-11-13. 06-05-14 según ac. 10/22-14 del 02-04-14. 06-11-14 según ac. 5/39-14 del 14-07-14. Para las obras adicionales 26-02-17 según ac. 16/10-17 del 06-02-17. 15-06-17 según ac.12/20-17 del 20-03-17 plazo para el cierre técnico y financiero del proyecto. | 0 | 2025.9573 | 2025.9573 | 0 | 2025.959 | 2025.959 | 0 | -0.001664 | -0.001664 | N/A | 92% (28% obras extra) | 100% | 0 | 521 | 0 | 0 | 0
El Álamo (llave en mano) | 06-05-09 18-05-09 13-09-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 740.25 | 0 | 740.25 | 740.25 | 0 | 740.25 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
San Bernardo | 13-05-09 12-08-13 | 2011-02-20 | 2011-06-04 | 1) 04/06/2011 2) 04-09-11 3) 04-01-12 4) 04-03-12 | 1) 04-06-11 21/16-11 2) 04-09-11 13/39-11 3) 04-01-12 4/59-11 4) 04-03-12 11/04-12 | 232.89 | 0 | 232.89 | 232.23 | 0 | 232.23 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 100% | 100% | 53 | 60 | 0 | 53 | 0
Garabito (casos individuales). Cinchona | 31-08-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 73.28 | 0 | 73.28 | 73.28 | 0 | 73.28 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
San Miguel Arcángel (llave en mano). Parte Cinchona | 07-09-09 18-01-10 05-04-10 13-04-10 21-04-10 19-07-10 15-11-10 20-08-12 26-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 543.04 | 0 | 543.04 | 543.04 | 0 | 543.04 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 47 | 1
Caimital (llave en mano) | 05-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 66.09 | 0 | 66.09 | 66.09 | 0 | 66.09 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
La Maravilla (llave en mano) | 19-10-09. 04-11-09. 30-11-09. 08-02-10 29-11-10 05-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 789.32 | 0 | 789.32 | 789.32 | 0 | 789.32 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 61 | 61 | 1 | 61 | 0
Veracruz II (llave en mano) | 04-12-09. 16-12-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 124.36 | 0 | 124.36 | 124.36 | 0 | 124.36 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Cerro Cortés (llave en mano) (Todo Cinchona) | 06-05-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 179.96 | 0 | 179.96 | 179.96 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
Don Edwin | 27-09-10 20-06-16 | 2011-10-25 | 25-01-12 Ac.3/73-11 | 25-01-12 Ac.3/73-11 | 25-01-12 Ac.3/73-11 | 2713.7 | 0 | 2713.7 | 2713.7 | 0 | 2713.7 | 0 | 0 | 0 | 7.8604e-14 | 100% | 100% | 205 | 205 | 0 | 205 | 0
Los Itabos (llave en mano) | 29-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 73.93 | 0 | 73.93 | 73.93 | 0 | 73.93 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
El Jícaro II | 31-01-11 02-07-12 28-01-13 | 2012-02-18 | 18-07-12 19/18-12 del 12-03-12 | 18-07-12 19/18-12 del 12-03-12 | 18-07-12 19/18-12 del 12-03-12 | 2703.26 | 0 | 2703.26 | 2703.26 | 0 | 2703.26 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 100% | 100% | 187 | 187 | 0 | 187 | 0
Casos individuales con retención en Upala | 28-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Guapinol (llave en mano) | 12-04-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.82 | 0 | 67.82 | 67.82 | 0 | 67.82 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
COOPESERSUR (llave en mano) | 16-05-11 28-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 698.21 | 0 | 698.21 | 698.21 | 0 | 698.21 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 54 | 54 | 0 | 54 | 0
Nuevo Carrizal (todo Cinchona) | 13-06-11 16-09-13 21-10-13 | 2014-08-26 | 26-04-14 según Ac. 18/64-13 del 16-09-13. 26-08-14 según ac. 9/27-14 del 21-04-14. 26-12-14 según ac. 4/62-14 del 20-10-14. | 26-04-14 según Ac. 18/64-13 del 16-09-13. 26-08-14 según ac. 9/27-14 del 21-04-14. 26-12-14 según ac. 4/62-14 del 20-10-14. | 26-04-14 según Ac. 18/64-13 del 16-09-13. 26-08-14 según ac. 9/27-14 del 21-04-14. 26-12-14 según ac. 4/62-14 del 20-10-14. | 2143.74 | 0 | 2143.74 | 2143.74 | 0 | 2143.74 | 0 | 0 | 0 | -1.0658e-13 | 100% | 100% | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
Llanos de Moya (llave en mano) | 01-08-11 14-11-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 439.36 | 0 | 439.36 | 439.36 | 0 | 439.36 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
Valladolid (llave en mano) | 12-09-11 20-10-11 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 488.06 | 0 | 488.06 | 488.06 | 0 | 488.06 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
El Naranjal (llave en mano) | 03-10-11 14-11-11 05-03-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 563.54 | 0 | 563.54 | 550.92 | 0 | 550.92 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 44 | 44 | 1 | 43 | 1
Cerro Cortés II Etapa (llave en mano) | 30-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 239.33 | 0 | 239.33 | 239.33 | 0 | 239.33 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
El Cacao (llave en mano) | 05-03-12 07-05-12 17-09-12 26-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 173.28 | 0 | 173.28 | 173.28 | 0 | 173.28 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 16 | 16 | 1 | 14 | 2
Colinas del Valle (casos individuales de los cuales 12 con retención) | 12-03-12 26-03-12 09-07-12 13-08-12 12-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 379.24 | 0 | 379.24 | 379.24 | 0 | 379.24 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 96% | 28 | 28 | 1 | 27 | 1
La Zamora | 07-05-12 12-08-13 2-09-13 | 2013-11-18 | 11-11-13 según ac. 1/56-13 del 12-08-13 | 11-05-14 según ac. 1/56-13 del 12-08-13. 11-04-17 según el ac. 12/77-16 del 31-10-16. 31-10-17 según ac. 15/60-17 del 21-08-17. 31-12-17 para formalización y 31-01-18 para cierre técnico y financiero según ac. 10/84-17 del 20-11-17. | 11-05-14 según ac. 1/56-13 del 12-08-13. 11-04-17 según el ac. 12/77-16 del 31-10-16. 31-10-17 según ac. 15/60-17 del 21-08-17. 31-12-17 para formalización y 31-01-18 para cierre técnico y financiero según ac. 10/84-17 del 20-11-17. | 3210.01 | 0 | 3210.01 | 3210.01 | 0 | 3210.01 | 0 | 0 | 0 | -6.3949e-14 | 100% | 100% | 169 | 169 | 0 | 169 | 0
Renacer | 07-05-12 17-09-12 09-12-13 01-06-15 30-11-15 08-02-16 | 2013-10-01 | 24/09/2013 según ac. 5/28-13 del 29-04-13. 24-03-14 según ac. 4/79-13 del 04-11-13. 24-08-14 según ac. 6/21-14 del 10-03-14. 15-01-15 según ac.5/46-14 del 11-08-14. 15-12-15 según ac. 10/33-15 del 01-06-15. 30-12-2018 para la entrega de las obras, según ac. 9/42-2018 del 13-08-2018. | 24/09/2013 según ac. 5/28-13 del 29-04-13. 24-03-14 según ac. 4/79-13 del 04-11-13. 24-08-14 según ac. 6/21-14 del 10-03-14. 15-01-15 según ac.5/46-14 del 11-08-14. 15-12-15 según ac. 10/33-15 del 01-06-15. 15-06-16 según ac. 18/10-16 del 08-02-16 y 21/17-16 del 07-03-16. 15-05-2017 según ac. 11/77-16 del 31-10-16. 30-12-17 para formalización y cirre técnico según ac. 15/73-17 del 12-10-17. 31-03-18 formalización y 30-04-18 cierre técnico, según ac. 17/09-18 12-02-18. 30-06-18 formalización y 30-07-18 cierre técnico y financiero, según ac. 16/17-18 12-03-18. 30-08-2018 para la entrega y formalización, según ac. 42/32-18 del 05-07-2018. | 24/09/2013 según ac. 5/28-13 del 29-04-13. 24-03-14 según ac. 4/79-13 del 04-11-13. 24-08-14 según ac. 6/21-14 del 10-03-14. 15-01-15 según ac.5/46-14 del 11-08-14. 15-12-15 según ac. 10/33-15 del 01-06-15. 15-06-16 según ac. 18/10-16 del 08-02-16 y 21/17-16 del 07-03-16. 15-05-2017 según ac. 11/77-16 del 31-10-16. 30-12-17 para formalización y cirre técnico según ac. 15/73-17 del 12-10-17. 31-03-18 formalización y 30-04-18 cierre técnico, según ac. 17/09-18 12-02-18. 30-06-18 formalización y 30-07-18 cierre técnico y financiero, según ac. 16/17-18 12-03-18. 30-08-2018 para la entrega y formalización y 30-11-2018 para el cierre financiero , según ac. 42/32-18 del 05-07-2018. 30-12-2018 para la entrega de las obras y 30-03-2019 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 9/42-2018 del 13-08-2018. | 782.877 | 0 | 782.877 | 782.877 | 0 | 782.877 | 0 | 0 | 0 | -0.003021 | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Don Otoniel (llave en mano) | 18-10-12 26-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 706.44 | 0 | 706.44 | 706.44 | 0 | 706.44 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 51 | 51 | 0 | 51 | 0
Las Piñuelas (llave en mano) | 17-12-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 174.91 | 0 | 174.91 | 174.91 | 0 | 174.91 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Sol del Caribe (llave en mano) | 21-01-13 04-04-13 17-06-13 09-09-13 28-10-13 18-11-13 02-12-13 03-02-14 24-02-14 18-08-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1610.09 | 0 | 1610.09 | 1610.09 | 0 | 1610.09 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 123 | 123 | 0 | 122 | 1
El Tablazo | 11-03-13 15-04-13 13-05-13 27-10-14 | 2014-10-30 | 19-01-15 según ac. 11/27-14 del 21-04-14. 19-04-15 según ac. 4/05-15 del 09-02-15. | 19-01-15 según ac. 11/27-14 del 21-04-14. 19-04-15 según ac. 4/05-15 del 09-02-15. 19-07-15 según ac. 7/22-15 del 20-04-15. | 19-01-15 según ac. 11/27-14 del 21-04-14. 19-04-15 según ac. 4/05-15 del 09-02-15. 19-07-15 según ac. 7/22-15 del 20-04-15. | 2379.32 | 0 | 2379.32 | 2379.32 | 0 | 2379.32 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-13 | 100% | 100% | 112 | 112 | 0 | 112 | 0
La Hoja Dorada | 08-04-13 05-08-13 05-03-15 30-11-15 29-02-16 01-12-16 11-09-17 27-11-17 17-06-19 | 2015-01-04 | 04-07-16 según Ac. 18/75-15 del 30-11-15. 13-09-17 según el ac. 10/20-17 del 20-03-17. 30/03/2019 para la ejecución de las obras faltantes y entrega del proyecto, según ac 9/07-2019 DEL 28/01/2019. | 04-07-16 según Ac. 18/75-15 del 30-11-15. 13-09-17 según el ac. 10/20-17 del 20-03-17. 30-10-17 según ac. 8/65-17 del 11-09-17 para formalización de las 33 operaciones restantes y la liquidación técnica y financiera del proyecto. 30-12-17 formalización y 30-01-18 cierre técnico y financiero según ac. 11/84-17 del 20-11-17. | 04-07-16 según Ac. 18/75-15 del 30-11-15. 13-09-17 según el ac. 10/20-17 del 20-03-17. 30-10-17 según ac. 8/65-17 del 11-09-17 para formalización de las 33 operaciones restantes y la liquidación técnica y financiera del proyecto. 30-12-17 formalización y 30-01-18 cierre técnico y financiero según ac. 11/84-17 del 20-11-17. 30-09-18 para la liquidación financiera y hasta el 30 de diciembre de 2018 para cierre técnico y financiero, según ac, 10/37-2018 del 23-07-2018. 31-01-2019 para el vencimiento del contrato de administración y hasta el 30-04-2019 para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac, 5/69-2018 del 19-11-2018. 30/03/2019 para la ejecución de las obras faltantes y entrega del proyecto y 30/06/2019 para el cierre técnico y financiero , según ac 9/07-2019 DEL 28/01/2019. | 3874.25 | 0 | 3874.25 | 3759.283 | 0 | 3759.283 | 114.967 | 0 | 114.967 | 20.953 | 100% | 99.39% | 155 | 155 | 0 | 155 | 0
Sagamat (llave en mano) | 15-04-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 439.05 | 0 | 439.05 | 439.05 | 0 | 439.05 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Orokay (llave en mano) | 22-04-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 471.76 | 0 | 471.76 | 471.76 | 0 | 471.76 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
Las Delicias (llave en mano) | 13-05-13 22-07-13 29-07-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 454.46 | 0 | 454.46 | 454.46 | 0 | 454.46 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
El Portillo | 15-04-13 (Perfil). 28-09-17 (Financiamiento) 17-06-2019 16-04-2020 30-04-2020 25-05-2020 | 2019-01-12 | 10/06/2019 para concluir tramitología y hasta el 06-01-2010 para la construcción, según ac 10/63-2018 del 29-10-2018. |  | 10/06/2019 para concluir tramitología y hasta el 06-01-2010 para la construcción y 06-04-2020 para el cierre técnico y financiero, según ac 10/63-2018 del 29-10-2018. a)27 días naturales para el trámite del permiso municipal (vencidos el 11 de febrero de 2020). b) 29-01-2021 175 días hábiles para las obras constructivas. c) 29-04-2021 90 días naturales para el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 1/27-2020 del 16-04-2020 | 4706.05 | 0 | 4706.05 | 3793.28 | 0 | 3793.28 | 912.77 | 0 | 912.77 | 626.24 | 34.44% | 65.1% | 165 | 165 | 23 | 118 | 47
Tres Esquinas (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 16-12-13 | 2014-09-30 |  |  |  | 937.19 | 0 | 937.19 | 902.65 | 0 | 902.65 | 34.54 | 0 | 34.54 | N/A | 100% | 96% | 63 | 63 | 1 | 61 | 2
Las Piñuelas (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 19-12-13 | 2014-12-10 |  |  |  | 1347.83 | 0 | 1347.83 | 1347.83 | 0 | 1347.83 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 98% | 79 | 79 | 0 | 79 | 0
La Flor | 20-12-13 30-11-15 22-05-17 05-07-2018 06-05-2019 | 2015-06-12 | 30-09-15 según ac. 11/31-15 del 25-05-15. | 13-01-16 según ac. 11/31-15 del 25-05-15. 13-06-15 según el ac. 13/77-15 del 07-12-15. 30-12-16 según el ac.9/40-16 del 06-06-16. 06-03-17 según el ac. 11/81-16 del 14-11-16. 06-09-17 según ac. 15/10-17 del 06-02-17. 06-12-17 según ac. 17/62-17. 06-03-18 según ac. 12/84-17. 06-07-18 para la entrega de las obras y la formalización según ac. 48/32-2018 del 05-07-2018. | 13-01-16 según ac. 11/31-15 del 25-05-15. 13-06-15 según el ac. 13/77-15 del 07-12-15. 30-12-16 según el ac.9/40-16 del 06-06-16. 06-03-17 según el ac. 11/81-16 del 14-11-16. 06-09-17 según ac. 15/10-17 del 06-02-17. 06-12-17 según ac. 17/62-17. 06-03-18 para formalización y 06-04-18 para cierre técnico y financiero según ac. 12/84-17 del 20-11-17. 06-07-18 para la entrega de las obras y la formalización y 06-10-2018 para el cierre técnico y financiero según ac. 48/32-2018 del 05-07-2018. | 2005.07 | 0 | 2005.07 | 2005.07 | 0 | 2005.07 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 100% | 100% | 108 | 108 | 0 | 108 | 0
Sagamat II (llave en mano) | 20-12-13 20-01-14 17-02-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 433.35 | 0 | 433.35 | 433.35 | 0 | 433.35 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26 | 0
Lotificación Don Diego (casos individuales con retención de las pruebas de laboratorio) | 20-01-14 10-02-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98.15 | 0 | 98.15 | 97.55 | 0 | 97.55 | 0.6 | 0 | 0.6 | N/A | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
El Beneficio (viviendas existentes) | 28-04-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 993.28 | 0 | 993.28 | 993.28 | 0 | 993.28 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71 | 0
El Cacao | 06-05-14 05-03-15 13-07-15 08-08-16 06-03-17 20-03-17 31-07-17 07-08-17 28-08-17 18-09-17 19-10-17 12-02-2018 16-07-2018 | 2015-10-22 | 26-11-15 según Ac. 7/42-15 del 13-07-15. 26-10-16 según ac. 11/79-15 del 14-12-15. 26-10-16 según ac. 9/26-16 del 18-04-16. 26-09-17 según ac. 17/10-17 del 06-02-17 | 26-11-15 según Ac. 7/42-15 del 13-07-15. 26-10-16 según ac. 11/79-15 del 14-12-15. 26-03-17 según ac. 9/26-16 del 18-04-16. 26-09-17 según ac. 17/10-17 del 06-02-17. 30-11-17 según ac. 14/62-17 del 28-08-17. 30-12-17 según ac. 10/78-17 del 30-10-17. 28-02-18 para formalización y 31-03-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 16/90-17 del 11-12-17. 30-04-18 formalización, según ac. 19/11-18 del 19-02-18. 30-06-18 formalización, según ac. 10/25-18 del 16-04-18. 30-10-18 formalización, según ac. 36/35-18 del 16-07-18. 30-12-18 para formalización según ac. 8/46-18 del 27-08-18. | 26-11-15 según Ac. 7/42-15 del 13-07-15. 26-10-16 según ac. 11/79-15 del 14-12-15. 26-03-17 según ac. 9/26-16 del 18-04-16. 26-09-17 según ac. 17/10-17 del 06-02-17. 30-11-17 para formalización y 31-12-17 para cierre técnico y financiero según ac. 14/62-17 del 28-08-17. 30-12-17 para formalización y cierre técnico según ac. 10/78-17 del 30-10-17. 28-02-18 para formalización y 31-03-18 para cierre técnico y financiero según ac. 16/90-17 del 11-12-17. 30-05-18 para cierre técnico y financiero según ac. 19/11-18 del 19-02-18. 30-06-2018 formalización y 30-07-18 para cierre técnico y financiero según ac. 10/25-18 del 16-07-18. 30-10-18 formalización y 30-01-2019 para el cierre financiero , según ac. 36/35-18 del 16-07-18. 30-12-18 para formalización y 30-03-19 para cierre técnico y financiero según ac. 8/46-18 del 27-08-18. 15-03-19 para concluir el proceso de entrega del proyecto y 15-06-19 para el cierre técnico y financiero, según ac. 6/75-2018 del 10-12-2018. 23-09-2019 Dos meses al contrato de administraciónn de recursos del proyecto, a partir de la firma de la adenda, según ac 6/52-2019 del 08-07-2019 (firmado el 23-07-2019). 23-04-2020 Siete meses para la entrega de las áreas públicas y la recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales y 23-07-2020 Diez meses (incluidos los siete meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto , a partir de la firma de las adenda al contrato de administración, según ac 9/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 23-09-2019). xx-xx-xxxx siete meses, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para el traspaso de las áreas públicas y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) a los entes competentes, y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 4/62-2020 del 10-08-2020 (firmado el xx-xx-xx). | 3713.95 | 0 | 3713.95 | 3589.71 | 0 | 3589.71 | 124.24 | 0 | 124.24 | 17.39 | 100% | 100% | 169 | 169 | 0 | 169 | 0
Don Carlos II (Llave en Mano) | 18-09-14 20-10-14 20-11-14 |  |  |  |  | 813.95 | 0 | 813.95 | 813.95 | 0 | 813.95 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
María Fernanda (con presupuesto 2014 asignado) | 28-01-15 14-12-15 26-09-16 03-10-16 24-10-16 06-03-17 14-08-17 14-08-17 25-09-17 06-11-17 05-11-18 04-02-2019 29-06-2020 | 2016-08-27 | 26-08-16 según el ac. 15/33-16 del 16-05-16. 30-11-17 según ac. 19/35-17 del 22-05-17 | 26-02-17 según el ac. 15/33-16 del 16-05-16. 26-05-17 según el ac. 7/05-17 del 23-01-17. 30-11-17 según el ac. 19/35-17 del 22-05-17. 30-03-18 para formalización y 30-04-18 para cierre técnico y financiero según ac. 18/86-17 del 27-11-17. 30-06-18 para formalización y 30-07-18 para cierre técnico y financiero según ac. 17/17-18 del 12-03-18. 30-09-18 para formalización según ac. 44/32-18 del 05-07-18. 30-03-2019 para formalización según ac. 8/65-18 del 05-11-18. 30-04-2019 para formalización según ac. 3/22-2019 del 18-03-2019. 30-07-2019 para la sustitución formalización y entrega de la vivienda pendiente, según ac. 6/34-2019 del 06-05-2019. 17-12-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la última vivienda, asi como para la presentación del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/63-2019 del 19-08-2019 (firmado el 17-09-2019) | 26-02-17 según el ac. 15/33-16 del 16-05-16. 26-05-17 según el ac. 7/05-17 del 23-01-17. 30-11-17 según el ac. 19/35-17 del 22-05-17. 30-03-18 para formalización y 30-04-18 para cierre técnico y financiero según ac. 18/86-17 del 27-11-17. 30-06-18 para formalización y 30-07-18 para cierre técnico y financiero según ac. 17/17-18 del 12-03-18. 30-09-18 para formalización y 30-12-18 para cierre técnico y financiero según ac. 44/32-18 del 05-07-18. 30-03-2019 para formalización y 30-06-2019 para cierre técnico y financiero según ac. 8/65-18 del 05-11-18. 30-04-2019 para formalización y 30-07-2019, para el cierre técnico y financiero del proyecto según ac. 3/22-2019 del 18-03-2019. 30-07-2019 para la sustitución formalización y entrega de la vivienda pendiente y 30-08-2019 para la entrega del cierre técnico, según ac. 6/34-2019 del 06-05-2019. 17-12-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la última vivienda, asi como para la presentación del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/63-2019 del 19-08-2019 (firmado el 17-09-2019). 10-10-2020 tres meses al contrato de administración de recursos del proyecto María Fernanda, a partir de la firma del nuevo contrato, para realizar el proceso de financiamiento adicional, liberación de garantías y entrega de la liquidación técnica y financiera, según ac 11/49-2020 del 29-06-2020 (firmado el 10-07-2020) | 3051.4 | 0 | 3051.4 | 2929.758 | 0 | 2929.758 | 121.642 | 0 | 121.642 | 8.368 | 97% | 100% | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
La Viga (con presupuesto 2014 asignado) | 09-03-15 19-09-16 24-10-16 06-03-17 22-05-17 05-06-17 28-08-17 25-09-17 11-01-18 | 2016-12-23 | 10-12-16 para segregación de los lotes y 30-04-17 para vencimiento del contrato de administración según ac. 16/33-16 del 16-05-16 | 10-12-16 para segregación de los lotes y 30-04-17 para vencimiento del contrato de administración según ac. 16/33-16 del 16-05-16. 30-09-17 para formalización y cierre técnico según el ac. 10/18-17 del 06-03-17. 30-12-17 según ac. 14/73-17 del 12-10-17. 28-02-18 para entrega de viviendas y formalización de operaciones, y 28-03-18 cierre técnico y financiero, según ac. 17/06-18 del 29-01-18. | 10-12-16 para segregación de los lotes y 30-04-17 para vencimiento del contrato de administración según ac. 16/33-16 del 16-05-16. 30-09-17 para formalización y cierre técnico según el ac. 10/18-17 del 06-03-17. 30-12-17 según ac. 14/73-17 del 12-10-17. 28-02-18 para entrega de viviendas y formalización de operaciones, y 28-03-18 cierre técnico y financiero, según ac. 17/06-18 del 29-01-18. | 1455.451 | 0 | 1455.451 | 1455.451 | 0 | 1455.451 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 99% | 98% | 65 | 65 | 0 | 65 | 0
El Telón. Llave en Mano. (con presupuesto 2014 asignado) | 09-02-15 22-06-15 |  |  |  |  | 394.55 | 0 | 394.55 | 394.55 | 0 | 394.55 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 19 | 19 | 1 | 18 | 1
El Encanto S-002 con retención, con presupuesto 2014 asignado. | 18-05-15 | 2016-08-27 | 31/12/2016 según el ac. 13/59-16 del 22-08-16 | 31/12/2016 según el ac. 13/59-16 del 22-08-16 | 31/12/2016 según el ac. 13/59-16 del 22-08-16 | 642.98 | 0 | 642.98 | 642.98 | 0 | 642.98 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 44 | 44 | 0 | 44 | 0
La Tulita (Llave en Mano) | 25-05-15 08-06-15 13-07-15 12-11-15 |  |  |  |  | 585.21 | 0 | 585.21 | 585.21 | 0 | 585.21 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
San Martín-Siquirres | 13-07-15 04-09-17 25-09-17 25-09-17 30-10-17 27-01-2020 | 2017-04-21 | 26-09-16 según el ac. 17/90-16 del 19-12-16 | 26-09-17 para segregaciones y 26-01-18 para formalizaciones según el ac. 17/90-16 del 19-12-16. 26-04-18 entrega de viviendas y formalización y 26-05-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 16/06-18 del 29-01-18. 26-07-2018 para entrega del proyecto y 26-08-18 para el cierre técnico y financiero según el ac 11/25-2018 del 16-04-2018. 30-12-18 para la formalización y entrega de las viviendas y 30-03-19 para el cierre técnico y financiero, según el ac 7/46-18 del 27-08-18. 26-06-2019 para la entrega del proyecto y hasta el 26-09-2019, para el cierres técnico y financiero, según ac 13/77-18 del 17-12-2018. | 26-09-17 para segregaciones y 26-01-18 para formalizaciones según el ac. 17/90-16 del 19-12-16. 26-04-18 entrega de viviendas y formalización y 26-05-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 16/06-18 del 29-01-18. 26-07-2018 para entrega del proyecto y 26-08-18 para el cierre técnico y financiero según el ac 11/25-2018 del 16-04-2018. 30-12-18 para la formalización y entrega de las viviendas y 30-03-19 para el cierre técnico y financiero, según el ac 7/46-18 del 27-08-18. 26-06-2019 para la entrega del proyecto y hasta el 26-09-2019, para el cierres técnico y financiero, según ac 13/77-18 del 17-12-2018. 04-11-2020 Doce meses para el proyecto, a partir de la firma del contrato, según acuerdo 10/74-2019 del 23-09-2019 (firmado el 04-11-2019). xx-xx-xxxx siete meses al contrato de administración de recursos, a partir de la firma de la prórroga al contrato del proyecto, según acuerdo 13/90-2020 del 16-11-2020 (firmado el xx-xx-xxxx). | 2954.78 | 0 | 2954.78 | 2796.12 | 0 | 2796.12 | 158.66 | 0 | 158.66 | 101.59 | 87% | 99% | 147 | 147 | 0 | 147 | 0
El Huaso (Llave en Mano) | 17/08/2015 23-12-15 |  |  |  |  | 571.87 | 0 | 571.87 | 571.87 | 0 | 571.87 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Condominio Vertical San Martín-Belén | 28-09-15 05-02-18 01-10-18 18-10-18 14-10-2019 | 2017-04-14 | 28-04-17 según el ac. 11/91-16 del 21-12-16. 30-09-17 según ac. 12/65-17 del 11-09-17 | 06-10-17 según el ac. 11/91-16 del 21-12-16. 06-02-18 según ac. 12/65-17 del 11-09-17. 06-06-18 para viviendas y formalización de operaciones, y 06-07-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 18/06-18 del 29-01-18. 06-08-2018 para la entrega de las obras y la formalización, según ac.5/33-2018 del 09-07-2018. 06-12-18 para la entrega de la viviendas y la formación de la operaciones, según ac. 5/42-2018 del 13-08-18. 06-04-2019 para la formalización, según ac, 6/69-2018 del 19-11-2018. | 06-10-17 según el ac. 11/91-16 del 21-12-16. 06-02-18 según ac. 12/65-17 del 11-09-17. 06-06-18 para viviendas y formalización de operaciones, y 06-07-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 18/06-18 del 29-01-18. 06-08-2018 para la entrega de las obras y la formalización y 06-11-2018 para el cierre financiero , según ac.5/33-2018 del 09-07-2018. 06-12-18 para la entrega de la viviendas y la formación de la operaciones y 06-03-19 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 5/42-2018 del 13-08-18. 06-04-2019 para la formalización y 06-07-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac, 6/69-2018 del 19-11-2018. 18-08-2019 Prórroga de 40 días naturales, a partie de la fecha de comunicación del presente acuerdo para concluir el proceso de liberació de retención y presentar el cierre técnico y financiero del Proyecto. 13-12-2019 Tres meses al plazo del proyecto, apartir de la firma del Contrato de Adminstración de recursos, según Ac 9/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 13-09-2019). xx-xx-xx un plazo adicional e improrrogable de tres meses,, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la ejecución del cierre técnico y financiero, según ac 5/11-2020 del 10-02-2020 (firmado el xx-xx-xx). | 1030.6064 | 0 | 1030.6064 | 1030.6064 | 0 | 1030.6064 | 0 | 0 | 0 | 0.0038311 | 90% | 92% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
Nuevo Progreso (Llave en Mano) | 16-11-15 |  |  |  |  | 856.05 | 0 | 856.05 | 856.05 | 0 | 856.05 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
Orokay II (llave en mano) | 23-11-15 30-11-15 7-12-15 02-02-16 16-05-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2167.44 | 0 | 2167.44 | 2167.44 | 0 | 2167.44 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 101 | 101 | 0 | 101 | 0
Jardines del Río | 14-12-15 18-09-17 04-11-19 18-05-2020 | 2018-02-22 | 30-09-17 según ac. 10/56-17 | 30-04-18 según ac. 10/56-17 del 07-08-17. 30-05-18 segregación, 30-11-18 formalización, según ac. 20/11-18 del 19-02-18. 31-03-2019 para la formalización, según ac. 7/71-18 del 26-11-18. 30-04-2020 para la formalización de las operaciones, la entrega del proyecto y el cierre técnico y financiero , según ac. 4/05-2019 del 21-01-2019. | 30-04-18 según ac. 10/56-17 del 07-08-17. 30-05-18 segregación, 30-11-18 formalización y 31-12-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 20/11-18 del 19-02-18. 31-03-2019 para la formalización y hasta el 30-06-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 7/71-18 del 26-11-18. 30-04-2020 para la formalización de las operaciones, la entrega del proyecto y el cierre técnico y financiero , según ac. 4/05-2019 del 21-01-2019. 02-01-2021 un plazo adicional de siete meses a partir de la firma del nuevo contrato de administración, para concluir las actividades pendientes y entregar el cierre técnico y financiero , según ac 6/34-2020 del 19-05-2020 (Firmado el 02-06-2020) | 4236.3479 | 0 | 4236.3479 | 4125.81 | 0 | 4125.81 | 110.5379 | 0 | 110.5379 | 21.21 | 100% | 100% | 187 | 187 | 0 | 187 | 0
Katira III. Llave en mano. | 23-12-15 02-02-16 07-03-16 05-06-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 925.78 | 0 | 925.78 | 925.78 | 0 | 925.78 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 60 | 60 | 1 | 59 | 1
Vistas del Miravalles | 21-12-15 11-01-16 24-08-16 31-07-17 04-12-17 17-09-18 04-11-2019 | 2018-02-26 | Según el ac. 5/45-17 del 26-06-17: 30-03-18 para el contrato de administración: 1) 30-03-18 para la construcción del tanque de agua. 2) 30-03-18 para la formalización de operaciones y el cierre técnico del proyecto. 30-04-18 según ac. 9/88-17 del 04-12-17. 09-02-19 según ac. 9/52-18 del 17-09-18. 09-05-19 según ac.5/17-2019 del 04-03-2019 para la construcción. 22-01-2021 Doce meses a partir de la firma de la adenda, para la ejecución de las obras pendientes y la segregación de las propiedades. Este plazo puede acortarse o alargarse, dependiendo de los asppectos pendientes de ejecitar según lo expuesto en el informe DF-OF-1443-2019. según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 22-01-2020). | Según el ac. 5/45-17 del 26-06-17: 30-03-18 para el contrato de administración: 1) 30-03-18 para la construcción del tanque de agua. 2) 30-03-18 para la formalización de operaciones y el cierre técnico del proyecto. 30-04-18 para formalización y 30-07-18 para conclusión del contrato según ac. 9/88-17 del 04-12-17. 09-08-19 trámite de recepción de obras por parte de la Municipalidad y el visado de los planos y hasta el 09-01-20 para la formalización y entrega de las viviendas según ac. 9/52-18 del 17-09-18. 22-04-2021 Tres meses adicionales, para la formalización de las operaciones , según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 22-01-2020). | Según el ac. 5/45-17 del 26-06-17: 30-03-18 para el contrato de administración: 1) 30-03-18 para la construcción del tanque de agua. 2) 30-03-18 para la formalización de operaciones y el cierre técnico del proyecto. 30-04-18 para formalización y 30-07-18 para conclusión del contrato según ac. 9/88-17 del 04-12-17. 09-02-19 para la construcción de las obras adicionales y el tanque de agua potable, 09-08-19 trámite de recepción de obras por parte de la Municipalidad y el visado de los planos y hasta el 09-01-20 para la formalización y entrega de las viviendas según ac. 9/52-18 del 17-09-18. 09-05-19 según ac.5/17-2019 del 04-03-2019 para la construcción de las obras. 22-01-2021 Doce meses a partir de la firma de la adenda, para la ejecución de las obras pendientes y la segregación de las propiedades. Este plazo puede acortarse o alargarse, dependiendo de los asppectos pendientes de ejecitar según lo expuesto en el informe DF-OF-1443-2019, 22-04-2021 Tres meses adicionales, para la formalización de las operaciones y 22-07-2021 Tres meses . según ac 9/98-2019 del 09-12-2019 (firmado el 22-01-2020). | 3370.55 | 0 | 3370.55 | 3075.4 | 0 | 3075.4 | 295.15 | 0 | 295.15 | 3075.4 | 90.36% | 97.48% | 150 | 150 | 0 | 0 | 150
Lotificación El Hogar. Casos individuales con retención parcial de lotes y las pruebas de laboratorio | 05/05/2016 22-08-16 |  |  |  |  | 145.74 | 0 | 145.74 | 145.74 | 0 | 145.74 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
La Esperanza (Llave en Mano) | 16-05-16 30-05-16 20-06-16 12-09-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1742.56 | 0 | 1742.56 | 1742.56 | 0 | 1742.56 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 63 | 63 | 0 | 63 | 0
Lotificación Miravalles (S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2016-06-13 |  |  |  |  | 650.0783 | 0 | 650.0783 | 650.0783 | 0 | 650.0783 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 93% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Brisas de Paso Hondo (Llave en Mano) | 2016-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 466.1 | 0 | 466.1 | 466.1 | 0 | 466.1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
Orokay I (9 casos compra de lote y construcción | 2016-08-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 230.09 | 0 | 230.09 | 230.09 | 0 | 230.09 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Parque La Libertad (BC ) | 12-09-16 05-06-17 05-07-18 08-07-19 30-03-2020 23-04-2020 23-12-20 | 17-10-2020 Tramitalogía y 11-11-2021 Construcción 31/03/2019 para presentar a este Banco la solicitud de no objección al financiamiento del Proyecto, según ac 46/32-2018 del 05-07-2018. |  |  |  | 0 | 488.1 | 488.1 | 0 | 69.34 | 69.34 | 0 | 418.76 | 418.76 | N/A | 0% | 100% | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0
Condominio Vista Real (S-002 con retención) | 26-09-16 19-12-16 19-02-18 09-07-18 28-07-20 | 2018-04-12 | 05-04-2019 para la construcción y entrega del proyecto, según ac 4/03-2019 del 14-01-2019. 14-12-2019 Dos meses para la construcción de la última, a partir de la firma del contrato de administración del proyecto, según ac 11/74-2019 (firmado el 14-10-2019) | 05/07/2018 formalización y entrega y 05/08/2018 cierre financiero según ac 8/19-18 del 19/03/2018. 05/10/2018 formalización y entrega según ac 45/32-18 del 05/07/2018. 05-02-2019 para la formalización y entrega, según ac 8/56-2018 del 01-10-2018. 05/07/2019 para la formalizacion y entrega de la vivienda faltante, según ac 12/32-2019 del 29-04-2019. | 05/07/2018 formalización y entrega y 05/08/2018 cierre financiero según ac 8/19-18 del 19/03/2018. 05/10/2018 formalización y entrega y 05/01/2019 cierre financiero según ac 45/32-18 del 05/07/2018. 05-02-2019 para la formalización y entrega y 05-05-2019 para el cierre financiero del proyecto, según ac 8/56-2018 del 01-10-2018. 05-04-2019 para la construcción y entrega del proyecto y 05 de julio de 2019, para el cierre técnico y financiero, según ac 4/03-2019 del 14-01-2019. 05/07/2019 para la formalizacion y entrega de la vivienda faltante y 05/10/219 para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 12/32-2019 del 29-04-2019. 14-12-2019 Dos meses para la construcción de la última, a partir de la firma del contrato de administración del proyecto, 14-03-2020 Cinco meses, incluidos los dos anteriores para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 11/74-2019 del 23-09-2019 (firmado el 14-10-2019). 04-12-2020 tres meses al contrato de administración de recursos del proyecto Vista Real, a partir de la firma del nuevo contrato, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 11/74-2019 del 23-09-2019 (firmado el 04-09-2020) | 3370.5179 | 0 | 3370.5179 | 3346.038 | 0 | 3346.038 | 24.4799 | 0 | 24.4799 | N/A | 100% | 100% | 136 | 136 | 0 | 136 | 0
Las Agujas | 07-11-16 01-12-16 05-06-17 18-09-17 25-11-2019 | 2018-11-21 | 13-02-2020 Cinco Meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la entrega y recepción de las áreas pública a la Municipalidad de Garabito, según ac 11/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 13-09-2019) | 26-10-18 para segregacióin y 19-04-19 según ac. 8/15-18 del 05-03-18 | 26-10-18 para segregacióin, 19-04-19 para formalización y 19-05-19 para cierre técnico y financiero, según ac. 8/15-18 del 05-03-18. 19-08-2019 para la entrega de las áreas públicas y de servidumbre a la Municiaplaidad de Garabito y hasta el 19-11-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac 6/26-2019 del 01-04-2019. 13-02-2020 Cinco Meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la entrega y recepción de las áreas pública a la Municipalidad de Garabito y 13-05-2020 Ocho meses (incluyendo los cinco meses anteriores), a partir de la firma de la adenda al contrato de administraciónde recursos para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto , según ac 11/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 13-09-2019) | 1489.63 | 0 | 1489.63 | 1441.74 | 0 | 1441.74 | 47.89 | 0 | 47.89 | 40.38 | 65% | 90% | 71 | 71 | 3 | 64 | 7
Proyecto Ciclo Vida y Parque Recreativo Mi Patio. Prefactibilidad. Sólo BC. | 24/10/2016 20-04-2020 | Ac 2/28-2020 del 20-04-2020 El plazo para la ejecución de los estudios de suelo es de 15 días hábiles, a partir de la orden de inicio por parte de la entidad autorizada |  |  |  | 0 | 724.75 | 724.75 | 0 | 13.77 | 13.77 | 0 | 710.98 | 710.98 | N/A | 0% | 100% | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0
Proyecto Parque Plaza León XIII. Prefactibilidad. Sólo BC. | 2016-10-31 | Ac. 35/35-17 del 16-07-2018 autoriza plazo hasta el 31-03-2019 para la presentación al Banco de la no objeción al financiamiento proyecto |  |  |  | 0 | 700.76 | 700.76 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | 694.02 | 694.02 | N/A | 0% | 100% | 0 | 2732 | 0 | 0 | 0
Brisas de Nambí (S-002 con retención) | 2016-10-24 | 2017-11-27 | 09-03-18 según ac. 9/78-17 del 30-10-17. 09-05-18 según ac. 18/11-18 del 19-02-18. | 09-03-18 según ac. 9/78-17 del 30-10-17. 09-06-18 según ac. 18/11-18 del 19-02-18. 30-07-18 según ac. 47/32-18 del 05-07-18. | 09-03-18 según ac. 9/78-17 del 30-10-17. 09-06-18 para cierre técnico y financiero, según ac. 18/11-18 del 19-02-18. 30-07-18 para la entrega de la obras y la formación de la operaciones y hasta el 30 de octubre de 2018 cierre técnico y financiero, según ac. 47/32-18 del 05-07-18. 30-11-18 para la liquidación financiera y de hasta el 28-02-2019 para el cierre técnico, según ac8/37-18 del 23-07-2018. | 185.92 | 0 | 185.92 | 185.92 | 0 | 185.92 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 73% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Las Anas | 05/12/2016 19-11-2018 | 2018-09-23 |  | 30-01-19 según ac. 6/46-18 del 27-08-18. 30-03-19 para la entrega del proyecto según ac. 5/03-2019 del 14-01-2019. | 30-01-19 para la formalización y entrega de la viviendas y 30-04-19 para el cierre técnico y financiero según ac. 6/46-18 del 27-08-18. 30-04-19 para la entrega del proyecto y 30 de junio de 2019 para cierre técnico y financiero según ac. 5/03-2019 del 14-01-2019. 10-09-2019 Prórroga de dos meses, a partie de la fecha de comunicación del presente acuerdo para concluir el proceso de liberación de retención y presentar el cierre técnico y financiero del Proyecto. 04-03-2020- Cuatro meses para el proyecto habitacional Las Anas, a partir de la firma del contrato de administración, según ac 8/74-2019 del 23-09-2019 (firmado el 04-11-2019) | 4567.19 | 0 | 4567.19 | 4567.19 | 0 | 4567.19 | 0 | 0 | 0 | -6.9633e-13 | 37% | 67% | 198 | 198 | 0 | 198 | 0
Los Almendrales (S-002 con retención) | 19/12/2016 27-03-17 18-09-17 18-09-17 | 2018-05-14 |  | 30-09-2018 para la entrega y formalización de la viviendas, según ac 9/37-2018 del 23-07-2018. 31-03-2019 para la entrega de la viviendas y la liberación de las garantían y hasta el 30-06-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 9A/13-2019 del 18/02/2019. | 30-09-2018 para la entrega y formalización de la viviendas y 30-12-2018 para el cierre financiero, según ac 9/37-2018 del 23-07-2018. 31-03-2019 para la entrega de la viviendas y la liberación de las garantían y hasta el 30-06-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 9A/13-2019 del 18/02/2019. | 1125.2 | 0 | 1125.2 | 1125.2 | 0 | 1125.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 46 | 46 | 1 | 45 | 1
Las Agujas. Recursos CNE | 16/02/2017 22/10/2018 | 2019-01-14 |  |  |  | 284.86 | 0 | 284.86 | 269.1104 | 0 | 269.1104 | 15.7496 | 0 | 15.7496 | 23.6304 | 0% | 0% | 14 | 14 | 2 | 12 | 2
Las Jícaras (Llave en Mano) | 2017-03-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 338.94 | 0 | 338.94 | 338.94 | 0 | 338.94 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Condominio Linda Vista | 06/04/2017 18-05-17 17-09-18 20-05-19 07-10-2019 | 2019-03-13 | 30-11-18 para la construcción según ac 5/46-2018 del 27-08-18. | 30-05-2018 para la formalización de la operacionesn y 30-08-18 para el cierre técnico y financiero, según ac 5/46-2018 del 27-08-2018. 16-08-2019 para la formalización de la operaciones y la entrega de las viviendas, a partir de la firma de la adenda al contrato. según ac. 8/52-2019 del 08-07-2019. | 30-11-18 para la construcción, 30-05-2018 para la formalización de la operacionesn y 30-08-18 para el cierre técnico y financiero, según ac 5/46-2018 del 27-08-2018. 16-08-2019 para la formalización de la operaciones y la entrega de las viviendas, 16-12-2019 para la liberación de la retenciones y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato. según ac. 8/52-2019 del 08-07-2019. 18-02-2020 Tres meses para la liquidación de las garantías y 18-05-2020 Seis meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 12/82-2019 del 21-10-2019 (firmado el 18-11-2019). 18-08-2020 un plazo adicional e improrrogable de tres meses, a partir de la fecha de vencimiento del contrato vigente, para la liquidación de las garantías y la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 10/11-2020 del 10-02-2020. 07-11-2020 un plazo adicional de tres meses, a partir de la firma de la adenda al contrato vigente, para la liquidación de las garantías y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 6/51-2020 del 06-07-2020 (firmado el 07-08-2020). 17-03-2021 tres meses, a partir de la firma de la adenda al contrato vigente, para la liberación de las garantías y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 9/88-2020 del 09-11-2020 (firmado el 17-12-2020) | 2182.25 | 0 | 2182.25 | 2182.25 | 0 | 2182.25 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 99.03% | 100% | 98 | 98 | 0 | 98 | 0
Condominio Ave del Paraíso (Llave en Mano) | 2017-05-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 548.47 | 0 | 548.47 | 548.47 | 0 | 548.47 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Proyecto Villas Marcel | 26/10/2017 06-11-17 05-10-20 02-11-2020 | 2021-01-31 |  |  |  | 5021.01 | 0 | 5021.01 | 4847.52 | 0 | 4847.52 | 173.49 | 0 | 173.49 | 4847.52 | 89.74% | 100% | 235 | 235 | 0 | 0 | 235
La Loma (Llave en Mano) | 2017-12-11 |  |  |  |  | 774.62 | 0 | 774.62 | 774.62 | 0 | 774.62 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 0
Santa Luisa (S-002 con retención) | 18/12/2017 19-02-18 26-02-18 | 2020-03-08 | 06-07-2020 Dos meses, para la ejecución de la obras a partir de ls firma del nuevo contrato de administración, según ac 10/28-2020 del 20-04-2020( firmado el 06-05-2020) |  | 06-07-2020 Dos meses, para la ejecución de la obras a partir de ls firma del nuevo contrato de administración y 06-10-2020 Cinco meses incliyendo los 2 anteriores para el cierre técnico y financiero a partir de ls firma del nuevo contrato de administración según ac 10/28-2020 del 20-04-2020( firmado el 06-05-2020). 10-05-2021, una prórroga de seis meses al contrato de administración de recursos, a partir de la firma de la adenda entre la entidad autorizada y el BANHVI según ac 5/78-2020 del 05-10-2020 ( firmado el 10-11-2020) | 6352.83 | 0 | 6352.83 | 6313.71 | 0 | 6313.71 | 39.12 | 0 | 39.12 | N/A | 100% | 97.86% | 262 | 262 | 0 | 262 | 0
Caña Real | 18/12/2017 26/11/2018 12/08/2019 21/10/2019 25/05/2020 15/06/2020 24/08/2020 14/12/2020 | 2020-04-30 | 31-01-2020, para la ejecución de las obras, según ac.8/96-2019 del 02-12-2019. | 31-07-2020, para la formalización de las operaciones, según ac.8/96-2019 del 02-12-2019. • Hasta el 15 de marzo de 2021, para la formalización de las 148 operaciones, según ac.3/66-2020 del 24-08-2020. | 31-01-2020, para la ejecución de las obras, 31-07-2020, para la formalización de las operaciones, 31-07-2021, para la operación, mantenimiento y entrega de la PTAR y 31-10-2021, para la entrega definitiva del cierre técnico y financiero, según ac.8/96-2019 del 02-12-2019. Hasta el 31 de diciembre de 2020, para la segregación, recepción y traspaso del proyecto. • Hasta el 15 de marzo de 2021, para la formalización de las 148 operaciones. • Hasta el 15 de marzo de 2022, para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. • Hasta el 15 de junio de 2022, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac.3/66-2020 del 24-08-2020. | 3110.72 | 0 | 3110.72 | 2891.6 | 0 | 2891.6 | 219.12 | 0 | 219.12 | 2891.6 | 97.95% | 98.44% | 148 | 148 | 0 | 0 | 148
Shikabá | 21/12/2017 05/11/2018 24/08/2020 | 2020-08-12 |  |  | 15-09-2021 once meses improrrogables, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para mantener al día el fideicomiso, construir las obras pendientes, segregar y, finalmente, formalizar las operaciones y entregar el cierre técnico y financiero, según ac. 9/74-2020 del 21-09-2020 (firmado el 15-10-2020) | 5916.8 | 0 | 5916.8 | 5574.07 | 0 | 5574.07 | 342.73 | 0 | 342.73 | 5574.07 | 88.83% | 100% | 241 | 241 | 0 | 0 | 241
Valle Azul | 11/01/2018 29-01-18 05-03-18 16-04-18 25-05-2020 | 2021-01-29 |  |  |  | 2603.51 | 0 | 2603.51 | 2454.87 | 0 | 2454.87 | 148.64 | 0 | 148.64 | 2454.87 | 90.43% | 98.29% | 102 | 102 | 0 | 0 | 102
Chorotega (Llave en Mano) | 2018-05-03 |  |  |  |  | 352.63 | 0 | 352.63 | 352.63 | 0 | 352.63 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Josue (Llave en Mano) | 07-05-18 09-07-18 13-08-18 03-09-18 28-01-2019 |  |  |  |  | 2016.73 | 0 | 2016.73 | 1996.56 | 0 | 1996.56 | 20.17 | 0 | 20.17 | N/A | 100% | 100% | 103 | 103 | 4 | 99 | 4
Centauro (Llave en Mano) | 2018-08-06 |  |  |  |  | 1887.9246 | 0 | 1887.9246 | 1887.9246 | 0 | 1887.9246 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Nuevo Progreso II. S-002- con retención. | 2018-08-13 | 2020-04-03 |  | 09-07-2019, para finalizar el proceso de formalización, según Ac4/24-2019 del 25-03-2019. 20-10-2019 Un mes para la formalización de las operaciones del Proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración, según ac. 8/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 20-09-2019). | 09-08-2020, para liquidar los saldos pendientes de giro, liberar las garantias y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 9/24-2020 del 30-03-2020.07-12-2020 un plazo adicional de dos meses improrrogables, para liquidar el proyecto y entregar el cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 5/62-2020 del 10-08-2020 (firmado el 07-10-2020) | 1095.18 | 0 | 1095.18 | 1095.18 | 0 | 1095.18 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 98.52% | 63 | 63 | 0 | 63 | 0
Capellades(Grupo de 5 a 10) | 2018-09-03 | 2019-04-02 |  |  |  | 216.81 | 0 | 216.81 | 215.7 | 0 | 215.7 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
El Pretal | 24/09/2018 20/12/2018 |  |  |  |  | 185.11 | 0 | 185.11 | 185.11 | 0 | 185.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Monte Cristo. S-002- con retención. | 2018-12-20 | 15/11/2020 Cierre Técnico |  | 17-12-2019 tres meses al plazo para la formalización de la operaciones del proyecto a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 10/65-2019 del 26/08/2019 (firmado el 17-09-2019) | xx-xx-xx un aplazo adicional e improrrogable de tres meses, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la ejecución del cierre técnico y financiero, según ac 9/11-2020 del 10-02-2020 (firmado el xx-xx-xx). xx-xx-xxx una prórroga de hasta ocho meses al plazo para la liquidación de los recursos y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto Monte Cristo I, a partir de la firma del contrato de administración de recursos según ac 7/82-2020 del 19-10-2020 (firmado el xx-xx-xx). | 1046.95 | 0 | 1046.95 | 959.04 | 0 | 959.04 | 87.91 | 0 | 87.91 | N/A | 100% | 96.49% | 57 | 57 | 0 | 57 | 0
Malinche (Llave en Mano) | 2018-12-24 |  |  |  |  | 1366.766 | 0 | 1366.766 | 1353.4027 | 0 | 1353.4027 | 13.3633 | 0 | 13.3633 | N/A | 100% | 100% | 50 | 50 | 1 | 49 | 1
Real Dante (Llave en Mano) | 24/12/2018 25/02/2019 |  |  |  |  | 663.52 | 0 | 663.52 | 663.52 | 0 | 663.52 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
Condominio Fénix | 20/12/2018 18/02/2019 | 2022-12-19 |  |  |  | 2638.07 | 0 | 2638.07 | 2229.96 | 0 | 2229.96 | 408.11 | 0 | 408.11 | 2229.96 | 77.84% | 97.55% | 98 | 0 | 0 | 0 | 98
Brisas de Miravalles. S-002- con retención. | 25/2/2019 10/04/2019 | 2020-05-26 |  |  | 07-10-2020 un plazo adicional e improrrogable de tres meses, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la ejecución de las actividades pendientes y entregar el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 5/42-2020 del 08-06-2020 (firmado el 07-07-2020). | 297.1296 | 0 | 297.1296 | 294.65 | 0 | 294.65 | 2.4796 | 0 | 2.4796 | N/A | 100% | 81.54% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Condominio La Arboleda (Llave en Mano) | 2019-04-22 |  |  |  |  | 2132.83 | 0 | 2132.83 | 2132.83 | 0 | 2132.83 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
Josue III (Llave en Mano) | 2019-06-17 |  |  |  |  | 1281.54 | 0 | 1281.54 | 1268.72 | 0 | 1268.72 | 12.82 | 0 | 12.82 | N/A | 100% | 100% | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
La Maravilla (Grupo de 5 a 10) | 2019-06-17 |  |  |  |  | 146.94 | 0 | 146.94 | 146.94 | 0 | 146.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Santa Luisa II (S-002 con retención) | 13/6/2019 23/03/2020 | 2022-09-19 |  |  |  | 5358.4701 | 0 | 5358.4701 | 3006.53 | 0 | 3006.53 | 2351.9401 | 0 | 2351.9401 | N/A | 100% | 11.19% | 211 | 211 | 22 | 174 | 37
Malinche II (Llave en Mano) | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2448.05 | 0 | 2448.05 | 2423.58 | 0 | 2423.58 | 24.47 | 0 | 24.47 | N/A | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85 | 0
Monte Cristo II | 23/3/2020 31/08/2020 | 2022-11-29 |  |  |  | 2964.8418 | 0 | 2964.8418 | 1771.25 | 0 | 1771.25 | 1193.5918 | 0 | 1193.5918 | 1771.25 | 56.14% | 24.66% | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
Bella Vista | 2020-04-27 | 2022-07-25 |  |  |  | 2041.0781 | 0 | 2041.0781 | 362.83 | 0 | 362.83 | 1678.2481 | 0 | 1678.2481 | 362.83 | 16.01% | 0% | 72 | 73 | 0 | 0 | 72
Malinche III (Llave en Mano) | 2020-08-10 |  |  |  |  | 585.6839 | 0 | 585.6839 | 579.83 | 0 | 579.83 | 5.8539 | 0 | 5.8539 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Los Jobos (S-002 con retención) | 2020-08-18 | 2022-01-06 |  |  |  | 231.5103 | 0 | 231.5103 | 74.26 | 0 | 74.26 | 157.2503 | 0 | 157.2503 | N/A | 100% | 0% | 14 | 14 | 0 | 13 | 1
Josue IV (Llave en Mano) | 21/9/2020 15/10/2020 19/10/2020 09/11/2020 03/12/20 |  |  |  |  | 2121.0019 | 0 | 2121.0019 | 1905.5389 | 0 | 1905.5389 | 215.4629 | 0 | 215.4629 | N/A | 100% | 100% | 91 | 91 | 0 | 83 | 8
Lotificación Miravalle II (S-002 con retención) | 2020-11-02 |  |  |  |  | 432.7464 | 0 | 432.7464 | 0 | 0 | 0 | 432.7464 | 0 | 432.7464 | N/A | 100% | 0% | 21 | 21 | 0 | 0 | 21
Malinche IV (Llave en Mano) | 2020-11-16 |  |  |  |  | 689.2318 | 0 | 689.2318 | 682.34 | 0 | 682.34 | 6.8918 | 0 | 6.8918 | N/A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Malinche V (Llave en Mano) | 2020-12-14 |  |  |  |  | 215.1006 | 0 | 215.1006 | 0 | 0 | 0 | 215.1006 | 0 | 215.1006 | N/A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 0 | 7
Subtotal Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | [5 empty] | 150167.8911 | 3939.5673 | 154107.4584 | 140442.7658 | 2115.809 | 142558.5748 | 9712.5053 | 1823.7583 | 11536.2636 | 24515.6872 |  |  | 9457 | 16890 | 109 | 7611 | 1846
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
Las Amelias | 2001-02-07 | 2001-08-23 |  |  | 2008-10-30 | 308.7386 | 0 | 308.7386 | 308.7386 | 0 | 308.7386 | 0 | 0 | 0 | 33.68 | 100% | 100% | 110 | 110 | 7 | 98 | 12
Dos Palmeras | 2003-04-03 | 2003-10-15 |  |  | 2004-11-15 | 325.74 | 0 | 325.74 | 325.74 | 0 | 325.74 | 0 | 0 | 0 | 3.6082e-16 | 100% | 100% | 90 | 90 | 0 | 90 | 0
Limón 2000 II Etapa | 2000-08-30 | Fideicomiso |  |  | N/A | 710.639 | 0 | 710.639 | 710.639 | 0 | 710.639 | 0 | 0 | 0 | 355.32 | 100% | 100% | 328 | 328 | 13 | 164 | 164
Limón 2000 (planta) | 2001-02-27 | Fideicomiso |  |  | N/A | 75.964 | 0 | 75.964 | 75.964 | 0 | 75.964 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 100% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0
Santa Rosa | 2003-06-05 | N/A |  |  | N/A | 274.34 | 0 | 274.34 | 274.34 | 0 | 274.34 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 74 | 74 | 0 | 74 | 0
La Sole (CLYC) | 2002-12-05 | N/A |  |  | N/A | 159.31 | 0 | 159.31 | 159.31 | 0 | 159.31 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 45 | 45 | 0 | 45 | 0
Los Laureles (CLYC) | 2003-02-27 | N/A |  |  | N/A | 398.5 | 0 | 398.5 | 398.5 | 0 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
Los Laureles II (CLYC) | 2003-12-08 | N/A |  |  | N/A | 256.2 | 0 | 256.2 | 256.2 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
San Buenaventura | 1998-01-08 | 1999-01-04 |  |  | 1999-08-05 | 214.24 | 0 | 214.24 | 214.24 | 0 | 214.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 327 | 327 | 0 | 0 | 327
María Augusta | 19-08-04 22-01-07 | 2005-04-30 |  |  | 2007-04-28 | 211.27 | 0 | 211.27 | 211.27 | 0 | 211.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 39 | 39 | 0 | 39 | 0
El Naranjo | 2005-04-14 | 2006-03-15 |  |  | 2007-05-31 | 277.91 | 0 | 277.91 | 277.91 | 0 | 277.91 | 0 | 0 | 0 | -0.0013913 | 100% | 100% | 57 | 57 | 0 | 57 | 0
Las Gaviotas (BC) | 5-11-08. 17-06-09. 23-09-09. 24-01-11 | 04-09-09 según ac. 2 s 46-09 del 17-06-09 |  |  |  | 228.98 | 913.4 | 1142.38 | 225.96 | 879.11 | 1105.07 | 3.02 | 34.29 | 37.31 | 0 | 100% | 0% | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
Las Gaviotas. Viviendas Art. 59 | 2010-03-19 | 2011-05-17 |  |  |  | 1173.61 | 0 | 1173.61 | 1152.1 | 0 | 1152.1 | 21.51 | 0 | 21.51 | 47.84 | 100% | 100% | 121 |  | 0 | 121 | 0
La Europa (Sólo BC) | 11-12-08 19-09-11 | 2012-04-28 |  |  | N/A | 0 | 1121.02 | 1121.02 | 0 | 1049.95 | 1049.95 | 0 | 71.07 | 71.07 | N/A | 100% | 0% | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
El Nido (casos indidividuales) | 2008-09-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.77 | 0 | 78.77 | 78.77 | 0 | 78.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Doña Luz (Llave en mano) | 22-10-08, 08-12-08, 16-03-09, 27-05-09, 15-06-09, 12-08-09, 30-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 471.45 | 0 | 471.45 | 471.45 | 0 | 471.45 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Manuel de Jesús Jiménez (sólo BC) | 09-09-09 31-01-11 20-02-12 30-03-15 23-05-16 | 2010-07-18 | Ac. 23/20-11 autoriza prórroga construcción planta de tratamiento hasta 21-05-11. | N/A | 2011-05-21 | 0 | 2013.8 | 2013.8 | 0 | 1993.38 | 1993.38 | 0 | 20.42 | 20.42 | N/A | Infra: 100%. Planta: 100% | 100% | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
Verolís Turrialba II (llave en mano) | 8-12-08, 20-07-09, 27-07-09, 12-08-09, 19-08-09, 31-08-09, 23-09-09, 20-11-09. 01-03-10. 08-03-10. 15-03-10. 12-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 515.15 | 0 | 515.15 | 515.15 | 0 | 515.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46 | 0
Santa Paula (llave en mano) | 29-01-09, 02-02-09, 25-02-09, 16-03-09, 23-03-09, 13-05-09, 10-08-09, 24-08-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450.14 | 0 | 450.14 | 450.14 | 0 | 450.14 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46 | 0
La Sole (llave en mano) | 29-04-09, 13-07-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 79.28 | 0 | 79.28 | 79.28 | 0 | 79.28 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
La Aurora (llave en mano) | 13-07-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115.74 | 0 | 115.74 | 115.74 | 0 | 115.74 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Plaza Vieja (llave en mano) | 10-08-09 30-09-09 06-02-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 128.48 | 0 | 128.48 | 128.48 | 0 | 128.48 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Las Bromelias (llave en mano) | 04-01-10. 20-01-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 212.28 | 0 | 212.28 | 212.28 | 0 | 212.28 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Brasilia (llave en mano) | 04-01-10 03-02-10 17-03-10 04-05-10 13-09-10 11-10-10 15-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 709.03 | 0 | 709.03 | 709.03 | 0 | 709.03 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 72 | 72 | 0 | 72 | 0
Las Mesas (llave en mano) | 16-08-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96.17 | 0 | 96.17 | 96.17 | 0 | 96.17 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Las Cascadas (llave en mano). Disponibilidades. | 13-09-10 13-12-10 20-06-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 129.39 | 0 | 129.39 | 129.39 | 0 | 129.39 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Los Rosales (Casos individuales con retención) | 27-09-10 | 2011-04-05 |  |  |  | 697.98 | 0 | 697.98 | 697.98 | 0 | 697.98 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
Las Valentinas (llave en mano) | 01-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 170.23 | 0 | 170.23 | 170.23 | 0 | 170.23 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
La Huerta | 15-11-10 14-05-12 | 2012-08-14 |  |  |  | 3526.8 | 0 | 3526.8 | 3526.8 | 0 | 3526.8 | 0 | 0 | 0 | -3.1264e-13 | 100% | 100% | 231 | 231 | 0 | 231 | 0
Las Orquídeas (llave en mano) | 23-05-11 16-04-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 170.23 | 0 | 170.23 | 170.23 | 0 | 170.23 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
San Pancracio (llave en mano) | 06-06-11 11-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 123.92 | 0 | 123.92 | 123.92 | 0 | 123.92 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Valle de las Rosas (llave en mano) | 29-08-11 26-03-12 14-05-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1108.4 | 0 | 1108.4 | 1108.4 | 0 | 1108.4 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
Planta de Tratamiento Limón 2000 (sólo BC) | 19-12-11 23-11-15 31-05-16 22-05-17 12-08-2019 22-10-2020 14-12-2020 23-12-2020 | 2022-07-10 |  |  | Ampliar 25 meses el plazo del Contrato de Construcción y Administración de recursos del proyecto Limón 2000, a partir del 28 de diciembre de 2020 y según el siguiente detalle: a) Hasta el 28 de abril de 2021, para la ejecución de las obras. b) Hasta el 28 de octubre de 2022, para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). c) Hasta el 28 de enero de 2023, para la entrega del cierre técnico y financiero. Según Ac 3 Sesión 83-2020 del 22-10-2020 | 0 | 2278.03 | 2278.03 | 0 | 949.76 | 949.76 | 0 | 1328.27 | 1328.27 | N/A | 50.48% | 0% | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
La Cabaña (llave en mano) | 30-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 161.48 | 0 | 161.48 | 161.48 | 0 | 161.48 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
El Dorado. LLAVE EN MANO. Disp Tomas y Art. 59 FODESAF | 05-03-12 07-05-12 11-06-12 13-08-12 08-10-12 22-04-13 02-09-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 497.31 | 0 | 497.31 | 497.31 | 0 | 497.31 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
Las Palmitas( Llave en Mano) | 26-03-12 23-04-12 14-05-12 17-12-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 865.55 | 0 | 865.55 | 865.55 | 0 | 865.55 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 74 | 74 | 0 | 74 | 0
Valle Dorado II | 30-07-12 17-09-12 29-07-13 30-03-15 07-12-15 14-12-15 12-09-16 | 2014-08-05 | 30-06-15 según ac. 3/17-15 del 30-03-15 | 30-06-15 según ac. 3/17-15 del 30-03-15. 29-06-16 según contrato ac. 19/17-16 del 07-03-16 | 30-06-15 según ac. 3/17-15 del 30-03-15. 29-06-16 según contrato ac. 19/17-16 del 07-03-16 | 2569.67 | 0 | 2569.67 | 2569.67 | 0 | 2569.67 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 100% | 100% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0
Coquital (llave en mano) | 05-11-12 04-04-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 394.41 | 0 | 394.41 | 394.41 | 0 | 394.41 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
El Rótulo | 05-12-12 13-05-13 27-10-14 07-12-15 04-07-16 06-04-17 03-09-18 | 2016-05-16 | Infraestructura 27-12-15. Viviendas 30-04-16. Según ac. 14/51-15 del 10-08-15. 30-11-17 según ac. 10/16-17 del 27-02-17 30-11-18 según ac. 13/23-18 del 09-04-18. | 24-11-15. Según ac. 14/51-15 del 10-08-15. 30-06-17 según el ac. 10/16-17 del 27-02-17. 30-11-18 según ac. 13/23-18 del 09-04-18. | FAFA 28-04-17. Según ac. 14/51-15 del 10-08-15. Formalización 30-06-17, viviendas 30-11-17 y FAFA 30-11-18 según ac. 10/16-17 del 27-02-17.30-11-18 construcción y formalización, 30-11-2019 mantenimiento y control del Sistema FAFA Y 30-12-2019 cierre técnico y fiannciero según ac. 13/23-18 del 09-04-18, adenda firmada 18/06/2018 . | 3175.91 | 0 | 3175.91 | 2175.765 | 0 | 2175.765 | 1000.145 | 0 | 1000.145 | 588.3703 | 96% | 52% | 131 | 178 | 19 | 73 | 58
Fátima | 11-12-09 04-02-13 22-09-16 12-12-16 21-12-16 25-01-17 28-08-17 11-09-17 11-09-17 18-09-17 25-09-17 05-02-18 05-02-18 12-03-18 17-09-18 08-04-2019 | 2015-07-20 | 20-08-15 según ac. 5/15-15 del 23-03-15 | 20-12-15 según ac. 5/15-15 del 23-03-15. 31-03-17 según ac. 14/74-16 del 20-10-16. 30-06-18 para formalización y entrega de viviendas, y 30-07-18 para liquidación técnica y financiera del proyecto, todo según ac. 12/07-18 del 05-02-18. 30-12-18 para la formalización y entregas de las viviendas, según ac. 10/52-2018 del 17/09/2018. 31-05-2019 para la formalización según ac. 6/28-2019 del 08-04-2019. 22/08/2019 Un mes para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas, a partir de la firma de la adenda al contrato, según ac 9/52-2019 del 08-07-2019 (firmado el 22/07/2019) | 20-12-15 según ac. 5/15-15 del 23-03-15. 31-03-17 según ac. 14/74-16 del 20-10-16. 30-06-18 para formalización y entrega de viviendas, y 30-07-18 para liquidación técnica y financiera del proyecto, todo según ac. 12/07-18 del 05-02-18. 30-12-18 para la formalización y entregas de las viviendas y 30-03-19 para el cierre técnico y financiero, según ac. 10/52-2018 del 17/09/2018. 31-05-2019 para la formalización y 30-08-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 6/28-2019 del 08-04-2019. 22/08/2019 Un mes para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas, 22/12/2019 Cinco meses (incluyendo el mes anterior), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato, según ac 9/52-2019 del 08-07-2019 (firmado el 22/07/2019) | 1711.36 | 0 | 1711.36 | 1701 | 0 | 1701 | 10.36 | 0 | 10.36 | 0.13 | 100% | 100% | 113 | 113 | 0 | 113 | 0
Calle Lajas | 13-05-13 28-01-15 09-05-16 02-04-2020 | 2014-10-24 | 24-11-14 según ac. 3/28/14 del 24-04-14. 27-07-15 según ac. 7/01-15. 30-07-16 según ac. 17/17-16 del 07-03-16. 30-12-18 según ac 21/40-2018 del 06-08-2018 | 24-11-14 según ac. 3/28/14 del 24-04-14. 27-07-15 según ac. 7/01-15. 30-07-16 según ac. 17/17-16 del 07-03-16. 30-06-18 según ac. 1/21-18 del 02-04-18. | 24-11-14 según ac. 3/28/14 del 24-04-14. 27-07-15 según ac. 7/01-15. 30-07-16 según ac. 17/17-16 del 07-03-16. 30-06-18 formalización y entrega de PTAR y 30-07-2018 cierre financiero según ac. 1/21-18 del 02-04-18. 30-12-18 para entregar y recepción de la planta y 30-03-2019 Cierre Financiero según ac 21/40-2018 del 06-08-2018. 01/08/2019 para la recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales y hasta el 01/11/2019 para el cierre técnico y financiero, según ac 8/13-2019 del 18-02-2019. 05-06-2020 Seis meses a partir de la firma del nuevo contratom para finiquitar el traspado d ela planta de tratamiento de aguas residuales, así como para liquidar y entregar del cierre técnico y financiero, según ac 4/90-2019 del 18-11-2019 (firmado el 05-12-2019) | 1938.62 | 0 | 1938.62 | 1934.803 | 0 | 1934.803 | 3.817 | 0 | 3.817 | 108.903 | 100% | 100% | 51 | 51 | 0 | 51 | 0
La Campiña (llave en mano) | 13/05/2013 22-07-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1053.34 | 0 | 1053.34 | 1053.34 | 0 | 1053.34 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 57 | 57 | 0 | 57 | 0
Upala Centro (llave en mano) | 01-07-13 02-09-13 09-09-13 20-01-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 464.04 | 0 | 464.04 | 464.04 | 0 | 464.04 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Ajenjal (Llave en Mano) | 28/07/2014 29-09-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 199.26 | 0 | 199.26 | 199.26 | 0 | 199.26 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
COBASUR (maduración de proyecto) | 4/5/2015 04-05-2020 02-07-2020 |  |  |  |  | 94.1888 | 0 | 94.1888 | 26.92 | 0 | 26.92 | 67.2688 | 0 | 67.2688 | 26.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La Perla (presupuesto 2014 y 2015 asignados) | 23-12-15 31-07-17 12-03-18 26-11-2018 |  | 26/10/18 según ac. 10/17-18 del 12-03-18. 26-12-2018 para la conclusión de las obras según ac. 5/71-18 del 26-11-2018. 26/07/2019, para ejecutar las obras de interconexión de abastecimiento de agua potable del proyecto, según ac 3/26-2019 del 01-04-2019. | 26/11/18 según ac. 10/17-18 del 12-03-18. 26-03-2019 para la formalización y entrega de las viviendas según ac. 5/71-18 del 26-11-18. 26/06/2019, para la formalización de las viviendas, según ac 3/26-2019 del 01-04-2019. | 26/10/18 para conclusión de obras y 26/11/2018 cierre técnico y financiero según ac. 10/17-18 del 12-03-18 Adenda firmada el 26/04/2018. 26-12-2018 para la conclusión de las obras, 26-03-2019 para la formalización y entrega de las viviendas y 26-06-2019 para la entrega del cierre técnico y financiero del citado proyecto según ac. 5/71-18 del 26-11-2018. 26/06/2019, para la formalización de las viviendas, 26/07/2019, para ejecutar las obras de interconexión de abastecimiento de agua potable del proyecto y 26/10/2019 para la presentación del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 3/26-2019 del 01-04-2019. 17-05-2020 Tres meses, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para finiquitar los procesos de giro de recursos pendientes de cobro, la liberación de las garantías y la ejecución del cierre técnico y financiero del prorecto, según ac 4/07-2020 del 27-01-2020 (firmado el 17-02-2020) 15-01-2021 un plazo adicional e improrrogable de seis meses, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para realizar los procesos de reajustes de precios y la liquidación técnica y financiera del proyecto, según ac 3/47-2020 del 22-06-2020 (firmado el 15-07-2020) | 1652.99 | 0 | 1652.99 | 1559.4 | 0 | 1559.4 | 93.59 | 0 | 93.59 | 128.34 | 80.61% | 73.26% | 74 | 74 | 0 | 74 | 0
Vista Hermosa (Llave en Mano) (Carpio) (Triángulo de Solidaridad) | 16/09/2015 20-02-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 275.56 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 275.56 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Lotificación Horquetas (Casos Triángulo de Solidaridad) | 06/06/2016 04-07-16 20-10-16 30-04-2020 |  |  |  | El plazo para la ejecución de las obras es de dos semanas, a partir de la orden de inicio de la entidad autorizada, según Ac 2 Sesión 31-2020 DEL 12-05-2020. | 385.11 | 0 | 385.11 | 315.31 | 0 | 315.31 | 69.8 | 0 | 69.8 | N/A | 100% | 0% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
La Reseda (S-002 con retención) | 29/08/2016 24-10-16 07-11-16 04-09-17 | 2018-08-06 |  |  |  | 892.48 | 0 | 892.48 | 872.142 | 0 | 872.142 | 20.338 | 0 | 20.338 | N/A | 100% | 100% | 52 | 52 | 0 | 52 | 0
Poás Identidad y Progreso ( sólo BC) | 7/11/2016 20/04/2020 12/11/2020 23/11/2020 23/12/20202 |  |  |  |  | 0 | 307.5285 | 307.5285 | 0 | 5.788 | 5.788 | 0 | 301.7405 | 301.7405 | N/A | 0% | 100% | 0 | 5638 | 0 | 0 | 0
Nuestra Señora (Llave en Mano) Casos Tríangulo de Solidaridad | 19/12/2016 21-12-16 17-04-17 08-05-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 213.36 | 0 | 213.36 | 195.57 | 0 | 195.57 | 17.79 | 0 | 17.79 | N/A | 100% | 100% | 12 | 12 | 1 | 11 | 1
Parque Jerusalén (Perfil BC) | 22/5/2017 11-03-2019 |  |  |  |  | 0 | 570.17 | 570.17 | 0 | 10.527 | 10.527 | 0 | 559.643 | 559.643 | N/A | 0% | 100% | 0 | N/D | 0 | 0 | 0
Colinas de Noche Buena (Llave en Mano) | 05-06-17 12-06-17 26-06-17 27-07-17 07-08-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1730.7 | 0 | 1730.7 | 1730.7 | 0 | 1730.7 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
Condominio La Joya | 15/6/2017 21/10/2019 25/11/2019 28-07-2020 09-11-2020 | 2019-06-02 | 31/01/2019 para concluir el desarrollo de las obras, según Ac9/65-18 del 05-11-2018. 19-11-2019 Tres meses para colocar el macromedidor e interconectar el proyecto a la red de agua potable, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración, según ac 6/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 19-08-2019). | 31-09-2019 para la formalización y entrega de las viviendas, según Ac9/65-18 del 05-11-2018. 19-07-2020 Once meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la fromalizacion y entrega de la vivienda, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 6/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 19-08-2019). | 31/01/2019 para concluir el desarrollo de las obras, 31-09-2019 para la formalización y entrega de las viviendas y hasta 31-12-2019 para el cierre técnico y financiero, según Ac9/65-18 del 05-11-2018. 19-11-2019 Tres meses para colocar el macromedidor e interconectar el proyecto a la red de agua potable, 19-07-2020 Once meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la fromalizacion y entrega de la vivienda y 19-10-2020 Catorce meses (incluyendo los once meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración, según ac 6/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 19-08-2019). 11-03-2021 Siete meses, para la firma de la adenda al Fideicomiso, la inscripción de los planos catastro, la colocación de los hidrómetros y enzacatado, limpieza, entrega y formalización de la operaciones y 11-07-2021 Once meses, incluidos los siete meses anteriores, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto partir de la firma de la adenda al contrato de administración, según ac 1/58-2020 del 28-07-2020 (firmado el 11-08-2020). | 3243.9791 | 0 | 3221.47 | 3185.9489 | 0 | 3185.9489 | 58.0302 | 0 | 58.0302 | 1253.8489 | 96.02% | 99.95% | 133 | 133 | 16 | 78 | 133
Parque Recreativo Jorge Debravo ( BC) | 11/9/2017 20/04/2020 12/11/2020 23/11/2020 23/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 581.2 | 581.2 | 0 | 10.33 | 10.33 | 0 | 570.87 | 570.87 | N/A | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paseo Ecocultural San Isidro (BC) | 22/01/2018 22/10/2018 23/12/2020 | Ac. 6/61-2018, el plazo para la ejecución y entrega de los estudios es de 20 días hábiles, posterior a los trabajos de campo, a partir de la orden de inicio por parte de la Entidad. |  |  |  | 0 | 278.1602 | 278.1602 | 0 | 5.57 | 5.57 | 0 | 272.5902 | 272.5902 | N/A | 0% | 100% | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0
Parque Esparcimiento La Cima (BC) | 29/01/2018 22/10/2018 08/12/2020 23/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 313.1953 | 313.1953 | 0 | 5.48 | 5.48 | 0 | 307.7153 | 307.7153 | N/A | 0% | 100% | 0 | 4129 | 0 | 0 | 0
Reseda II (Llave en Mano) | 23/04/2018 20-12-2018 28-01-2019 |  |  |  |  | 646.67 | 0 | 646.67 | 646.67 | 0 | 646.67 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
Llanos de Santa Lucía (Grupo de 5 a 10) | 2018-09-24 |  |  |  |  | 110.57 | 0 | 110.57 | 110.57 | 0 | 110.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
La Campiña (llave en mano) | 2018-10-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 170.76 | 0 | 170.76 | 170.76 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Santa Fe | 5/11/2018 29/07/2019 | 2021-04-27 | 20-09-2020, Dos meses para la ejecución de las obras del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 10/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 20-07-2020) | 20-07-2021 Doce meses (incluyendo los dos meses anteriores), para la segregación y posterior formalización de las 74 operaciones, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 10/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 20-07-2020) | 20-09-2020, Dos meses para la ejecución de las obras del proyecto, 20-07-2021 Doce meses (incluyendo los dos meses anteriores), para la segregación y posterior formalización de las 74 operaciones, 20-10-2021 Quince meses, incluidos los doce meses anteriores, para la entrega del cierre técnico y financiero. a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 10/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 20-07-2020) | 2038.18 | 0 | 2038.18 | 1653.69 | 0 | 1653.69 | 384.49 | 0 | 384.49 | 1653.69 | 80.08% | 100% | 74 | 74 | 0 | 0 | 74
Condominio Torres de la Montaña | 29/4/2019 27-05-2019 | 2022-08-14 |  |  |  | 5466.27 | 0 | 5466.27 | 4131.55 | 0 | 4131.55 | 1334.72 | 0 | 1334.72 | 4131.55 | 45.65% | 100% | 160 | 160 | 0 | 0 | 160
Condominio Almendares | 2019-07-08 | 2021-04-29 |  |  |  | 1772.08 | 0 | 1772.08 | 1566.74 | 0 | 1566.74 | 205.34 | 0 | 205.34 | 1566.74 | 92.52% | 100% | 54 | 54 | 0 | 0 | 54
Juan Pablo II (maduración de proyecto) | 1/6/2020 23/11/2020 23/11/2020 14/12/2020 |  |  |  |  | 105.066 | 0 | 105.066 | 16.64 | 0 | 16.64 | 88.426 | 0 | 88.426 | 16.64 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | [5 empty] | 45227.7954 | 8376.504 | 53581.7903 | 41849.1505 | 4909.895 | 46759.0455 | 3378.6449 | 3466.609 | 6845.254 | 9971.9288 |  |  | 3558 | 19622 | 56 | 2653 | 983
Fundación Costa Rica - Canadá
Cacique Diriá | 2000-12-16 | 2001-07-07 |  |  | 2002-12-31 | 234.89 | 0 | 234.89 | 234.89 | 0 | 234.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
Chorotega | 2000-12-16 | 2001-07-22 |  |  | 2002-04-15 | 482.42 | 0 | 482.42 | 482.42 | 0 | 482.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 216 | 216 | 0 | 215 | 1
Finca Liberia (Res. Canadá) | 2000-07-01 | 2001-01-25 |  |  | 2002-08-30 | 173.702 | 0 | 173.702 | 173.702 | 0 | 173.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
La Garita | 2001-02-09 | 2001-06-09 |  |  |  | 145.78 | 0 | 145.78 | 145.78 | 0 | 145.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 69 | 68 | 0 | 65 | 4
Las Brisas | 2001-08-08 | 2002-02-14 |  |  | 2006-03-31 | 421.2 | 0 | 421.2 | 421.2 | 0 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 162 | 162 | 0 | 162 | 0
Las Margaritas | 2001-09-12 | 2002-03-18 |  |  | 2003-11-30 | 83.545 | 0 | 83.545 | 83.545 | 0 | 83.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Res. Caribe (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2006-02-28 | 182.7 | 0 | 182.7 | 182.7 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
Res. Nuevo Cairo (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2007-12-31 | 218.45 | 0 | 218.45 | 218.45 | 0 | 218.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85 | 0
Res. Piedras Verdes (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2003-06-30 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
Res. San Pablo (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2006-07-30 | 152.7 | 0 | 152.7 | 152.7 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 60 | 60 | 0 | 59 | 1
Res. Los Mangos (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2006-08-31 | 233.55 | 0 | 233.55 | 233.55 | 0 | 233.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 90 | 90 | 0 | 90 | 0
Res. Esparsol (CLYC) | 2001-07-18 | 2002-01-24 |  |  | 2005-12-31 | 182.08 | 0 | 182.08 | 182.08 | 0 | 182.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
Santa Cecilia | 2001-02-09 | 2001-07-08 |  |  | 2008-03-31 | 69.05 | 0 | 69.05 | 69.05 | 0 | 69.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Santa Rosa (CLYC) (1) | 2001-06-03 | 2001-12-19 |  |  | 2006-03-31 | 269.08 | 0 | 269.08 | 269.08 | 0 | 269.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 98 | 98 | 0 | 98 | 0
Villas de Sarchí | 31-07-01 28-07-11 | 2002-03-16 |  |  | 2008-01-31 | 316.23 | 0 | 316.23 | 316.23 | 0 | 316.23 | 0 | 0 | 0 | 3.2419e-14 | 100% | 100% | 98 | 98 | 0 | 98 | 0
Villa Bruselas | 2003-10-16 | 2004-05-15 |  |  | C.I. | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49 | 0
Inmaculada (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2006-01-31 | 107.53 | 0 | 107.53 | 107.53 | 0 | 107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
La Cruz (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2006-10-31 | 135.47 | 0 | 135.47 | 135.47 | 0 | 135.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46 | 0
Bajo Los Rodríguez (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2005-12-30 | 74.93 | 0 | 74.93 | 74.93 | 0 | 74.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
El Yas (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2003-08-31 | 94.35 | 0 | 94.35 | 94.35 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
La Huerta (CLYC) | 2001-12-11 | 2002-04-19 |  |  | 2003-06-30 | 28.3 | 0 | 28.3 | 28.3 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Mar Azul | 2002-03-06 | 2002-08-12 |  |  | 2004-10-31 | 411.13 | 0 | 411.13 | 411.13 | 0 | 411.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 122 | 122 | 0 | 122 | 0
Santo Cristo de Esquipulas | 2002-03-13 | 2002-09-09 |  |  | 2005-12-30 | 376.15 | 0 | 376.15 | 376.15 | 0 | 376.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | 109 | 109 | 0 | 106 | 3
Don Chu (CLYC) | 2002-03-19 | 2002-09-26 |  |  | 2005-12-30 | 585.65 | 0 | 585.65 | 585.65 | 0 | 585.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 170 | 170 | 0 | 170 | 0
Bruma Azul | 2002-03-20 | 2002-10-17 |  |  | 2005-08-31 | 460.78 | 0 | 460.78 | 460.78 | 0 | 460.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 112 | 112 | 0 | 112 | 0
Poza Azul (CLYC) | 2002-03-25 | 2002-10-01 |  |  | 2005-06-30 | 141.24 | 0 | 141.24 | 141.24 | 0 | 141.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 41 | 41 | 0 | 41 | 0
Manuel Tuckler (CLYC) | 2002-04-17 | 2002-10-24 |  |  | 2003-11-30 | 515.25 | 0 | 515.25 | 515.25 | 0 | 515.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
La Abundancia (CLYC) | 2002-04-24 | 2002-09-02 |  |  | 2004-09-30 | 88.95 | 0 | 88.95 | 88.95 | 0 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Las Palmas-Punta Riel (CLYC) | 2002-04-24 | 2002-09-02 |  |  | 2006-01-31 | 130.8 | 0 | 130.8 | 130.8 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
Sonafluca (CLYC) | 2002-05-02 | 2002-09-06 |  |  | 2003-10-31 | 53.05 | 0 | 53.05 | 53.05 | 0 | 53.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
Santa Elena (CLYC) | 2002-05-03 | 2002-09-06 |  |  | 2006-01-31 | 102.46 | 0 | 102.46 | 102.46 | 0 | 102.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
Las Matinitas (CLYC) | 2003-02-27 | N/A |  |  | N/A | 56.13 | 0 | 56.13 | 56.13 | 0 | 56.13 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
La Victoria (CLYC) | 2002-05-02 | 2002-11-06 |  |  | 2003-08-31 | 471.9 | 0 | 471.9 | 471.9 | 0 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 139 | 139 | 0 | 139 | 0
La Victoria III (CLYC) | 2003-10-30 | N/A |  |  | N/A | 143.46 | 0 | 143.46 | 143.46 | 0 | 143.46 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 39 | 39 | 0 | 39 | 0
Real Upala II (CLYC) | 7-10-03 y 30-10-03 | N/A |  |  | N/A | 228.81 | 0 | 228.81 | 228.81 | 0 | 228.81 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Real Upala III (CLYC) | 2003-11-03 | N/A |  |  | N/A | 140.71 | 0 | 140.71 | 140.71 | 0 | 140.71 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Tasba Pry II (CLYC) | 2003-09-30 | N/A |  |  | N/A | 167.01 | 0 | 167.01 | 167.01 | 0 | 167.01 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 46 | 46 | 0 | 46 | 0
Tasba Pry (CLYC) | 2002-05-06 | 2003-02-13 |  |  | 2003-11-30 | 479.04 | 0 | 479.04 | 479.04 | 0 | 479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 137 | 137 | 0 | 137 | 0
Kilómetro 20 (Viquillas) (CLYC) | 2003-12-01 | N/A |  |  | N/A | 369.98 | 0 | 369.98 | 369.98 | 0 | 369.98 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 90 | 90 | 0 | 90 | 0
Nazareth | 2003-11-10 | 2004-07-25 |  |  | 2006-03-31 | 202.16 | 0 | 202.16 | 202.16 | 0 | 202.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 56 | 56 | 0 | 56 | 0
Nazareth II | 2004-08-31 | 2005-11-29 |  |  | 2007-12-20 | 102.92 | 0 | 102.92 | 102.92 | 0 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
Lenca Duacarí (CLYC) | 2003-12-08 | N/A |  |  | N/A | 138.171 | 0 | 138.171 | 138.171 | 0 | 138.171 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
La Sole II | 2004-02-05 | 2004-12-31 |  |  | 2005-06-30 | 582.08 | 0 | 582.08 | 582.08 | 0 | 582.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 100% | 143 | 143 | 0 | 143 | 0
Los Molinos II (CLYC) | 2003-12-18 | N/A |  |  | N/A | 304.98 | 0 | 304.98 | 304.98 | 0 | 304.98 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
Los Colegios | 2004-03-18 | N/A |  |  | N/A | 76.11 | 0 | 76.11 | 76.11 | 0 | 76.11 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Los Colegios II | 2004-07-15 | 2004-12-11 |  |  | 2005-06-30 | 246.39 | 0 | 246.39 | 246.39 | 0 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | -1.1546e-14 | 100% | 100% | 57 | 57 | 0 | 57 | 0
Pueblo Pacuare (El Pueblo) (CLYC) | 2004-03-17 | N/A |  |  | N/A | 375.2 | 0 | 375.2 | 375.2 | 0 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 95 | 95 | 0 | 95 | 0
El Jícaro | 2004-03-18 | 2005-01-13 |  |  | 2005-08-30 | 965.33 | 0 | 965.33 | 965.33 | 0 | 965.33 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-14 | 100% | 100% | 215 | 215 | 0 | 215 | 0
La Costanera (CLYC) | 2004-04-01 | N/A |  |  | N/A | 692.018 | 0 | 692.018 | 692.018 | 0 | 692.018 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 99.76% | 167 | 167 | 0 | 167 | 0
Matambú II (casos ind) | 2004-04-01 | N/A |  |  | N/A | 91.81 | 0 | 91.81 | 91.81 | 0 | 91.81 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 77% | 34 | 34 | 0 | 33 | 1
Huetar Atlántico (CLYC) | 2004-05-17 | N/A |  |  | N/A | 203.51 | 0 | 203.51 | 203.51 | 0 | 203.51 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Peñas Blancas (CLYC) | 2004-06-10 | N/A |  |  | N/A | 127.348 | 0 | 127.348 | 127.348 | 0 | 127.348 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Camino Real (CLYC) | 2004-09-30 | 2005-12-30 |  |  | 2007-12-20 | 208.9307 | 0 | 208.9307 | 208.9307 | 0 | 208.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 55 | 55 | 0 | 55 | 0
La Sole III (CLYC) | 2004-12-07 | 2005-08-30 |  |  | 2006-03-31 | 305.86 | 0 | 305.86 | 305.86 | 0 | 305.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
Jeannette Pacheco | 2005-05-12 | 2007-01-15 |  |  | 2008-08-31 | 985 | 0 | 985 | 914.03 | 0 | 914.03 | 70.97 | 0 | 70.97 | 34.64 | 91.74% | 68% | 194 | 194 | 1 | 168 | 26
La Sole IV (CLYC) | 2006-02-28 | N/A |  |  | N/A | 661.1842 | 0 | 661.1842 | 556.4467 | 0 | 556.4467 | 104.7375 | 0 | 104.7375 | N/A | 84% | 80% | 139 | 139 | 1 | 117 | 22
Las Brisas (BC) (con reserva BC) y Art. 59 | 18-12-08 09-05-11 | 2010-11-20 |  |  |  | 386.91 | 1261.31 | 1648.22 | 356.66 | 1072.19 | 1428.85 | 30.25 | 189.12 | 219.37 | 4.3 | 99% | 77% | 48 | 152 | 0 | 41 | 7
25 de Julio (BC) (Con reserva BC) | 29-09-08 11-02-09 16-05-11 09-07-12 23-11-15 | 2010-11-14 |  |  | 14-01-2021 Doce meses a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos, para realizar el proceso de segregaciones, inscripción y constitución del condominio y entrega del cierre técnico y financiero, según ac 9/96-2019 del 02-12-2019 (firmado el 14-01-2020) | 1931.53 | 758.15 | 2689.68 | 1567.25 | 699.14 | 2266.39 | 364.28 | 59.01 | 423.29 | 252.4 | 100% | 100% | 218 | 250 | 22 | 139 | 79
Las Mandarinas (BC y Art. 59 FODESAF) | 22/05/08 20-10-08 15-10-09 21-12-16 06-11-17 16-07-18 | 2010-09-05 | 60 días naturales para el talud y cierre técnico del proyecto según ac. 10/80-17 del 06-11-17 |  | 60 días naturales para el talud y cierre técnico del proyecto según ac. 10/80-17 del 06-11-17 | 1925.21 | 1016.66 | 2941.87 | 1684.03 | 907.87 | 2591.9 | 241.18 | 108.79 | 349.97 | 97.07 | 100% | 100% | 208 | 208 | 0 | 208 | 0
La Angosta (BC) (Con reserva BC) | 10-04-07 12-11-08 23-02-09 30-05-11 30-09-13 21-04-14 03-10-16 12-10-17 22-07-19 | 2008-08-03 | Plazo 180 días habiles, a partir de recibida la orden de inicio en cada una de las plantas de tratamiento, según ac 10/56-2019 del 22-07-2019 |  |  | 448.55 | 367.37 | 815.92 | 436.66 | 337.506 | 774.166 | 11.89 | 29.864 | 41.754 | 237.02 | 100% | 100% | 101 | 146 | 0 | 45 | 56
Juan Pablo II (casos individuales) | 2007-07-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 207.49 | 0 | 207.49 | 207.49 | 0 | 207.49 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
Venecia (BC) (con reserva BC) | 2007-08-01 | 2009-04-14 | Hasta el 14/04/2009. Ac. 9 S 91-08 del 08-12-08. |  | 2009-04-14 | 840.92 | 270.45 | 1111.37 | 802.07 | 237.97 | 1040.04 | 38.85 | 32.48 | 71.33 | 6.17 | 100% | 100% | 144 | 144 | 1 | 135 | 9
El Futuro (BC) (Con reserva BC) | 05-09-07 28-01-09 04-03-09 04-07-11 | 2009-02-07 |  |  |  | 259.29 | 397.77 | 657.06 | 197.86 | 374.99 | 572.85 | 61.43 | 22.78 | 84.21 | -1.7764e-14 | 80% | 97% | 76 | 254 | 0 | 52 | 24
Verolís - Cañas | 26-09-07, 27-07-09, 31-08-09, 16-12-09 | Primera parte 15/07/2008. Segunda parte 19-04-10 | Primera parte 29/05/2009 | Primera parte 29/05/2009 | Primera parte 29/05/2009 | 1140.93 | 0 | 1140.93 | 1140.93 | 0 | 1140.93 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 100% | 1) 100% 2) 100% | 117 | 117 | 0 | 117 | 0
Los Guido Sector 1 (Sólo BC) (con reserva BC) | 13-10-08 25-10-10 | 2009-04-24 |  | N/A |  | 0 | 1090.5 | 1090.5 | 0 | 1090.5 | 1090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | N/A | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
Las Victorias (BC) (con reserva BC) | 2008-12-17 | 2010-05-25 |  |  |  | 374.51 | 353.06 | 727.57 | 309.44 | 264.73 | 574.17 | 65.07 | 88.33 | 153.4 | 0.003 | 93% | 91% | 47 | 83 | 2 | 45 | 2
El Ceibo (Llave en mano) | 26-03-08, 31-03-08, 19-05-08, 26-11-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 838.27 | 0 | 838.27 | 838.27 | 0 | 838.27 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 84 | 84 | 0 | 84 | 0
La Capri (Sólo BC. Con reserva) | 2009-02-11 | 2009-09-20 |  |  |  | 0 | 1990.6 | 1990.6 | 0 | 1990.6 | 1990.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
Santa Marta (Llave en Mano) | 20-08-08 y 03-09-08 y 08-10-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 836.79 | 0 | 836.79 | 836.79 | 0 | 836.79 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
Aguas Claras (Llave en Mano) | 2008-09-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 405.66 | 0 | 405.66 | 405.66 | 0 | 405.66 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42 | 0
Llanos de Santa Lucía (Sólo BC) | 22-10-08. 19-04-10. 20-12-10 11-03-13 27-05-13 | 1) 07/11/2010 2) 20-04-11 |  |  |  | 0 | 4539.81 | 4539.81 | 0 | 4539.81 | 4539.81 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0
Planta de tratamiento Llanos de Santa Lucía (Sólo BC) | 09-05-11 17-02-14 | 2013-01-21 |  |  |  | 0 | 467.94 | 467.94 | 0 | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 0 | No aplica. Para no duplicar las mismas 4.400 beneficiadas con las mejoras en infraestructura. | 0 | 0 | 0
Los Guido Sector 7 (sólo BC) | 27-10-08. 07-04-10 23-05-11 19-12-11 | 2010-09-27 |  |  | N/A | 0 | 2071.23 | 2071.23 | 0 | 2071.23 | 2071.23 | 0 | 0 | 0 | N/A | 99% | 100% | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
Bajo Tejares | 18-11-08. 18-12-08. 26-07-10 13-05-13 21-10-13 20-10-16 19-06-17 21-02-18 22-07-19 18-11-19 | 2010-02-22 | 2009-10-22 | N/A | Para la operación y mantenimeinto de la PTAR del proyecto 18 meses que vencerán el 01-10-2020 para operación y manteminiento y doce meses adicionales que vencerán el 01-10-2021. Plazo 180 días habiles, a partir de recibida la orden de inicio en cada una de las plantas de tratamiento, según ac 10/56-2019 del 22-07-2019 | 1680.47 | 0 | 1680.47 | 1652.338 | 0 | 1652.338 | 28.132 | 0 | 28.132 | 117.168 | 100% | 100% | 136 | 136 | 0 | 133 | 3
Los Lirios (BC) | 03-12-08. 01-02-10 04-06-12 31-08-15 12-09-16 27-05-19 06-07-20 23-12-20 | 2010-06-22 | 07-04-16 según ac. 15/56-15 del 31-08-15 | N/A | 07-04-16 según ac. 15/56-15 del 31-08-15. 100 días naturales, compuesto 29-01-2020 70 días natulares según oferta del constructor, a partie de la orden de inicio emitida por la EA, y hasta 28-02-2020 30 días naturales para la entrega del informe de liquidación técnica y financiera del proyecto, a partoe del termino de los 70 días naturales del plazo para la ejecución de las obras, según ac 6/40-19 del 27-05-2019. 14-08-2020 Un mes para la ejecución de la obras y 14-11-2020 Cuatro meses, incluido el mes anterior, para la recepción de las obras y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto. El plazo para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, es únicamente entre el BANHVI y la entidad autorizada. a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, según Ac 5 Ses 51-2020 del 06-07-2020 ( firmado el 14-07-2020-). | 0 | 1569.02 | 1569.02 | 0 | 1335.82 | 1335.82 | 0 | 233.2 | 233.2 | N/A | 83% | 100% | 0 | 205 | 0 | 0 | 0
La Carpio (Prefactibilidad, sólo BC) | 16-01-12 14-05-12 06-05-14 25-08-14 03-10-16 31-10-16 07-12-20 |  |  |  |  | 0 | 2060.95 | 2060.95 | 0 | 83.87 | 83.87 | 0 | 1977.08 | 1977.08 | N/A | 0% | 100% | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Vistas del Golfo (Llave en mano) | 3-12-08, 11-02-09, 03-08-09, 24-08-09, 02-09-09, 30-09-09, 07-10-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1306.89 | 0 | 1306.89 | 1306.89 | 0 | 1306.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 120 | 120 | 0 | 120 | 0
Lomas de Cocorí (Sólo BC) | 08-12-08 14-03-11 27-04-15 | 2012-07-19 |  |  | Según FVR-GO-PMO-0293-12 del 13-09-12 CR-CAN informa nueva fecha de vencimiento para el 28-12-12. | 0 | 2451.16 | 2451.16 | 0 | 2427.34 | 2427.34 | 0 | 23.82 | 23.82 | N/A | 100% | 100% | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
Los Guido Sector 8 (sólo BC) | 10/12/2008 prefactibilidad. 05-05-14 financiamiento. 28-08-17 fin. Adic. 27-11-17 fin. Adic. 15 19-02-2018 fin. Adic. 17-09-18 10-06-19 | N/A | 29-03-18 según ac. 18/17-18 del 12-03-18. 31-05-18 según ac. 7/27-18 del 23-04-18. | 29-04-18 cierre financiero según ac. 18/17-18 del 12-03-18. 30-06-18 cierre técnico y financiero según ac. 7/27-18 del 23-04-18. | 29-03-18 conclusión de obras y 29-04-18 cierre financiero según ac. 18/17-18 del 12-03-18. 31-05-18 conclusión y entrega de las obras y 30-06-18 cierre técnico y financiero según ac. 7/27-18 del 23-04-18. 15-09-2018 para la entrega de las obras y 15-12-2018 para el cierre financiero según ac. 11/42-2018 del 13-08-2018. | 0 | 1324.88 | 1324.88 | 0 | 1324.878 | 1324.878 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 77% | 100% | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Los Guido Sector 6 (Sólo BC) | 17-12-08 07-04-10 16-05-11 | 2010-08-27 |  |  |  | 0 | 1688.62 | 1688.62 | 0 | 1688.62 | 1688.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
Asentamiento (Ciudadela) Miramar (sólo BC) | 18/12/2008 prefactibilidad. 29-04-13 financiamiento. 27-04-15 financiamiento adicional. 08-02-16 financiamiento adicional |  |  |  | N/A | 0 | 201.3 | 201.3 | 0 | 201.3024 | 201.3024 | 0 | -0.002379 | -0.002379 | 0 | 100% | 100% | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Veracruz (Llave en mano) | 18-12-08, 11-02-09, 23-03-09, 25-05-09, 15-07-09, 03-08-09, 19-08-09, 31-08-09, 30-09-09, 20-11-09. 25-01-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 843.24 | 0 | 843.24 | 843.24 | 0 | 843.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 82 | 82 | 0 | 82 | 0
Cerro Verde | 2009-03-16 | 2010-01-08 |  |  |  | 284.92 | 0 | 284.92 | 284.92 | 0 | 284.92 | 0 | 0 | 0 | -3.2863e-14 | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
San Martín- Nicoya | 22-04-09 30-05-11 22-08-16 27-02-17 25-09-17 02-10-17 01-10-18 29-10-2018 | 2010-06-28 |  |  | Mantenimiento del Sistema de Tratamiento 12 meses hasta setiembre de 2017. Reparación de tuberías un mes calendario a partir de la orden de inicio por parte de CR-CAN. Todo lo anterior según ac. 11/16-17 del 27-02-17. 30-11-2018 para operación y mantenimiento de la estación de bombeo de la planta de tratamiento. | 2498.08 | 0 | 2498.08 | 2161.6915 | 0 | 2161.6915 | 336.3885 | 0 | 336.3885 | 2161.6915 | 100% | 79% | 177 | 235 | 0 | 0 | 177
Villa Bonita (Casos Individuales). Retención | 22-07-09. 16-12-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1711.21 | 0 | 1711.21 | 1711.21 | 0 | 1711.21 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 144 | 144 | 0 | 144 | 0
La Sole (llave en mano) | 30-11-09 07-05-10 12-07-10 13-09-10 14-03-11 02-05-11 05-03-12 18-06-12 17-06-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 575.11 | 0 | 575.11 | 575.11 | 0 | 575.11 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 55 | 55 | 1 | 54 | 1
Villa Bonita (llave en mano) | 16-12-09 18-01-10 08-02-10 17-03-10 13-04-10 28-04-10 05-05-10 12-07-10 05-08-10 15-11-10 10-02-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1795.64 | 0 | 1795.64 | 1795.64 | 0 | 1795.64 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 146 | 146 | 0 | 146 | 0
Santa Marta III | 11-01-10 26-07-10 27-05-13 21-10-13 22-09-14 16-11-15 30-05-16 19-06-17 19-02-18 03-12-18 22-07-2019 15-06-2020 09-11-2020 | 2012-05-17 | 17-12-13 según ac. 10/70-13 del 07-10-13 | 17-04-14 según ac. 10/70-13 del 07-10-13. 30-10-16 según ac. 15/37-16 del 30-05-16. 30-11-17 según ac. 14/29-17 del 26-04-17. 06-06-18 según AC 16/11-2018. 26-07-2019 para la formalización y entregas de las viviendas, según ac. 7/73-18 del 03-12-18. 27-04-2020 Cinco meses para la formalización de las operaciones del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 4/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 27-11-2019). 24-12-2020 Seis meses para la formalización de las operaciones del proyecto.a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 8/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 24-06-2020) | 17-04-14 según ac. 10/70-13 del 07-10-13. 30-10-16 según ac. 15/37-16 del 30-05-16. 30-11-17 según ac. 14/29-17 del 26-04-17. 06-06-18 para formalización y 06-07-18 para liquidación técnica y financiera según AC 16/11-2018. 26-07-2019 para la formalización y entregas de las viviendas y 26-10-19 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 7/73-18 del 03-12-18. 27-04-2020 Cinco meses para la formalización de las operaciones del proyecto, 27-07-2020 Ocho meses (incluyendo los cinco meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 4/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 27-11-2019). 24-12-2020 Seis meses para la formalización de las operaciones del proyecto y 24-03-2021 Nueve meses (incluyendo los seis meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto.a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, según ac 8/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 24-06-2020) | 5018.04 | 0 | 5018.04 | 4935.67 | 0 | 4935.67 | 82.37 | 0 | 82.37 | 4935.67 | 99% | 100% | 327 | 327 | 2 | 0 | 327
La Vereda (llave en mano) | 05-04-10. 21-04-10 12-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 267.8 | 0 | 267.8 | 267.8 | 0 | 267.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
Lankaster (llave en mano) | 19-04-10. 03-05-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105.56 | 0 | 105.56 | 105.56 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Ecovivienda (llave en mano) | 13-09-10 15-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 812.13 | 0 | 812.13 | 812.13 | 0 | 812.13 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Caoba (llave en mano) | 2011-03-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 528.64 | 0 | 528.64 | 528.64 | 0 | 528.64 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 43 | 43 | 0 | 43 | 0
Villas del Bosque (Casos Individuales). Retención | 2011-03-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 218.54 | 0 | 218.54 | 218.54 | 0 | 218.54 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
La Campiña | 28-04-10 09-05-11 | 2012-11-05 |  |  |  | 4446.44 | 0 | 4446.44 | 4315.94 | 0 | 4315.94 | 130.5 | 0 | 130.5 | 0 | 100% | 100% | 288 | 303 | 0 | 288 | 0
Matabuey III (llave en mano) | 12-04-11 23-05-11 11-07-11 14-11-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1213.38 | 0 | 1213.38 | 1213.38 | 0 | 1213.38 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85 | 0
Vista al Lago | 30-05-11 30-07-12 15-04-13 10-02-14 | 2012-09-22 |  |  |  | 1324.73 | 0 | 1324.73 | 1324.73 | 0 | 1324.73 | 0 | 0 | 0 | -6.3949e-14 | 100% | 100% | 86 | 86 | 0 | 86 | 0
Santa Marta II (Llave en Mano) | 01-08-11 14-11-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1331.09 | 0 | 1331.09 | 1331.09 | 0 | 1331.09 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 99 | 99 | 0 | 99 | 0
Las Brisas II. Bono Colectivo y Art. 59 | 05-09-2011 29-07-13 25-04-16 03-10-16 08-10-18 05-11-18 18-02-19 08-04-2019 20-05-2019 02-09-2019 16-09-2019 30-09-2019 21-10-2019 12-12-2019 13-01-20 16-03-2020 11-05-2020 | 22/10/2019 22/11/2019 | 22-04-2019 para la construcción de las obras de infraestructura y viviendas, según ac. 14/54-2018 del 24-09-2018. 27-11-19 para la conclusión de las obras de infraestructura y las viviendas, según ac 5/38-2019 del 20-05-2019. | 22-11-2019 para la formalización de los casos y entregas de las viviendas y presentación del cierre técnivo y financiero del proyecto, según ac. 14/54-2018 del 24-09-2018. 27-06-2020 para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas, según ac 5/38-2019 del 20-05-2019. | 22-04-2019 para la construcción de las obras de infraestructura y viviendas y 22-11-2019 para la formalización de los casos y entregas de las viviendas y presentación del cierre técnivo y financiero del proyecto, según ac. 14/54-2018 del 24-09-2018. 27-11-19 para la conclusión de las obras de infraestructura y las viviendas, 27-06-2020 para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas y 27-09-2020, para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 5/38-2019 del 20-05-2019. 20-12-2019, para ejecutar la etapa 1, Sector Este, 21-01-2020, para realizar las obras de infraestructura, 28-02-2020, para desarrollar la etapa 2, Sector Central, 22-06-2020, para ejecutar la etapa 3, Sector Oeste, 06-07-2020, para realizar las obras en la zona de precario, 22-06-2020 para finalizar el proyecto y 06-07-2020 para tener por finalizadas las obras en el proyecto y en el área de precario, según ac 10/96-2019 del 02-12-2019. | 5115.21 | 64.8 | 5180.01 | 4089.02 | 64.8 | 4153.82 | 1026.19 | 0 | 1026.19 | 4089.02 | 82.52% | 75.31% | 156 | 308 | 0 | 0 | 156
Planta de tratamiento Las Brisas II (Sólo BC) | 27/01/2014 25-04-16 03-10-16 08-10-18 30-09-2019 18-11-2019 | 2018-09-10 | 20-11-2019 para la construcción de las obras, según ac. 5/58-2018 del 08-10-2018. 15-05-2019 para reanudar las obras, según ac 8/28-2019 del 08-04-2019. |  | 20-11-2019 para la construcción de las obras, 30-12-2019 para la entrega del cierre técnico y financiero de la etapa contructiva y 30-05-2020 para la administración y mantenimiento de la PTAR, según ac. 5/58-2018 del 08-10-2018. 15-05-2019 para reanudar las obras, 08/07/2019 para ejecutar las obras y hasta el 08/03/2021 para la operación, mantenimiento y entrega de la PTAR del proyecto, según ac 8/28-2019 del 08-04-2019. 12-12-2019 Finalización del proceso constructivo, 24-12-2019 Posibles eventos compendables, Enero-2020 Inicio de operación, Enero-2020 a 30/06-2021 Mantenimiento de la PTAR, 30-06-2021 Recepción de la PTAR por parte del AYA y 30-09-2021 Entrega del cierre técnico y financiero de la PTAR , según ac 3/90-2019 del 18-11-2019. | 0 | 182.75 | 182.75 | 0 | 159.9 | 159.9 | 0 | 22.85 | 22.85 | N/A | 96.84% | 100% | 0 | N/A para no repetir las del proyecto | 0 | 0 | 0
Juanito Mora (Sólo BC) | 12/09/2011 prefactibilidad. 19-08-13 financiamiento. 01-06-15 financiamiento adicional. 05-10-15 Financiamiento adicional. 14-12-15 financiamiento adicional. | 2015-03-25 | 08-09-15 según el ac. 11/33-15 del 01-06-15 | N/A | 08-09-15 según el ac. 11/33-15 del 01-06-15 | 0 | 680.53 | 680.53 | 0 | 680.53 | 680.53 | 0 | 0 | 0 | N/A | 93% | 100% | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
Tirrases (Sólo BC) | 26/09/2011 prefactibilidad. 13-08-12 Financiamiento. 11-11-13 Cambio de empresa y fin. adic. 11-07-16 fin. adic. 22-08-16 fin. adic. 14-11-16 fin. adic y reasignación de saldos. 08-05-17 fin. adic y reasignación de saldos. 28-08-17 Fin. adic. 26-10-17 Fin. adic. | 2015-02-05 | Según el ac. 10/40-16 del 06-06-16 a) 08-06-16 para las obras del Gimnasio y cancha de fútbol. B) 30-12-16 para parque La Ponderosa c) 30-01-17 cierre técnico. Según ac. 10/32-17 del 08-05-17 18-08-17 para obras y 18-09-17 para informe técnico y financiero. Según ac. 11/62-17 del 28-08-17, 28-08-17 para entrega del Parque Las Mercedes. 05-09-2018 para la entrega de las obras, según ac, 10/42-2018 del 13-08-2018. |  | 18-09-17 según ac. 10/32-17 del 08-05-17. Según ac. 11/62-17 del 28-08-17 28 de setiembre de 2017 para la presentación del informe de cierre técnico y financiero. 05-09-2018 para la entrega de las obras y 05-12-18 para el cierre financiero del proyecto según ac, 10/42-2018 del 13-08-2018. Mediante el Ac 13/50-2018 del 10-09-2019, se instruyo a la Administración coordinar con la Fundación, el cierre del contrato de adminsitracion y liquidación de las obras. 09-03-2020 Cinco meses para el proyecto, a partir de la firma del contrato de administración, según acuerdo 9/74-2019 DEL 23-09-2019 (firmado el 09-10-2019) | 0 | 1525.01 | 1525.01 | 0 | 1525.01 | 1525.01 | 0 | 0 | 0 | N/A | 88% | 100% | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Tirrases II (sólo BC) | Prefactibilidad 19/08/2013. Financiamiento 30-11-15, 03-04-17 , 31-07-17,11-12-17 12-11-2018 17-12-2018 | 2017-08-18 | 24-09-17 según ac. 12/63-17 del 04-09-17. 16-03-18 según ac. 15/90-17 del 11-12-17. | 24-10-17 según ac. 12/63-17 del 04-09-17 para el informe de cierre técnico y financiero del proyecto. 16-04-18 para el cierre técnico y financiero según el ac. 15/90-17 del 11-12-17. | 24-10-17 según ac. 12/63-17 del 04-09-17 para el informe de cierre técnico y financiero del proyecto. 16-04-18 para el cierre técnico y financiero según el ac. 15/90-17 del 11-12-17. 30-12-18 para cierre técnico y financiero según el ac. 11/52-18 del 17-09-18. | 0 | 1407.79 | 1407.79 | 0 | 1407.792 | 1407.792 | 0 | -0.002 | -0.002 | N/A | 93% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Cuadros (Sólo BC) | 03/10/2011 prefactibilidad. 05-08-13 financiamiento. 30-05-16 financiamiento adicional |  |  |  |  | 0 | 1361.53 | 1361.53 | 0 | 1361.53 | 1361.53 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 0 | 2164 | 0 | 0 | 0
Los Sitios (Sólo BC) | 03/10/2011 22-07-13 | 2014-05-19 |  |  |  | 0 | 565.08 | 565.08 | 0 | 565.0815 | 565.0815 | 0 | -0.0015374 | -0.0015374 | N/A | 100% | 100% | 0 | 879 | 0 | 0 | 0
Verolís - Cañas III Etapa (Casos individuales con retención) | 2011-10-10 |  |  |  |  | 317.06 | 0 | 317.06 | 317.06 | 0 | 317.06 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Cieneguita (sólo BC) | 04/06/2012 prefactibilidad. 05-08-13 Financiamiento. 21-07-14 Financiamiento adicional. 12-02-15 Financiamiento adicional. 14-12-15 financiamiento adicional. 23-01-17 reasignación de saldos. | 19/11/2014. 06-04-15 según ac. 3/06-15 del 12-02-15. | 14-12-14 ac. 7/64-14 del 27-10-14. 06-03-15 según ac. 3/06-15 del 12-02-15. | N/A | 14-12-14 ac. 7/64-14 del 27-10-14. 06-03-15 según ac. 3/06-15 del 12-02-15. | 0 | 1407.68 | 1407.68 | 0 | 1407.68 | 1407.68 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0
Vida Nueva | 23-07-12 02-09-13 | 2013-10-15 | 26-07-13 según ac. 1/43-13 del 24-06-13. 17-06-13 según Ac. 3/33-13 del 20-05-13 | 25-01-14 según ac. 1/43-13 del 24-06-13. 17-12-13 según Ac. 3/33-13 del 20-05-13 | 25-01-14 según ac. 1/43-13 del 24-06-13. 17-12-13 según Ac. 3/33-13 del 20-05-13 | 360.183 | 0 | 360.183 | 360.183 | 0 | 360.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Calle Troja (llave en mano) | 2012-11-05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.31 | 0 | 95.31 | 95.31 | 0 | 95.31 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Villas del Bosque II Etapa (Casos Individuales). Retención | 20-12-12 11-02-13 06-10-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 493.29 | 0 | 493.29 | 493.29 | 0 | 493.29 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 35 | 35 | 0 | 35 | 0
Pitahaya (maduración de proyecto) | 20-05-13 16-11-15 22-01-18 |  |  |  |  | 2102.95 | 0 | 2102.95 | 114.58 | 0 | 114.58 | 1988.37 | 0 | 1988.37 | N/A | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar Azul II | 20/05/2013 11-05-17 18-05-20 | 2021-11-16 |  |  |  | 1320.13 | 0 | 1320.13 | 54.5 | 0 | 54.5 | 1265.63 | 0 | 1265.63 | 54.5 | 0% | 0% | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
Santa Eulalia (maduración de proyecto) | 5/8/2013 22/07/2019 07-10-2019 |  |  |  |  | 7.9244 | 0 | 7.9244 | 7.9244 | 0 | 7.9244 | -4e-05 | 0 | -4e-05 | N/A | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Porvenir | 27/05/2013 21-07-14 09-03-15 20-04-15 14-12-16 25-04-16 05-05-16 20-06-16 20-03-17 18-05-17 13-05-19 28-07-20 | 2015-08-18 | 18-10-15 según el ac. 2/12-15 del 09-03-15. 6-02-16 según ac. 4/79-15. 11-08-17 según el ac. 11/34-17 del 18-05-17. 31/08/2019 para la construcción y entrega del proyecto según ac 7/15-2019 del 25-02-2019. | 18-10-15 según el ac. 2/12-15 del 09-03-15. 15-08-16 según ac. 4/79-15 del 14-12-15. 11-05-17 según ac. 6/85-16 del 01-12-16. 11-08-17 según el ac. 11/34-17 del 18-05-17. 11-06-18 formalización y 11/07/2018 cierre técnico y financiero ac. 15/17-18 del 12-03-18. | 18-10-15 según el ac. 2/12-15 del 09-03-15. 15-08-16 según ac. 4/79-15 del 14-12-15. 11-05-17 según ac. 6/85-16 del 01-12-16. 11-08-17 según el ac. 11/34-17 del 18-05-17. 11-06-18 formalización y 11/07/2018 cierre técnico y financiero ac. 15/17-18 del 12-03-18. 31/08/2019 para la construcción y entrega del proyecto y 30/11/2019 para el cierre técnico y financiero según ac 7/15-2019 del 25-02-2019. 27-07-2020 Seis meses, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la Entidad autorizada y el BANHVI, para concluir el procesos de traspaso y recepción de la planta de tratamiento de aguas resuduales al Instituto Costarricense de Acueductor y Alcantarillados, según ac 6/03-2020 del 13-01-2020 (firmado el 27-01-2020). 31-12-2020 el plazo del contrato de administración de recursos del proyecto El Porvenir, con el objetivo de finalizar el trámite de recepción de la PTAR ante el AyA, incluyendo el periodo de mantenimiento y operación de dicha Planta, según ac 3/58-2020 del 28-07-2020. | 4616.24 | 0 | 4616.24 | 4601.956 | 0 | 4601.956 | 14.284 | 0 | 14.284 | 230.836 | 97% | 99% | 230 | 230 | 0 | 229 | 1
Bajo Campos (Casos individuales) | 2013-07-08 |  |  |  |  | 96.88 | 0 | 96.88 | 96.88 | 0 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Barrio Goly. Sólo Bono Colectivo | 08/07/2013 prefactibilidad. 22-05-17 Financiamiento. 25-02-2019 10-06-19 04-11-19 15-06-2020 | 2019-01-30 | 04/03/2019 para la ejecución y entrega del proyecto, según ac. 10/07-2019 del 28-01-2019. 21/08/2019 Para la entrega de las obras pendientes 54 días naturales adicionales, apartir de la firma de la adenda, según Ac 9/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 28-06-2019) |  | 04/03/2019 para la ejecución y entrega del proyecto y 04-06-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 10/07-2019 del 28-01-2019 21/08/2019 Para la entrega de las obras pendientes 54 días naturales adicionales y 20-09-2019 Para la entrega del cierre técnico y financiero 84 días, a partir de la firma de la adenda, según Ac 9/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 28-06-2019). 21-03-2020 Cuatro meses a partir de la firma del nuevo contrato para la liquidación y ejecución del cierre técnico y financiero, según ac 7/86-2019 del 04-11-2019 (firmado el 21-11-2019). 20-02-2021 un plazo adicional e improrrogable de seis meses,, para la liquidación de las partidas pendientes de cobro y la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos del proyecto, según ac 7/86-2019 del 04-11-2019 (firmado el 20-08-2020). | 0 | 1116.56 | 1116.56 | 0 | 1116.558 | 1116.558 | 0 | 0.002 | 0.002 | N/A | 96.53% | 100% | 0 | 247 | 0 | 0 | 0
El Rodeo. Sólo Bono Colectivo | Prefactibilidad 24/02/2014. Financiamiento 04-07-16. Financiamiento adicional 28-08-17. Reasignación de saldos 04-09-17. Reasignación de saldos y financiamiento adicional 25-09-17. 16-12-2019 | 2017-08-17 | 05-09-17 según ac. 13/62-17 del 28-08-17. 30-11-17 para obras y 30-12-17 para cierre técnico y financiero según ac. 11/82-17 del 13-11-17. | N/A | 05-09-17 según ac. 13/62-17 del 28-08-17 para construcción y 05-10-17 para la presentación del cierre técnico y financiero. 30-11-17 para obras y 30-12-17 ára cierre técnico y financiero según ac. 11/82-17 del 13-11-17. 28-06-2020 un plazo adicional e inprorrogable de hasta cuatro meses, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la liquidación de los recursos pendientes de giro y la ejecución del cierre técnico y financiero, según ac 9/13-2020 del 17-02-2020. (firmado el 28-02-2020). | 0 | 466.9 | 466.9 | 0 | 444.37 | 444.37 | 0 | 22.53 | 22.53 | N/A | 57% | 100% | 0 | 588 | 0 | 0 | 0
Riojalandia. Sólo Bono Colectivo. | 14/07/2014 14-12-15 20-03-17 10-09-18 22-10-2018 27-05-19 16-12-19 15-06-2020 | 2018-04-30 | 01-05-2018 según ac. 6/27-2018 para obras, 11-10-2018 según ac 20/40-2018 obras. 15-01-19 para la finalización de la obras, según ac.4/61-18 del 22-10-18. 12/06/2019 para la finalización de las obras, según ac 6/36-2019 del 13-05-2019. | 01-06-2018 según ac. 6/27-2018 para cierre técnico y financiero. | 01-05-2018 para obras y 01-06-2018 según ac. 6/27-2018 para cierre técnico y financiero. 11-10-2018 para obras y 11-01-2019 para cierre financiero según ac 20/40-2018. 15-01-19 para la finalización de la obras y 15-03-19 para el cierre técnico y financiero, según ac.4/61-18 del 22-10-18. 12/06/2019 para la finalización de las obras y 12/09/2019 para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 6/36-2019 del 13-05-2019. 11-06-2020 un plazo adicional e improrrogable de hasta tres meses, a partir de la firma del contrato de administración de recrusos, para la liquidacion de garantias y la ejecución del cierre técnico y financiero , según ac 7/11-2020 del 10-02-2020 (firmado el 11-03-2020). 09-07-2020 Medio mes (15 días naturales) para la ejecución de las obras y 09-10-2020 Tres meses para la liberación de garantías y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto. Este plazo es únicamente entre el BANHVI y la entidad autorizada, a partir de la firma del nuevo contrato de administración de recursos,según ac 9/44-2020 del 15-06-2020 (firmado el 24-06-2020). 27-02-2021 un plazo adicional de hasta tres meses y medio (3,5 meses), a partir de la firma del contrato de administración de recursos, para la ejecución de las obras pendientes y la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 7/86-2020 del 02-11-2020 (firmado el 12-11-2020) | 0 | 845.93 | 845.93 | 0 | 788.43 | 788.43 | 0 | 57.5 | 57.5 | N/A | 82.85% | 100% | 0 | 919 | 0 | 0 | 0
Juanito Mora II. Sólo Bono Colectivo. | 14-07-2014 14-12-15 09-05-16 22-05-17 22-04-19 23-12-20 | 2021-02-19 |  |  |  | 0 | 536.41 | 536.41 | 0 | 213.13 | 213.13 | 0 | 323.28 | 323.28 | N/A | 6.06% | 100% | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
Corales - Bambú. Sólo Bono Colectivo. | 04/08/2014 27-04-15 08-05-17 09-07-2018 16-12-19 30-03-20 23-12-20 | Ac. 4/33-2018 del 09-07-2018 autoriza plazo de 30 días naturales para realizar el levantamiento topográfico, por el financiamiento adicional otorgado. |  |  |  | 0 | 3599.7572 | 3599.7572 | 0 | 190.75 | 190.75 | 0 | 3409.0072 | 3409.0072 | N/A | 0% | 100% | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Lotificación El Pilar - Cajón (casos individuales con retención de las pruebas de laboratorio) | 2014-09-29 |  |  |  |  | 99.41 | 0 | 99.41 | 99.41 | 0 | 99.41 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Vistas del Golfo II. Compra de Vivienda Existente. (presupuesto 2014 asignado y rechazado. Aprobado en 2016) | 13/6/2016 26/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 584.43 | 0 | 584.43 | 584.43 | 0 | 584.43 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Valle del Sol. Presupuesto 2014 asignado. | 04/12/2014 comunicado 03-02-15. 14-11-16 10-07-17. 28-08-17. 12-02-18 14-10-2019 | 2017-03-05 | 01-01-17 según el ac. 10/81-16 del 14-11-16. 21-04-17 según el ac. 12/14-17 del 20-02-17. 30-11-17 según ac. 12/49-17 del 10-07-17 | 01-01-17 según el ac. 10/81-16 del 14-11-16. 21-04-17 según el ac. 12/14-17 del 20-02-17. 30-12-17 para el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 12/49-17 del 10-07-17. 06-06-18 formalización y entrega según ac. 16/09-18 del 12-02-18. 30-11-18 formalización y entrega según ac. 7/56-18 del 01-10-18. 30-04-2019 entrega del proyecto según ac. 7/03-2019 del 14-01-2019. 30-10-2019 Tres meses para la formalización de las operaciones del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recrusos, según ac 8/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 30-07-2019) | 01-01-17 según el ac. 10/81-16 del 14-11-16. 21-04-17 según el ac. 12/14-17 del 20-02-17. 30-12-17 para el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 12/49-17 del 10-07-17. 06-06-18 formalización y entrega; y 06-07-18 para liquidación técnica y financiera según ac. 16/09-18 del 12-02-18. 30-11-18 formalización y entrega; y 28-02-19 para liquidación técnica y financiera según ac. 7/56-18 del 01-10-18. 30-04-2019 entrega del proyecto y 31-07-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 7/03-2019 del 14-01-2019. 30-10-2019 Tres meses para la formalización de las operaciones del proyecto, 31-01-2020 Seis meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recrusos, según ac 8/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el 30-07-2019) | 1219.86 | 0 | 1219.86 | 1135.93 | 0 | 1135.93 | 83.93 | 0 | 83.93 | 1135.93 | 95% | 100% | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
RESERVA INDÍGENA TALAMANCA BIBRÍ, CR-CAN, SOMABACU. Presupuesto 2014 asignado ¢1,143,33. Presupuesto 2015 asignado ¢11,69. | 02/02/2015 04-05-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1155.03 | 0 | 1155.03 | 1095.57 | 0 | 1095.57 | 59.46 | 0 | 59.46 | N/A | 100% | 0% | 98 | 98 | 5 | 93 | 5
TERRITORIO INDÍGENA ALTO TELIRE, CR-CAN, CONSTECASA. Presupuesto 2014. | 02/02/2015 04-05-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 676.66 | 0 | 676.66 | 659.12 | 0 | 659.12 | 17.54 | 0 | 17.54 | N/A | 100% | 0% | 38 | 38 | 1 | 37 | 1
La Simona (presupuesto 2014 asignado) | 20-07-15 20-10-16 11-05-17 26-06-17 13-07-17 20-07-17 (2) 24-09-18 | 2017-06-14 | Según el ac. 4/45-17 del 26-06-17, 26-08-17 fecha límite para la construcción de las obras correspondientes a la reubicación del lote n° 56. 29-03-19 para la construcción de las obras faltantes, según ac. 13/54-2018 del 24-09-2018. | Según el ac. 4/45-17 del 26-06-17, 30-12-17. 29-03-19 para la formalización según ac. 7/42-2018 del 13-08-18. 10-05-19 para la formalización y entrega de las viviendas, según ac. 13/54-2018 del 24-09-2018. | Según el ac. 4/45-17 del 26-06-17, 30-12-17. 29-03-19 para la formalización y 29-06-19 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 7/42-2018 del 13-08-18. 29-03-19 para la construcción de las obras faltantes, 10-05-19 para la formalización y entrega de las viviendas y 10-08-2019 para el cierre técnico y financiero del proyecto , según ac. 13/54-2018 del 24-09-2018. | 1186.5 | 0 | 1186.5 | 1012.08 | 0 | 1012.08 | 174.42 | 0 | 174.42 | 1012.08 | 95% | 96% | 59 | 59 | 0 | 0 | 59
Villas del Bosque III (S-002 con retención de lotes y casas) | 2015-08-31 | 2016-08-04 | 15/07/2016 según ac. 16/49-16 del 11-07-16 | 15/07/2016 según ac. 16/49-16 del 11-07-16 | 15/07/2016 según ac. 16/49-16 del 11-07-16 | 600.35 | 0 | 600.35 | 600.35 | 0 | 600.35 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
Tierra Prometida (Sólo BC) | 07/12/2015 prefactibilidad. 19-02-18 Financiamiento. 03-12-18 30-04-20 18-05-20 26-10-20 21-12-21 |  |  |  |  | 0 | 2603.1803 | 2603.1803 | 0 | 137.95 | 137.95 | 0 | 2465.2303 | 2465.2303 | N/A | 0% | n/a | 0 | 362 | 0 | 0 | 0
Don Sergio | 21-12-15 09-05-16 11-07-16 10-10-16 20-03-17 19-06-17 11-09-17 12-10-17 02-04-18 17-09-18 17-12-18 06-05-19 09-11-2020 | 2017-09-07 | 15-02-18 según ac. 11/65-17 del 11-09-17 | 30-03-18 según ac. 11/65-17 del 11-09-17, 11-06-2018 según ac.2/21-18 del 02-04-18. 11-06-18 según ac.2/21-18 del 02-04-18. 31-12-2018 según ac.8/52-18 del 17-09-18. 28/02/2019 para la formalización y entregas de las viviendas según ac. 10/77-18 del 17-12-18. 30-06-2019 para la formalización según ac 4/34-2019 del 06-05-2019. | 30-03-18 según ac. 11/65-17 del 11-09-17, 11-06-2018 para formalización y entrega y el 11-07-2018 para cierre técnico y financiero según ac.2/21-18 del 02-04-18. 11-06-18 formalización y entrega de las viviendad y 11-07-2018 cierre técnico y financiero según ac.2/21-18 del 02-04-18. 31-12-2018 para formalización y 30-03-2019 para cierre técnico y financiero según ac.8/52-18 del 17-09-18. 28/02/2019 para la formalización y entregas de las viviendas y 30-05-2019 para el cierre técnico y financiero, según ac. 10/77-18 del 17-12-18. 30-06-2019 para la formalización y 30-09-2019 para el cierre técnico y financiero según ac 4/34-2019 del 06-05-2019. 26/07/2020 Ocho Meses para la entrega y recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales y 26-10-2020 Once meses, incluidos los ochos meses anteriores, para la entrega del cierre técnico y financiero del Proyecto, a partir de la firma del contrato de administración de recursos, según ac 10/78-2019 del 07-10-2019 (firmado el 26-11-2019). 21-07-2021 siete meses al plazo del Contrato de Administración de Recursos, a partir de la firma de la adenda al contrato entre el BANHVI y la Entidad Autorizada, según ac 6/88-2020 del 09-11-2020 (firmado el 21-12-2020) | 2242.95 | 0 | 2242.95 | 2183.3 | 0 | 2183.3 | 59.65 | 0 | 59.65 | 11.21 | 100% | 100% | 91 | 91 | 0 | 91 | 0
TERRITORIO INDÍGENA CABECAR-CHIRRIPÓ, CR-CAN, TOBE TOBE S.A. | 2016-06-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 372.31 | 0 | 372.31 | 372.31 | 0 | 372.31 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
TERRITORIO INDÍGENA CABECAR TAYNI/CR-CAN/DARQCO SRL | 2016-10-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 207.5 | 0 | 207.5 | 198.98 | 0 | 198.98 | 8.52 | 0 | 8.52 | N/A | 0% | 0% | 24 | 24 | 1 | 23 | 1
San Martín-Siquirres Etapa 1 (S-002 con retención) | 08-12-16 27-11-17 | 2018-05-11 |  | xxx Dos meses para formalizar la última operación de Bono Familiar de Vivienda, a partir de la firma de la adenda al contrato de administracion, según ac. 5/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el xxxxx) | xxx Dos meses para formalizar la última operación de Bono Familiar de Vivienda, xxx Cinco meses (incluyendo los dos meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato de administracion, según ac. 5/56-2019 del 22-07-2019 (firmado el xxxxx). xx-xx-xxx un plazo adicional e improrrogable de hasta seis meses para el proyecto, a partior de la firma del nuevo contraro, para formalizar la última operación pendiente, liberar las garantías y ejecutar el cierre técnico y financiero, según ac 8/13-2020 del 17-02-2020 (firmado el xx-xx-xxx) | 1264.96 | 0 | 1264.96 | 1238.07 | 0 | 1238.07 | 26.89 | 0 | 26.89 | N/A | 100% | 100% | 66 | 66 | 1 | 65 | 1
TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA/CR-CAN/SOMABACU | 19-12-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 875.49 | 0 | 875.49 | 850.05 | 0 | 850.05 | 25.44 | 0 | 25.44 | N/A | 100% | 0% | 71 | 71 | 71 | 69 | 2
Las Delicias de Turrubares. S-002 con retención de las pruebas de laboratorio | 06-04-17 |  |  |  |  | 74.76 | 0 | 74.76 | 74.76 | 0 | 74.76 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
TERRITORIO INDÍGENA CABECAR TAYNI/CR-CAN/SOMABACU | 11-05-17 11-12-17 18-12-17 11-01-18 10-12-2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3248 | 0 | 3248 | 3223.28 | 0 | 3223.28 | 24.72 | 0 | 24.72 | N/A | 100% | 0% | 270 | 270 | 2 | 268 | 2
Cartagena Valle La Estrella | 16/4/2018 08/07/2019 04/11/2019 | 2019-09-16 | 22-01-2020 Seis meses para la conexión de los servicios individuales de agua potable y la instración de la red electrica, a partir de la firma de la adenda al contrato,según Ac 6/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 22-07-2019). | 22-04-2020 Nueve meses (incluyendo los seis meses anteriores), para la formalización de la operaciones y la entrega de las viviendas, a partir de la firma de la adenda al contrato,según Ac 6/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 22-07-2019). | 22-01-2020 Seis meses para la conexión de los servicios individuales de agua potable y la instración de la red electrica, 22-04-2020 Nueve meses (incluyendo los seis meses anteriores), para la formalización de la operaciones y la entrega de las viviendas, 22-07-2020 doce meses (incluyendo los nueve meses antariores) para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, a partir de la firma de la adenda al contrato,según Ac 6/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 22-07-2019). 23-05-2021 un plazo adicional e improrrogable de ocho meses, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, con el fin de liquidar los saldos pendientes, formalizar las operaciones y ejecutar el cierre técnico y financiero de dicho proyecto, según Ac 4/70-2020 del 07-09-2020 (firmado el 23-09-2020) | 1783.5703 | 0 | 1783.5703 | 1725.5 | 0 | 1725.5 | 58.0703 | 0 | 58.0703 | 166.75 | 93.92% | 100% | 86 | 86 | 4 | 75 | 11
TERRITORIO INDÍGENA LA CASONA (Guaymi)/CR-CAN/SOMABACU | 20-12-2018 28-01-2019 11-02-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 270.2 | 0 | 270.2 | 270.2 | 0 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Don Sergio II | 29-04-2019 27-05-2019 | 2022-03-14 |  |  |  | 2347.1 | 0 | 2347.1 | 2082.16 | 0 | 2082.16 | 264.94 | 0 | 264.94 | 2082.16 | 88.04% | 100% | 95 | 95 | 0 | 0 | 95
BONOS TERRITORIO INDÍGENA SALITRE/CR-CAN/SOMABACU | 03-06-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 769.54 | 0 | 769.54 | 769.54 | 0 | 769.54 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
BONOS TERRITORIO INDÍGENA REY CURRE/CR-CAN/SOMABACU | 03-06-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 206.4382 | 0 | 206.4382 | 206.43 | 0 | 206.43 | 0.0082244 | 0 | 0.0082244 | N/A | 100% | 0% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
BONOS TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI Y TAYNI/CR-CAN/DARCO | 17-06-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 601.3881 | 0 | 601.3881 | 590.13 | 0 | 590.13 | 11.2581 | 0 | 11.2581 | N/A | 100% | 0% | 53 | 53 | 1 | 52 | 1
BONOS LA CASONA III TERRITORIO GUAYMI | 02-09-2019 23-09-2019 25-05-2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | 460.56 | 0 | 460.56 | 460.56 | 0 | 460.56 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 33 | 33 | 0 | 33 | 0
Bonos Territorio Indígena Tayni V CR CAN SOMABACU | 07-10-2019 25-05-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 390.4 | 0 | 390.4 | 390.4 | 0 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 28 | 28 | 28 | 28 | 0
Bonos Territorio Indígena Tayni CR CAN DARQCO | 11-11-2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 528.31 | 0 | 528.31 | 528.31 | 0 | 528.31 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Bonos Territorio indigena Talamanca Bribri- Aditribri Somabacu | 02-12-2019 02-04-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1184.45 | 0 | 1184.45 | 1078.49 | 0 | 1078.49 | 105.96 | 0 | 105.96 | N/A | 100% | 0% | 85 | 85 | 1 | 84 | 1
Bonos Territorio LA Casona IV (Reserva Indígena Guaymi Coto Brus, Territorio La Casona) | 19-10-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 306.6733 | 0 | 306.6733 | 0 | 0 | 0 | 306.6733 | 0 | 306.6733 | N/A | 100% | 0% | 23 | 23 | 0 | 0 | 23
Bonos territorio indígena Cabécar de Bajo Chirripó | 26-10-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 522.3248 | 0 | 522.3248 | 0 | 0 | 0 | 522.3248 | 0 | 522.3248 | N/A | 100% | 0% | 39 | 39 | 0 | 0 | 39
Bonos Barras del Tortuguero | 26-10-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1048.9202 | 0 | 1048.9202 | 0 | 0 | 0 | 1048.9202 | 0 | 1048.9202 | N/A | 100% | 0% | 72 | 72 | 0 | 0 | 72
Corrales Negros (S-002 con retención) | 16-11-2020 |  |  |  |  | 311.8611 | 0 | 311.8611 | 0 | 0 | 0 | 311.8611 | 0 | 311.8611 | N/A | 100% | 0% | 18 | 18 | 0 | 0 | 18
Bonos Territorio indígena Salitre II de Buenos Aires | 23-11-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 680.0657 | 0 | 680.0657 | 0 | 0 | 0 | 680.0657 | 0 | 680.0657 | N/A | 100% | 0% | 51 | 51 | 0 | 0 | 51
Bonos Territorio Indígena Bribri Talamanca (VI)-SOMABACU | 23-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1289.4385 | 0 | 1289.4385 | 0 | 0 | 0 | 1289.4385 | 0 | 1289.4385 | N/A | 100% | 0% | 97 | 97 | 0 | 0 | 97
Subtotal Fundación CR-Canadá | [5 empty] | 91680.8564 | 40244.6875 | 131925.5439 | 80740.2443 | 31179.8179 | 111920.0623 | 10940.6121 | 9064.8695 | 20005.4816 | 16628.6185 |  |  | 9684 | 38452 | 205 | 8196 | 1488
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
Cima del Cielo | 2001-06-08 | 2002-02-25 |  |  | 2004-09-30 | 40.5 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 90% | 135 | 135 | 0 | 135 | 0
Finca San Juan | 1996-09-19 | 2000-09-24 |  |  | 2000-09-24 | 577.99 | 0 | 577.99 | 577.99 | 0 | 577.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 489 | 489 | 0 | 513 | -24
Finca Tenorio | 1999-12-22 |  |  |  | 2002-02-15 | 676.64 | 0 | 676.64 | 676.64 | 0 | 676.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 320 | 320 | 0 | 319 | 1
Yireth | 2000-09-23 |  |  |  | 2002-08-30 | 1406.191 | 0 | 1406.191 | 1406.191 | 0 | 1406.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 574 | 574 | 0 | 574 | 0
Finca Tenorio II (3) | 2000-12-13 | 2002-03-08 |  |  | 2003-05-31 | 752.51 | 0 | 752.51 | 752.51 | 0 | 752.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 319 | 319 | 0 | 319 | 0
La Esperanza | 2001-03-28 | 2002-03-02 |  |  | 2002-12-15 | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 42 | 42 | 0 | 42 | 0
Los Ángeles | 2001-03-28 | 2002-03-02 |  |  | 2004-08-31 | 121.08 | 0 | 121.08 | 121.08 | 0 | 121.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
Mata de Mora | 2001-05-09 | 2002-01-24 |  |  | 2004-11-30 | 382.48 | 0 | 382.48 | 382.48 | 0 | 382.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 140 | 140 | 0 | 140 | 0
Nísperos III (3era etapa) (4) | 2000-07-01 | 2001-07-12 |  |  | 2003-07-31 | 1059.62 | 0 | 1059.62 | 1059.62 | 0 | 1059.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 465 | 465 | 3 | 464 | 1
Los Cedros | 2003-02-27 | 2004-03-11 |  |  | 2008-04-30 | 505.99 | 0 | 505.99 | 505.99 | 0 | 505.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 140 | 140 | 0 | 140 | 0
Los Robles | 2003-09-30 | 2004-10-28 |  |  | 2008-03-30 | 764.09 | 0 | 764.09 | 764.09 | 0 | 764.09 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 100% | 100% | 163 | 163 | 1 | 159 | 4
Orowe | 1999-12-22 | 2001-12-12 |  |  | 2004-08-31 | 557.43 | 0 | 557.43 | 557.43 | 0 | 557.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 236 | 236 | 0 | 236 | 0
Loremar | 2002-03-25 | 2003-01-02 |  |  | 2005-08-14 | 548.36 | 0 | 548.36 | 548.36 | 0 | 548.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 155 | 155 | 0 | 155 | 0
La Radial | 2003-12-18 | 2005-01-07 |  |  | 2008-07-30 | 553.73 | 0 | 553.73 | 553.73 | 0 | 553.73 | 0 | 0 | 0 | 5.9758e-14 | 100% | 100% | 122 | 122 | 1 | 121 | 1
Reserva Juan Rafael Mora | 2004-05-13 | 2005-07-29 |  |  | 2008-09-30 | 544.36 | 0 | 544.36 | 544.36 | 0 | 544.36 | 0 | 0 | 0 | -1.1546e-14 | 100% | 100% | 109 | 109 | 0 | 109 | 0
Los Dragones (Robles II) | 2004-07-22 | 2005-07-29 |  |  | 2008-05-30 | 309.25 | 0 | 309.25 | 309.25 | 0 | 309.25 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 56 | 8
Finca San Juan (Prefactibilidad para 105 viviendas) | 2006-11-30 |  |  |  | N/A | 498.7 | 0 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 498.7 | 0 | 498.7 | 0 | 0% | 0% | 105 | 0 | 0 | 0 | 105
Finca San Juan III Etapa (Prefactibilidad) (BC) | 2009-10-05 |  |  |  |  | 0 | 733.56 | 733.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.56 | 733.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 357 | N/A | N/A | 0
Villa Flor (casos individuales) | 2007-05-16 | N/A |  |  | N/A | 152.34 | 0 | 152.34 | 152.34 | 0 | 152.34 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
La Radial II | 22-10-08. 06-05-10 | 2010-03-15 | N/A | 31/07/2010. Ac. 8 S. 25-10 del 05-04-10 | 31/07/2010. Ac. 8 S. 25-10 del 05-04-10 | 1465.26 | 0 | 1465.26 | 1465.26 | 0 | 1465.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 141 | 141 | 0 | 141 | 0
Manuel de Jesús Jiménez (casos individuales) | 2008-10-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 281.97 | 0 | 281.97 | 281.97 | 0 | 281.97 | 0 | 0 | 0 | N/A | 81% | 100% | 33 | 34 | 0 | 33 | 0
La Mascota (casos individuales) | 10-03-08 y 19-05-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 94% | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
Palo Campano (Casos individuales) | 2008-05-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 157.2 | 0 | 157.2 | 157.2 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 53% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Verolís - Barranca (BC) (con reserva BC) | 09-06-08, 06-10-08, 08-07-09 | 2010-02-11 |  | 03-03-2019 para la formalizacion y entrega de las viviendas, según ac. 7/58-2018 del 08-10-2018. | 03-03-2019 para la formalizacion y entrega de las viviendas y 03-06-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 7/58-2018 del 08-10-2018. | 691.33 | 191.488 | 882.818 | 635.39 | 173.85 | 809.24 | 55.94 | 17.638 | 73.578 | 5.9841e-14 | 100% | 100% | 67 | 67 | 0 | 67 | 0
La Franja (Casos Individuales) | 18-02-09, 13-05-09, 29-07-09 | 2009-11-18 | N/A | N/A | N/A | 725.44 | 0 | 725.44 | 725.44 | 0 | 725.44 | 0 | 0 | 0 | N/A | 96% | 100% | 52 | 52 | 0 | 52 | 0
Villa Paola | 23-02-09. 11-01-10. 19-04-10 | 2010-10-19 |  |  |  | 3655.52 | 0 | 3655.52 | 3436.68 | 0 | 3436.68 | 218.84 | 0 | 218.84 | 15.16 | 100% | 100% | 240 | 240 | 0 | 239 | 1
Palmira III (Casos individuales) Retención | 2009-04-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 327.84 | 0 | 327.84 | 327.84 | 0 | 327.84 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Pacuarito (llave en mano) | 13-07-09, 16-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.69 | 0 | 26.69 | 26.69 | 0 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
Valle Dorado (Casos individuales) (Retención) | 2009-07-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1577.76 | 0 | 1577.76 | 1577.76 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 148 | 148 | 0 | 148 | 0
Carlota Virginia (llave en mano) | 16-11-09, 20-11-09. 20-01-10. 10-03-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 694.41 | 0 | 694.41 | 694.41 | 0 | 694.41 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 58 | 58 | 0 | 58 | 0
Vistas del Monte | 23-11-09, 28-02-11 28-03-11 | 2011-04-21 |  |  |  | 428.08 | 0 | 428.08 | 425.53 | 0 | 425.53 | 2.55 | 0 | 2.55 | 106.06 | 100% | 100% | 32 | 32 | 5 | 24 | 8
Las Bellotas (casos individuales) | 2010-12-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.8 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 87% | 7 | 7 | 1 | 6 | 1
Juan Rafael Mora | 14-02-11 18-04-11 20-02-12 08-10-12 04-02-13 | 2012-08-11 | No aplica según ac. 12/04-18 del 22-01-18 | 30-01-20 para concluir formalización y entrega de viviendas y 28-02-20 para cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 12/04-18 del 22-01-18 | 30-01-20 para concluir formalización y entrega de viviendas y 28-02-20 para cierre técnico y financiero del proyecto, según ac. 12/04-18 del 22-01-18 | 2760.35 | 0 | 2760.35 | 2661.3 | 0 | 2661.3 | 99.05 | 0 | 99.05 | 2038.49 | 100% | 100% | 328 | 328 | 22 | 109 | 219
Nueva Jerusalén | 31/10/2011 28-10-13 | 2013-03-28 |  |  |  | 835.05 | 0 | 835.05 | 742.56 | 0 | 742.56 | 92.49 | 0 | 92.49 | 725.41 | 100% | 100% | 56 | 56 | 0 | 0 | 56
La Guararí (sólo BC) | 13/08/2012 derogado. 18-07-16 prefactibilidad. 02-10-17 financiamiento. 04-12-17 Corrección. 09-11-20 | 05-03-2020 Liquidacion técnica y financiera del proyecto | 28-03-2020 para la finalización de las obras, según ac 7/21-2020 DEL 16-03-2020 |  | 28-03-2020 para la finalización de las obras y 28-06-2020 para la entrega del cierre técnico y financiero, según ac 7/21-2020 DEL 16-03-2020. xx-xx-xxxx. tres meses, el plazo del contrato de administración de recursos del proyecto de Bono Colectivo La Guararí, exclusivamente para la entidad autorizada, para la ejecución del cierre técnico y financiero, a partir de la firma del nuevo contrato de administración, según ac 7/21-2020 DEL 16-03-2020 ( firmado el xx-xx-xxxx ). | 0 | 1180.73 | 1180.73 | 0 | 962.09 | 962.09 | 0 | 218.64 | 218.64 | N/A | 93.21% | 100% | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
Nuevo Milenio (casos individuales con retención y giro contra avance de obras) | 11/11/2013 23-11-15 21-12-15 20-02-17 | 2017-05-04 | 10-02-17 según ac. 10/88-16 del 12-12-16. 15-04-17 según ac. 11/14-17 del 20-02-17 | 10-02-17 según ac. 10/88-16 del 12-12-16. 15-04-17 según ac. 11/14-17 del 20-02-17 | 10-02-17 según ac. 10/88-16 del 12-12-16. 15-04-17 según ac. 11/14-17 del 20-02-17 | 770.12 | 0 | 770.12 | 770.12 | 0 | 770.12 | 0 | 0 | 0 | N/A | 18% | 0% | 33 | 33 | 0 | 33 | 0
Hojancha | 17/12/2015 08-09-16 22-09-16 25-05-17 15-01-18 22-04-19 | 2019-08-21 | 06 de junio de 2019, para la finalización de las obras, según ac 4/30-2019 del 22-04-2019. 11-10-2019 Un mes para la ejecución de la obras aprobadas mediante el acuerdo N°4 de la sesión 30-2019 del 22/04/2019, a partir de la firma de la adenda al contrato, según ac 5/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 11-09-2019) | 06 de diciembre de 2019, para la formalización de las operaciones de Bono Familiar de Vivienda (corresponde a los seis meses originales aprobados) según ac 4/30-2019 del 22-04-2019. 11-03-2020 Seis meeses (incluyendo el mmes anterior), para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas, a partie de la firma de la adenda al constrato, según ac 5/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 11-09-2019) | 06 de junio de 2019, para la finalización de las obras, 06 de diciembre de 2019, para la formalización de las operaciones de Bono Familiar de Vivienda (corresponde a los seis meses originales aprobados) y 06 de marzo de 2020, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 4/30-2019 del 22-04-2019. 11-10-2019 Un mes para la ejecución de la obras aprobadas mediante el acuerdo N°4 de la sesión 30-2019 del 22/04/2019, 11-04-2020 Siete meeses (incluyendo el mmes anterior), para la formalización de las operaciones y la entrega de las viviendas y 11-07-2020 Diez meses (incluyendo los siete meses anteriores), para ña entrega del cierre técnico y financiero del proyecto a partir de la firma de la adenda al contrato, según ac 5/54-2019 del 15-07-2019 (firmado el 11-09-2019) | 1569.1 | 0 | 1569.1 | 975.32 | 0 | 975.32 | 593.78 | 0 | 593.78 | 975.32 | 89.7% | 100% | 78 | 78 | 0 | 0 | 78
Los Lirios (S-002 con retención) | 2017-10-02 | 2018-06-20 | 28-02-19 para la entrega y recepción de las obras según ac, 8/42-2018 del 13-08-18. |  | 28-02-19 para la entrega y recepción de las obras y 30-05-19 para el cierre financiero, según ac, 8/42-2018 del 13-08-18. | 348.57 | 0 | 348.57 | 348.57 | 0 | 348.57 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Parque Corina Rodríguez (Perfil BC) | 2/10/2017 23/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 919.73 | 919.73 | 0 | 3.999 | 3.999 | 0 | 915.731 | 915.731 | N/A | 0% | 100% | 0 | N/D | 0 | 0 | 0
PROYECTO TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI TALAMANCA/INVU/DARQCO SRL | 2018-02-26 |  |  |  |  | 407.63 | 0 | 407.63 | 407.63 | 0 | 407.63 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 45 | 45 | 0 | 45 | 0
Parque Acosta Activa (Perfil BC) | 18/02/2019 (Prefactibilidad) 04-03-2019 |  |  |  |  | 0 | 749.08 | 749.08 | 0 | 3.28 | 3.28 | 0 | 745.8 | 745.8 | N/A | 0% | 100% | 0 | 20209 | 0 | 0 | 0
Subtotal Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | [5 empty] | 26494.081 | 3774.588 | 30268.669 | 24932.731 | 1143.219 | 26075.95 | 1561.35 | 2631.369 | 4192.719 | 3908.84 |  |  | 5060 | 28822 | 33 | 4601 | 459
Banco Popular
Boulevard del Sol (Llave en mano) | 27-08-08 03-11-08 08-12-08 23-02-09 23-03-09 30-03-09 06-05-09 20-07-09 07-09-09 16-09-09 05-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1618.51 | 0 | 1618.51 | 1618.51 | 0 | 1618.51 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 176 | 176 | 0 | 176 | 0
Boulevard del Sol II (Llave en mano) | 29-11-10 20-12-10 14-03-11 12-04-11 23-05-11 27-06-11 08-08-11 05-09-11 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022.09 | 0 | 2022.09 | 2022.08 | 0 | 2022.08 | 0.01 | 0 | 0.01 | N/A | 100% | 100% | 171 | 171 | 0 | 171 | 0
Boulevard del Sol III (Llave en mano) | 04-02-13 16-09-13 07-10-13 19-12-13 21-04-14 20-11-14 04-05-15 20-07-15 12-11-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1964.85 | 0 | 1964.85 | 1964.85 | 0 | 1964.85 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
Flowers of Palermo (llave en mano) | 19-10-09 20-11-09 14-12-09 15-02-10 10-03-10 21-04-10 03-05-10 7-05-10 05-07-10 05-08-10 13-09-10 04-10-10 15-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1669.8 | 0 | 1669.8 | 1669.8 | 0 | 1669.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 151 | 151 | 0 | 151 | 0
El Encanto (Casos individuales con retención) | 05-08-10 06-02-12 | 2011-02-17 |  |  |  | 1198.66 | 0 | 1198.66 | 1198.66 | 0 | 1198.66 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 88% | 118 | 118 | 0 | 118 | 0
Las Bellotas (llave en mano) | 2010-10-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 120.41 | 0 | 120.41 | 120.41 | 0 | 120.41 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
El Esfuerzo (Casos individuales con retención) | 12-11-12 26-11-12 22-07-13 14-10-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1147.97 | 0 | 1147.97 | 1147.97 | 0 | 1147.97 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 90 | 90 | 0 | 90 | 0
Calle La Trocha (Casos individuales con retención) | 2013-10-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89.77 | 0 | 89.77 | 89.77 | 0 | 89.77 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Boulevard del Sol III. S-002- con retención y presupuesto 2014 asignado. | 23-03-15 04-04-16 | 2016-04-07 | N/A | N/A | N/A | 745.68 | 0 | 745.68 | 745.68 | 0 | 745.68 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 54 | 49 | 0 | 54 | 0
Las Rosas de Pocosol. S-002- con retención. | 2016-10-31 | 2018-02-06 |  |  |  | 816.83 | 0 | 816.83 | 816.83 | 0 | 816.83 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Cuatro Cruces de Chumico. S-002 con retención. | 2016-12-21 |  |  |  |  | 376.36 | 0 | 376.36 | 376.36 | 0 | 376.36 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
Las Rosas de Pocosol II Etapa. S-002- con retención. | 2017-02-16 | 2017-11-27 |  |  |  | 297.68 | 0 | 297.68 | 297.68 | 0 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 95.94% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Las Rosas de Pocosol III Etapa. S-002- con retención. | 2017-11-27 | 2019-04-09 |  |  |  | 607.8721 | 0 | 607.8721 | 607.8721 | 0 | 607.8721 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 95.1% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
Las Rosas de Pocosol IV Etapa. S-002- con retención. | 2018-09-03 | 2019-12-17 |  |  |  | 373.78 | 0 | 373.78 | 373.23 | 0 | 373.23 | 0.55 | 0 | 0.55 | N/A | 100% | 97.2% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Las Rosas de Pocosol V Etapa. S-002- con retención. | 2018-12-03 | 2020-01-05 |  |  |  | 270.79 | 0 | 270.79 | 270.59 | 0 | 270.59 | 0.2 | 0 | 0.2 | N/A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Las Rosas de Pocosol II Etapa. S-002- con retención. Año 2020 | 2020-09-21 | 2021-12-25 |  |  |  | 727.8162 | 0 | 727.8162 | 0 | 0 | 0 | 727.8162 | 0 | 727.8162 | N/A | 100% | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 30
Subtotal Banco Popular | [5 empty] | 14048.8683 | 0 | 14048.8683 | 13320.2921 | 0 | 13320.2921 | 728.5762 | 0 | 728.5762 | 0 |  |  | 1088 | 1083 | 0 | 1058 | 30
Banco PROMÉRICA S.A.
El Renacimiento | 2001-12-19 | 2002-12-19 |  |  |  | 411.73 | 0 | 411.73 | 411.73 | 0 | 411.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 151 | 151 | 0 | 151 | 0
Cielo Azul (El Fortín) | 2003-03-14 | 2003-09-21 |  |  | 2008-06-30 | 414.69 | 0 | 414.69 | 381.16 | 0 | 381.16 | 33.53 | 0 | 33.53 | 6.86 | 100% | 96% | 109 | 109 | 0 | 107 | 2
El Robledal (CLYC) | 2003-09-16 | N/A |  |  | N/A | 203.28 | 0 | 203.28 | 203.28 | 0 | 203.28 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
Esparsol II | 11-12-01 y 13-05-04 | N/A |  |  | N/A | 362.75 | 0 | 362.75 | 362.75 | 0 | 362.75 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 107 | 107 | 0 | 107 | 0
Paquera (Bº Mojica) (CLYC) | 2003-10-08 | N/A |  |  | N/A | 322.18 | 0 | 322.18 | 322.18 | 0 | 322.18 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 95 | 95 | 0 | 93 | 2
Bella Vista | 2002-04-17 | 2002-12-31 |  |  | 2008-06-30 | 457.92 | 0 | 457.92 | 300.99 | 0 | 300.99 | 156.93 | 0 | 156.93 | 61.82 | 90% | 60% | 141 | 141 | 0 | 75 | 66
Los Cipreses | 2003-12-15 | 2004-07-13 |  |  | 2007-12-30 | 53.89 | 0 | 53.89 | 53.89 | 0 | 53.89 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 100% | 0% | 112 | 112 | 1 | 92 | 20
El Orgullo | 2003-11-03 | 2004-08-04 |  |  | 2006-02-28 | 373.42 | 0 | 373.42 | 373.42 | 0 | 373.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 85 | 85 | 0 | 85 | 0
La Pista (CLYC) | 2004-02-12 | N/A |  |  | N/A | 218.41 | 0 | 218.41 | 218.41 | 0 | 218.41 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 56 | 56 | 1 | 54 | 2
Palmira (CLYC) | 2004-02-24 | N/A |  |  | N/A | 71.25 | 0 | 71.25 | 71.25 | 0 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Ana Paula | 2004-05-17 | 2005-06-30 |  |  | 2008-06-30 | 601.14 | 0 | 601.14 | 601.14 | 0 | 601.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 124 | 124 | 0 | 124 | 0
Valle Dorado | 2004-09-23 | 2005-10-08 |  |  | 2008-06-30 | 772.36 | 0 | 772.36 | 766.67 | 0 | 766.67 | 5.69 | 0 | 5.69 | 9.98 | 100% | 100% | 158 | 158 | 1 | 156 | 2
Los Pioneros | 16/12/2004 28-02-11 | 2006-02-04 |  |  | 2008-06-30 | 636.69 | 0 | 636.69 | 606.05 | 0 | 606.05 | 30.64 | 0 | 30.64 | 24.63 | 100% | 100% | 117 | 117 | 0 | 111 | 6
Vista Hermosa | 2005-03-10 | 2006-08-05 |  |  | 2007-12-31 | 3168.34 | 0 | 3168.34 | 3167.213 | 0 | 3167.213 | 1.127 | 0 | 1.127 | 237.791 | 100% | 100% | 477 | 477 | 27 | 443 | 34
El Golfo | 30-01-06. 26-04-10 | 2006-12-20 |  |  | 2007-12-31 | 428.58 | 0 | 428.58 | 428.58 | 0 | 428.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.58% | 59 | 59 | 0 | 59 | 0
Doña Lorena (CLYC) | 2005-03-31 | N/A |  |  | N/A | 188.7503 | 0 | 188.7503 | 188.7503 | 0 | 188.7503 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 78.58% | 52 | 52 | 1 | 43 | 9
Los Reformadores | 2006-01-30 | 2007-02-20 |  |  | 2008-06-30 | 1517.236 | 0 | 1517.236 | 1515.18 | 0 | 1515.18 | 2.056 | 0 | 2.056 | 23.43 | 100% | 99.54% | 221 | 221 | 1 | 217 | 4
Matabuey (Llave en mano) | 2007-10-03 | N/A |  |  | N/A | 138.27 | 0 | 138.27 | 138.27 | 0 | 138.27 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 99.54% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Matabuey II (Llave en mano) | 18/02/2008 y 03-03-08 | N/A |  |  | N/A | 190.71 | 0 | 190.71 | 190.71 | 0 | 190.71 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
Nambí (llave en mano) | 2009-03-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Don Carlos (llave en mano) | 2010-04-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 216.46 | 0 | 216.46 | 216.46 | 0 | 216.46 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Las Bromelias (Llave en mano) | 2010-05-07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 72.87 | 0 | 72.87 | 72.87 | 0 | 72.87 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Don Nicolás. Casos individuales con retención. Todo con recursos Cinchona | 2010-05-07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 534.35 | 0 | 534.35 | 534.35 | 0 | 534.35 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Calle El Tajo (Efraín Cordero). Casos individuales con retención. Todo con recursos Cinchona | 2011-03-28 | 2011-10-05 |  |  |  | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
Los Geranios. Casos individuales con retención. | 28-03-11 28-03-11 23-05-11 |  |  |  |  | 77.14 | 0 | 77.14 | 73.14 | 0 | 73.14 | 4 | 0 | 4 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Tres casos de Cariari. Casos individuales con retención. | 2011-05-23 |  |  |  |  | 35.39 | 0 | 35.39 | 35.39 | 0 | 35.39 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
La Pradera II (llave en mano) | 29-08-11 05-09-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 589.81 | 0 | 589.81 | 589.81 | 0 | 589.81 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
Subtotal Banco PROMÉRICA S.A. | [5 empty] | 12370.5963 | 0 | 12370.5963 | 12136.6233 | 0 | 12136.6233 | 233.973 | 0 | 233.973 | 373.651 |  |  | 2326 | 2326 | 32 | 2179 | 147
Coopenae R.L.
Pueblo Real (CLYC) | 2004-04-01 | N/A |  |  | N/A | 65.8 | 0 | 65.8 | 65.8 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
Los Olivos (CLYC) | 2004-07-15 | N/A |  |  | N/A | 243.59 | 0 | 243.59 | 243.59 | 0 | 243.59 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 55 | 55 | 0 | 55 | 0
Don Omar | 2004-09-13 | 2005-10-27 |  |  | 2006-10-27 | 628.19 | 0 | 628.19 | 628.19 | 0 | 628.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 122 | 122 | 0 | 122 | 0
La Esperanza (CLYC) | 2004-10-14 | 2007-06-22 |  |  | 2008-01-14 | 281.41 | 0 | 281.41 | 281.41 | 0 | 281.41 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 98% | 52 | 52 | 1 | 51 | 1
San Juan Grande (CLYC) | 2004-10-14 | 2007-12-20 |  |  | 2008-01-14 | 164.57 | 0 | 164.57 | 164.57 | 0 | 164.57 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
Boruca | 1205-05 20-10-06 06-02-08 09-07-08 26-03-12 | 2006-07-07 |  |  | 2008-03-31 | 744.48 | 0 | 744.48 | 744.48 | 0 | 744.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 111 | 111 | 0 | 111 | 0
El Puente (Llave en mano) | 2008-11-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.42 | 0 | 54.42 | 54.42 | 0 | 54.42 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Ramasal (Llave en mano). Parte Cinchona | 20-05-09. 24-08-09. 04-11-09. 20-11-09. 04-12-09. 15-02-10. 22-03-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 333.01 | 0 | 333.01 | 333.01 | 0 | 333.01 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
San Pablo de Turrubares (Llave en mano) | 11-12-09. 10-02-10 14-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.93 | 0 | 75.93 | 75.93 | 0 | 75.93 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Barbudal (llave en mano) | 2009-12-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.38 | 0 | 100.38 | 100.38 | 0 | 100.38 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
El Señor del Triunfo (casos individuales) | 05-04-10. 21-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44.24 | 0 | 44.24 | 44.24 | 0 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Nuevo Pital (llave en mano) | 2011-06-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89.59 | 0 | 89.59 | 89.59 | 0 | 89.59 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
MCKENZIE (casos individuales con retención) | 20-12-12 11-02-13 11-08-14 |  |  |  |  | 820.8714 | 0 | 820.8714 | 820.8714 | 0 | 820.8714 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
El Huerto (Vivienda Existente) | 2014-11-03 |  |  |  |  | 96.92 | 0 | 96.92 | 96.92 | 0 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Florida Verde. S-002- con retención. Compromisos 2014. Disponibilidad Impuesto Solidario. Tramitado originalmente a COOPEASERRÍ. | 2015-07-27 |  | 24-07-16 según ac. 22/43-16 del 20-06-16 |  | 24-08-16 según ac. 22/43-16 del 20-06-16 | 268.31 | 0 | 268.31 | 256.47 | 0 | 256.47 | 11.84 | 0 | 11.84 | N/A | 100% | 94% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
La Isla (presupuesto 2014 asignado). S-002 con retención. Tramitado originalmente por COOPEASERRÍ. | 2015-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.14 | 0 | 86.14 | 86.14 | 0 | 86.14 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Brisas del Chirripó (Vivienda existente) | 2015-09-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.75 | 0 | 42.75 | 42.75 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
Astúa Pirie. S-002 con retención. Disponibilidad Impuesto Solidario 2014 ¢543,28 y FODESAF 2015 ¢107,23. Tramitado originalmente por Coopeaserrí. | 19/10/2015 23/01/2020 14/12/2020 | 26/3/2021 Cierre técnico y financiero |  |  |  | 741.22 | 0 | 741.22 | 587.76 | 0 | 587.76 | 153.46 | 0 | 153.46 | N/A | 100% | 93.5% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Las Lomitas (Llave en Mano) | 21-12-15 02-02-16 14-03-16 23-05-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 411.98 | 0 | 411.98 | 411.98 | 0 | 411.98 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
Génesis (Llave en Mano) | 18-01-16 11-02-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 703.71 | 0 | 703.71 | 703.71 | 0 | 703.71 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
Santa Elena (Llave en mano) | 2016-05-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 149.04 | 0 | 149.04 | 149.04 | 0 | 149.04 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
El Rosario (Llave en Mano) | 24/08/2016 20-10-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.79 | 0 | 95.79 | 95.79 | 0 | 95.79 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
RESERVA INDÍGENA TALAMANCA BIBRÍ, SOMABACU | 11/07/2016 08-08-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1555.67 | 0 | 1555.67 | 1520.69 | 0 | 1520.69 | 34.98 | 0 | 34.98 | N/A | 100% | 0% | 133 | 133 | 133 | 130 | 3
Brisas de Tilarán. S-002- con retención. | 19/09/2016 25-09-17 08-10-18 | 2018-07-27 | 30-11-18 para la entrega de las viviendas, según ac. 6/42-2018 del 13-08-2018. |  | 30-11-18 para la entrega de las viviendas y 28-02-2019 para el cierre financiero del proyecto, según ac. 6/42-2018 del 13-08-2018. | 4268.39 | 0 | 4268.39 | 4250.7 | 0 | 4250.7 | 17.69 | 0 | 17.69 | N/A | 100% | 51% | 168 | 168 | 0 | 168 | 0
Brasilia (Llave en Mano) | 2016-10-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 69.92 | 0 | 69.92 | 69.92 | 0 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Biolley (Llave en Mano) | 10-10-16 07-11-16 17-12-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 193.6 | 0 | 193.6 | 193.6 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
Turrubares-DAVIVIENDA (Llave en Mano) | 2016-11-21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 126.41 | 0 | 126.41 | 126.41 | 0 | 126.41 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Las Vueltas-Potrero Grande (Llave en Mano) | 01/12/2016 04/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 146.48 | 0 | 146.48 | 146.48 | 0 | 146.48 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Renacer de Pavones (S-002 con retención) | 12-06-17 31-07-17 | 2019-05-11 |  |  |  | 498.16 | 0 | 498.16 | 496.14 | 0 | 496.14 | 2.02 | 0 | 2.02 | N/A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Llanuras de Canaán | 4/12/2017 23/09/2019 24/02/2020 | 2020-08-06 |  |  | 22-04-2021 una prórroga de siete meses, a partir de la firma de un nuevo contrato de administración de recursos entre la entidad autorizada y el BANHVI, con el fin de liquidar, formalizar y ejecutar el cierre técnico de dicho proyecto, según ac 3/70-2020 del 07-09-2020 (firmado el 22-09-2020) | 3328.2674 | 0 | 3328.2674 | 3238.81 | 0 | 3238.81 | 89.4574 | 0 | 89.4574 | 1782.16 | 95.68% | 100% | 174 | 174 | 37 | 52 | 122
BONOS RESERVA INDÍGENA GUAYMÍ (LA CASONA), COOPENAE, SOMABACU | 05-03-2018 13-08-2018 |  |  |  |  | 1217 | 0 | 1217 | 1193.63 | 0 | 1193.63 | 23.37 | 0 | 23.37 | N/A | 100% | 0% | 103 | 103 | 0 | 101 | 2
Pepillo (Llave en Mano) | 04/05/2018 05-07-2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110.38 | 0 | 110.38 | 110.38 | 0 | 110.38 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Campo Claro (S-002 con retención) | 2018-05-04 | 2020-01-16 |  |  | 31-08-2020, para liquidar los recursos pendientes de giro, devolver la garantía y entregar el cierre técnico y financiero, según ac 8/21-2020 del 16-03-2020. | 2449.4104 | 0 | 2449.4104 | 2447.91 | 0 | 2447.91 | 1.5004 | 0 | 1.5004 | N/A | 100% | 100% | 92 | 92 | 0 | 92 | 0
BONOS TERRITORIO INDÍGENA CABÉCAR CHIRRIPO, COOPENAE, SOMABACU | 27/08/2018 04/02/2019 |  |  |  |  | 766.3 | 0 | 766.3 | 754.62 | 0 | 754.62 | 11.68 | 0 | 11.68 | N/A | 100% | 0% | 65 | 65 | 1 | 64 | 1
La Esmeralda | 26/11/2018 05/08/2019 11/11/2019 | 2020-03-14 | 11-11-2019 Dos meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la ejecución de las obras faltantes, según ac 12/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 11-09-2019) | 11-05-2020 Ocho meses (incluyendo los dos meses anteriores), a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la formalización y entrega de las viviendas, según ac 12/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 11-09-2019) | 11-11-2019 Dos meses, a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la ejecución de las obras faltantes, 11-05-2020 Ocho meses (incluyendo los dos meses anteriores), a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la formalización y entrega de las viviendas, 11-08-2020 Once meses (incluyendo los ocho meses anteriores), a partir de la firma de la adenda al contrato de administración de recursos, para la entrega del cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 12/65-2019 del 26-08-2019 (firmado el 11-09-2019) | 247.3222 | 0 | 247.3222 | 240.48 | 0 | 240.48 | 6.8422 | 0 | 6.8422 | 17.15 | 95.56% | 100% | 19 | 19 | 0 | 18 | 1
Valladolid (S-002 con retención) | 8/4/2019 13-05-2019 | 2021-01-29 |  |  |  | 1698.8049 | 0 | 1698.8049 | 1454.92 | 0 | 1454.92 | 243.8849 | 0 | 243.8849 | N/A | 100% | 75.9% | 71 | 71 | 1 | 70 | 1
Costa Verde (S-002 con retención) | 2019-06-10 | 2021-06-02 |  |  |  | 1569.2212 | 0 | 1569.2212 | 1178.77 | 0 | 1178.77 | 390.4512 | 0 | 390.4512 | N/A | 100% | 53.32% | 64 | 64 | 0 | 64 | 0
Buena Vista (Llave en Mano) | 24/6/2019 16/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 471.0669 | 0 | 471.0669 | 456.8 | 0 | 456.8 | 14.2669 | 0 | 14.2669 | N/A | 100% | 100% | 32 | 32 | 1 | 31 | 1
Las Palmas (S-002 con retención) | 19/12/2019 09/03/2020 | 2022-03-19 |  |  |  | 4724.6787 | 0 | 4724.6787 | 2135.94 | 0 | 2135.94 | 2588.7387 | 0 | 2588.7387 | N/A | 100% | 5% | 191 | 191 | 0 | 189 | 2
Bonos Territorio indigena Bribrí de Talamanca- Aditica Somabacu | 17-02-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 510.95 | 0 | 510.95 | 480.75 | 0 | 480.75 | 30.2 | 0 | 30.2 | N/A | 100% | 0% | 36 | 36 | 36 | 34 | 2
El Colono | 2020-03-16 | 2022-01-02 |  |  |  | 612.23 | 0 | 612.23 | 507.05 | 0 | 507.05 | 105.18 | 0 | 105.18 | 507.05 | 62.53% | 93.23% | 25 | 25 | 0 | 0 | 25
Gran Sol II | 19-3-2020 02-04-2020 | 2021-09-14 |  |  |  | 1011.1804 | 0 | 1011.1804 | 850.83 | 0 | 850.83 | 160.3504 | 0 | 160.3504 | 850.83 | 69.52% | 64.91% | 39 | 25 | 0 | 0 | 39
Las Trojas | 23/11/2020 03/12/2020 | 07-11-202 |  |  |  | 2639.7143 | 0 | 2639.7143 | 0 | 0 | 0 | 2639.7143 | 0 | 2639.7143 | 0 | 0% | 0% | 84 | 84 | 0 | 0 | 84
3x1 (3 Casos individuales) | 2020-12-03 |  |  |  |  | 81.5155 | 0 | 81.5155 | 0 | 0 | 0 | 81.5155 | 0 | 81.5155 | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
Bonos Territorio indígena Cabécar (Tayní VI) | 22-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450.1563 | 0 | 450.1563 | 0 | 0 | 0 | 450.1563 | 0 | 450.1563 | N/A | 100% | 0% | 34 | 34 | 0 | 0 | 34
San José de Upala (Llave en Mano) | 2020-12-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 523.72 | 0 | 523.72 | 0 | 0 | 0 | 523.72 | 0 | 523.72 | N/A | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 0 | 29
Subtotal Coopenae R.L. | [5 empty] | 35512.8896 | 0 | 35512.8896 | 27931.8714 | 0 | 27931.8714 | 7581.0182 | 0 | 7581.0182 | 3157.19 |  |  | 2107 | 2093 | 233 | 1754 | 353
Coopealianza R.L.
El Huerto (CLYC) | 19-04-04 y 17-05-05 | N/A |  |  | N/A | 395.0796 | 0 | 395.0796 | 395.0796 | 0 | 395.0796 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 74 | 74 | 0 | 74 | 0
El Cacao (Llave en mano) | 2007-10-03 | N/A |  |  | N/A | 101.91 | 0 | 101.91 | 101.91 | 0 | 101.91 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
El Cacao II (Llave en mano) | 13-02-08 y 17-03-08 | N/A |  |  | N/A | 138.72 | 0 | 138.72 | 138.72 | 0 | 138.72 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 19 | 1
Brunka (Llave en mano) | 13-08-08 y 03-12-08 | N/A |  |  | N/A | 56.5 | 0 | 56.5 | 56.5 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Las Bromelias (Llave en mano) | 2008-08-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.89 | 0 | 60.89 | 60.89 | 0 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
Villa Lorena (Llave en mano) | 2008-12-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 175.59 | 0 | 175.59 | 175.59 | 0 | 175.59 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Los Reyes (llave en mano) | 26-01-09, 23-02-09, 10-06-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46.59 | 0 | 46.59 | 46.59 | 0 | 46.59 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Socorro de Brunka (casos individuales) | 2009-05-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 131.99 | 0 | 131.99 | 131.99 | 0 | 131.99 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Villa Lorena (casos individuales). Parte Cinchona | 2009-08-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 651.16 | 0 | 651.16 | 651.16 | 0 | 651.16 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 58 | 58 | 0 | 58 | 0
Flowers of Palermo (llave en mano) | 19-08-09. 24-08-09. 07-09-09. 09-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 237.72 | 0 | 237.72 | 237.72 | 0 | 237.72 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
Potrero Grande (llave en mano) | 19-10-09 22-08-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 180.73 | 0 | 180.73 | 180.73 | 0 | 180.73 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
Barrigones (casos individuales) Retención. | 2009-11-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 220.91 | 0 | 220.91 | 220.91 | 0 | 220.91 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
San Luis (llave en mano) | 2010-01-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 56.92 | 0 | 56.92 | 56.92 | 0 | 56.92 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
San Antonio (llave en mano) | 2010-03-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.42 | 0 | 59.42 | 59.42 | 0 | 59.42 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Puerto Escondido (casos individuales) Retención. | 2010-05-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 360.99 | 0 | 360.99 | 360.99 | 0 | 360.99 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
La Palma (casos individuales) Retención. | 2010-08-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 274.89 | 0 | 274.89 | 274.89 | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
La Palma II (casos individuales) Retención. | 2011-03-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 441.76 | 0 | 441.76 | 441.76 | 0 | 441.76 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Nueva Alianza (casos individuales con retención) | 2011-08-29 | 2012-04-07 | N/A | N/A | N/A | 584.11 | 0 | 584.11 | 584.11 | 0 | 584.11 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
Potrero Grande III (casos individuales con retención) | 2011-10-03 | 2012-03-20 | N/A | N/A | N/A | 439.95 | 0 | 439.95 | 439.95 | 0 | 439.95 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Socorro de Brunka II (casos individuales con retención) | 2012-01-30 |  | N/A | N/A | N/A | 416.62 | 0 | 416.62 | 416.62 | 0 | 416.62 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
El Tecal (casos individuales) | 2012-03-12 |  | N/A | N/A | N/A | 144.42 | 0 | 144.42 | 144.42 | 0 | 144.42 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
Emmanuelle (casos individuales con retención) | 20-12-12 11-02-13 |  |  |  |  | 738.11 | 0 | 738.11 | 738.11 | 0 | 738.11 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
Santa Martha del Sur (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2013-06-06 | 2013-11-16 |  |  |  | 293.12 | 0 | 293.12 | 293.12 | 0 | 293.12 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Las Terrazas (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2013-11-18 |  |  |  |  | 507.03 | 0 | 507.03 | 507.03 | 0 | 507.03 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 95% | 35 | 35 | 0 | 35 | 0
Palma Real (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2013-12-02 |  |  |  |  | 279.86 | 0 | 279.86 | 279.86 | 0 | 279.86 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
La Puna (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 05/05/2014 01-09-14 | 2014-11-21 |  |  |  | 289.19 | 0 | 289.19 | 289.19 | 0 | 289.19 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Los Pinos (casos individuales con retención y giro de las viviendas contra avance de obras) | 2014-09-08 |  |  |  |  | 739.75 | 0 | 739.75 | 739.75 | 0 | 739.75 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 53 | 53 | 0 | 53 | 0
El Cementerio (Llave en Mano) | 10-11-14 22-06-15 09-05-16 |  |  |  |  | 258.93 | 0 | 258.93 | 258.93 | 0 | 258.93 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Londres (Casos individuales con retención de las pruebas de laboratorio). Todo Emergencia Tomas. | 2014-11-10 |  |  |  |  | 110.51 | 0 | 110.51 | 110.51 | 0 | 110.51 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Los Recuerdos (Llave en Mano) | 12/11/2015 30-11-15 |  |  |  |  | 1161.57 | 0 | 1161.57 | 1161.57 | 0 | 1161.57 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 64 | 64 | 1 | 63 | 1
La Puna II (S-002 con retención) | 2016-12-01 |  |  |  |  | 55.19 | 0 | 55.19 | 55.19 | 0 | 55.19 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
Juan Pablo II (S-002 con retención) | 2016-12-12 | 2017-08-21 |  |  |  | 272.87 | 0 | 272.87 | 272.87 | 0 | 272.87 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
San Pablo (Llave en Mano) | 07/05/2018 05/07/18 19-07-18 21-01-2019 |  |  |  |  | 357.63 | 0 | 357.63 | 357.63 | 0 | 357.63 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 3 | 17 | 3
Kilométro 20 (S-002 con retención) | 2018-05-07 | 2019-08-17 | 18-05-2020 Siete meses (incluidos los tres meses anteriores) para la ejecución de las obras, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 10/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 18-09-2019) | 18-12-2019 Tres meses para la formalización de las 16 operaciones pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 10/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 18-09-2019). 01-02-2021 Cuatro meses para la formalización de las 8 operaciones pendientes, , según Ac 2/75-2020 del 24-09-2019. | 18-12-2019 Tres meses para la formalización de las 16 operaciones pendientes, 18-05-2020 Siete meses (incluidos los tres meses anteriores) para la ejecución de las obras, y 18-06-2020 Diez meses (inluidos los siete meeses anteriores) para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 10/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 18-09-2019). 01-02-2021 Cuatro meses para la formalización de las 8 operaciones pendientes, y 01-05-2021 Tres meses para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 2/75-2020 del 24-09-2019 (firmado el 01-10-2021) | 1109.5905 | 0 | 1109.5905 | 920.53 | 0 | 920.53 | 189.0605 | 0 | 189.0605 | N/A | 100% | 83.79% | 65 | 65 | 2 | 57 | 8
BONOS PROYECTO PUNTA RIEL (S-002 con retención) | 17/9/2019 16/09/2019 09/03/2020 | 2019-07-07 | 06-11-2019 Tres meses adicionales para la formalización a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/50-2019 del 01-07-2019 (firmado el 06-08-2019). 30-05-2020 para la ejecución de las obras pendientes, según Ac 6/19-2020 del 09-03-2020. 30-08-2020 Un mes para la ejecución de las obras pendientes, , a partir de la firma de la adenda al contrato a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/53-2020 del 13-07-2020 (firmado el 30-07-2020) | 06-02-2020 Seis meses adicionales para la construcción y entrega (incluidos los tres meses anteriores) a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/50-2019 del 01-07-2019 (firmado el 06-08-2019). 20-04-2020 para la formalización, según Ac 6/19-2020 del 09-03-2020. | 06-11-2019 Tres meses adicionales para la formalización y 06-02-2020 Seis meses adicionales para la construcción y entrega (incluidos los tres meses anteriores) 06-05-2020 Nueve meses para la entrega del cierre técnico y financiero ( incluidos los tres y seis meses de los puntos anteriores) a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 6/50-2019 del 01-07-2019 (firmado el 06-08-2019). 20-04-2020 para la formalización, 30-05-2020 para la ejecución de las obras pendientes y 30-09-2020 para la entrega del cierre técnico y financiero, según Ac 6/19-2020 del 09-03-2020. 30-08-2020 Un mes para la ejecución de las obras pendientes, y 30-11-2020 Tres meses para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/53-2020 del 13-07-2020 (firmado el 30-07-2020) | 642.19 | 0 | 642.19 | 622.69 | 0 | 622.69 | 19.5 | 0 | 19.5 | N/A | 100% | 94.95% | 45 | 45 | 5 | 44 | 1
Los Almendros (S-002 con retención) | 2020-12-23 |  |  |  |  | 1154.47 | 0 | 1154.47 | 0 | 0 | 0 | 1154.47 | 0 | 1154.47 | N/A | 100% | 0% | 57 | 57 | 0 | 0 | 57
Lomas del Valle (S-002 con retención) | 2020-12-23 |  |  |  |  | 969.7246 | 0 | 969.7246 | 0 | 0 | 0 | 969.7246 | 0 | 969.7246 | N/A | 100% | 0% | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
Subtotal Coopealianza | [5 empty] | 14116.6047 | 0 | 14116.6047 | 11783.8496 | 0 | 11783.8496 | 2332.7551 | 0 | 2332.7551 | 0 |  |  | 1079 | 1079 | 11 | 960 | 119
Coocique R.L.
Garabito (CLYC) | 2006-01-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101.4971 | 0 | 101.4971 | 101.4971 | 0 | 101.4971 | 0 | 0 | 0 | N/A | 96% | 91% | 25 | 25 | 0 | 24 | 1
Abanico (llave en mano). Parte Cinchona | 20-05-09. 08-07-09. 24-08-09. 07-10-09. 17-02-10. 17-03-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 580.43 | 0 | 580.43 | 540.96 | 0 | 540.96 | 39.47 | 0 | 39.47 | N/A | 100% | 100% | 59 | 59 | 2 | 55 | 4
Villa Tiberias (llave en mano)(Parte Cinchona) | 02-12-09. 11-12-09. 25-01-10. 10-03-10. 21-04-10. 26-04-10. 05-05-10. 19-07-10 11-10-10 20-12-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 771.93 | 0 | 771.93 | 771.93 | 0 | 771.93 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 70 | 1
Los Cedros (llave en mano) | 05-05-10 05-08-10 16-08-10 04-10-10 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 397.68 | 0 | 397.68 | 397.68 | 0 | 397.68 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 34 | 34 | 0 | 34 | 0
La Sole (llave en mano) | 05-08-10 16-08-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 269.53 | 0 | 269.53 | 269.53 | 0 | 269.53 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
La Pradera (llave en mano) | 30-08-10. 13-09-10. 04-10-10. 01-11-10. 20-12-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 723.4 | 0 | 723.4 | 723.4 | 0 | 723.4 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
Plaza Vieja (llave en mano) | 30-08-10 28-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.28 | 0 | 75.28 | 75.28 | 0 | 75.28 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
El Molino (llave en mano) | 04-10-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Matapalo (casos individuales con retención) | 20-12-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.22 | 0 | 94.22 | 94.22 | 0 | 94.22 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
La Pradera II (llave en mano) | 23-05-11 28-07-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 499.84 | 0 | 499.84 | 499.84 | 0 | 499.84 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
Los Cedros II (llave en mano) | 23-05-11 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 296.99 | 0 | 296.99 | 296.99 | 0 | 296.99 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 26 | 26 | 0 | 26 | 0
Nuevo Pital (llave en mano) | 23-05-11 06-06-13 07-10-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 171.73 | 0 | 171.73 | 171.73 | 0 | 171.73 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
El Parque (llave en mano) | 01-08-11 10-10-11 19-12-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 56 | 56 | 0 | 56 | 0
Kilómetro 37 (llave en mano) | 21/05/2012 05-12-12 09-09-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 974.4 | 0 | 974.4 | 974.4 | 0 | 974.4 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 81 | 81 | 0 | 81 | 0
San Martín-Guácimo | 23-07-12 20-06-16 28-07-16 | 2014-01-18 |  |  |  | 1664.86 | 0 | 1664.86 | 1644.48 | 0 | 1644.48 | 20.38 | 0 | 20.38 | -3.6948e-13 | 100% | 100% | 117 | 117 | 0 | 117 | 0
Nuevo Pital (Casos individuales con retención) | 2012-10-01 |  | N/A | N/A | N/A | 617.01 | 0 | 617.01 | 617.01 | 0 | 617.01 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
El Sol (Llave en Mano) | 2012-10-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 407.67 | 0 | 407.67 | 407.67 | 0 | 407.67 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
Guapinol (llave en mano) | 05/12/2012 17-12-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109.23 | 0 | 109.23 | 109.23 | 0 | 109.23 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Las Vueltas-La Cruz (Llave en mano) | 17-12-12 09-09-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 316.93 | 0 | 316.93 | 316.93 | 0 | 316.93 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Santa Elena (Llave en mano) | 30-09-13 07-10-13 18-11-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 319.09 | 0 | 319.09 | 319.09 | 0 | 319.09 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 27 | 27 | 0 | 27 | 0
El Jobo (Llave en mano) | 14/10/2013 18-11-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 403.18 | 0 | 403.18 | 403.18 | 0 | 403.18 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 29 | 29 | 0 | 29 | 0
Monterrey. S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras. | 2013-11-11 | 2014-07-10 |  |  |  | 269.04 | 0 | 269.04 | 263.78 | 0 | 263.78 | 5.26 | 0 | 5.26 | N/A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
Katira. S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras. | 2013-11-18 | 2014-11-15 |  |  |  | 965.39 | 0 | 965.39 | 958.24 | 0 | 958.24 | 7.15 | 0 | 7.15 | N/A | 100% | 100% | 58 | 58 | 0 | 58 | 0
La Maravilla. S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras. | 2014-10-13 | 2015-08-04 |  |  |  | 491.22 | 0 | 491.22 | 491.22 | 0 | 491.22 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 32 | 32 | 0 | 32 | 0
Vainilla (Llave en Mano) | 01/12/2014 20-04-15 |  |  |  |  | 90.49 | 0 | 90.49 | 90.49 | 0 | 90.49 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
El Alba-Chimurria (presupuesto 2014 asignado) | 04-12-14 fecha de la sesión. Comunicado el 17-02-15. 30-05-16. 31-10-16 07-11-16 | 2016-12-27 | 12-10-16 según el ac. 7/66-16 del 19-09-16. 31-01-17 según el ac. 10/77-16 del 31-10-16 | 12-10-16 según el ac. 7/66-16 del 19-09-16. 31-01-17 según el ac. 10/77-16 del 31-10-16 | 12-10-16 según el ac. 7/66-16 del 19-09-16. 31-01-17 según el ac. 10/77-16 del 31-10-16. | 1171.58 | 0 | 1171.58 | 1109.464 | 0 | 1109.464 | 62.116 | 0 | 62.116 | 45.974 | 100% | 100% | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
Katira II. Llave en mano. Presupuesto 2014 y 2015 asignado. Disponibilidad Impuesto Solidario. | 28/01/2015 15-06-15 12-11-15 18-02-16 |  |  |  |  | 559.46 | 0 | 559.46 | 559.46 | 0 | 559.46 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 38 | 38 | 0 | 38 | 0
Santa Lucía (Llave en mano) | 2015-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 177.71 | 0 | 177.71 | 177.71 | 0 | 177.71 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Cocales de Duacarí | 17-12-15 31-07-17 12-10-17 27-11-17 29-10-18 28-01-19 14-10-2019 21-10-19 27-01-2020 10-02-2020 17-02-2020 18-05-2020 18-06-2020 29-06-2020 12-10-2020 | 2018-08-26 |  | 28-02-2019 para la formalización, según ac 7/63-18 del 29-10-2018. 28-12-2019 6 meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 9/44-2019 del 10-06-2019 (firmado el 28-06-2019) 24-12-2020 8 meses adicionales para la formalización , a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/07-2020 del 27-01-2020 (firmado el 24-04-2020) | 28-02-2019 para la formalización y 30-05-2019 para el cierre técnico y financiero del proyecto, según ac 7/63-18 del 29-10-2018. 28-12-19 6 meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes y 28-03-20 9 meses adicionales para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 9/44-2019 del 10-06-2019 (firmado el 28-06-2019). 24-12-2020 8 meses adicionales para la formalización y 24-03-2021 3 meses adicionales para el cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/07-2020 del 27-01-2020 (firmado el 24-04-2020) | 3188.2002 | 0 | 3188.2002 | 2865.04 | 0 | 2865.04 | 323.1602 | 0 | 323.1602 | 10.2 | 100% | 100% | 139 | 139 | 4 | 126 | 13
La Torre (Llave en Mano) | 07/01/2016 14-03-16 09-05-16 |  |  |  |  | 264.39 | 0 | 264.39 | 264.39 | 0 | 264.39 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 18 | 18 | 0 | 18 | 0
Perfil Parque Amarillo (Bono Colectivo). | 18/07/2016 04-12-17 |  |  |  |  | 0 | 448.98 | 448.98 | 0 | 6.59 | 6.59 | 0 | 442.39 | 442.39 | N/A | 0% | 100% | 0 | 417 | 0 | 0 | 0
PICA (Llave en Mano) | 16/02/2017 19-03-18 |  |  |  |  | 354.42 | 0 | 354.42 | 354.42 | 0 | 354.42 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
Perfil Parque Los Chiles (sólo BC) | 02-10-17 21-12-17 |  |  |  |  | 0 | 553.52 | 553.52 | 0 | 6.17 | 6.17 | 0 | 547.35 | 547.35 | N/A | 0% | 100% | 0 | N/D | 0 | 0 | 0
Gallardo (Llave en Mano) | 2017-12-18 |  |  |  |  | 529.73 | 0 | 529.73 | 529.73 | 0 | 529.73 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
Los Lirios (S-002 con retención) | 9/4/2018 12/08/2019 09/09/2019 | 2019-04-28 |  | 03-09-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 9/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 03-06-2019). 23-12-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 23-09-2019) | 03-09-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes y 03-12-2019 Seis meses adicionales para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 9/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 03-06-2019). 23-12-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes y 23-03-2020 Seis meses (incluyendo los tres meses anteriores), para la entrega del cierre técnico y financiero , a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 7/70-2019 del 09-09-2019 (firmado el 23-09-2019) | 261.16 | 0 | 261.16 | 257.62 | 0 | 257.62 | 3.54 | 0 | 3.54 | N/A | 100% | 100% | 18 | 18 | 0 | 18 | 0
Tres y Tres (S-002 con retención) | 2018-05-03 | 2019-04-28 |  | 30-08-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 8/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 30-05-2019) | 30-08-2019 Tres meses adicionales para la formalización y entrega de la viviendas pendientes y 30-11-2019 Seis meses adicionales para la entrega del cierre técnico y financiero, a partir de la firma de la adenda al contrato, según Ac 8/40-2019 del 27-05-2019 (firmado el 30-05-2019) | 334.19 | 0 | 334.19 | 334.19 | 0 | 334.19 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
Parque Los Malinches (BC Prefactibilidad) | 16/7/2018 15/06/2020 |  |  |  |  | 0 | 586.6 | 586.6 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0 | 580.57 | 580.57 | N/A | 0% | 100% | 0 | 50464 | 0 | 0 | 0
Loma Linda | 03-06-2019 30-09-2019 | 2021-11-10 |  |  |  | 2408.81 | 0 | 2408.81 | 1421.69 | 0 | 1421.69 | 987.12 | 0 | 987.12 | 1421.69 | 49.62% | 49.78% | 106 | 106 | 0 | 0 | 106
Subtotal Coocique R.L. | [5 empty] | 20525.1873 | 1589.1 | 22114.2873 | 19076.9911 | 18.79 | 19095.7811 | 1448.1962 | 1570.31 | 3018.5062 | 1477.864 |  |  | 1395 | 52276 | 6 | 1270 | 125
Subtotal Coocique R.L.
Banco de Costa Rica | [5 empty] | 607 |  | 607 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
La Uvita (Llave en mano) | 3-12-08, 11-12-08, 15-12-08, 13-05-09, 27-07-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 64.34 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
Campo Cinco (Llave en mano) | 2008-12-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.88 | 0 | 60.88 | 60.88 | 0 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
La Mascota (Llave en mano) | 2009-03-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 703.08 | 0 | 703.08 | 703.08 | 0 | 703.08 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 71 | 71 | 0 | 71 | 0
Las Palmas (Llave en mano en Nambí) | 20-04-09, 01-06-09, 13-07-09, 10-08-09, 19-08-09, 09-09-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 307.79 | 0 | 307.79 | 307.79 | 0 | 307.79 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 33 | 33 | 0 | 33 | 0
Copal (Llave en mano) | 20-04-09. 24-08-09. 09-11-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 132.47 | 0 | 132.47 | 132.47 | 0 | 132.47 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
Veracruz Los Chiles (llave en mano) | 23-09-09. 21-04-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 355.58 | 0 | 355.58 | 333.262 | 0 | 333.262 | 22.318 | 0 | 22.318 | N/A | 100% | 100% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
El Ocaso (casos individuales). Retención | 14-12-09. 05-10-15 14-12-15 22-01-18 | 2017-04-05 | 30-01-18 según ac. 17/58-17 del 14-08-17. 31-01-19 para la construcción, formalización y entrega de las viviendas y 30-04-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 4/46-18 del 27-08-18. | N/A | 30-01-18 según ac. 17/58-17 del 14-08-17. 31-01-19 para la construcción, formalización y entrega de las viviendas y 30-04-2019 para el cierre técnico y financiero según ac. 4/46-18 del 27-08-18. | 1803.11 | 0 | 1803.11 | 1787.79 | 0 | 1787.79 | 15.32 | 0 | 15.32 | 169.25 | 100% | 100% | 127 | 127 | 13 | 114 | 13
Ivannia | 2010-02-17 | 2011-11-25 |  |  |  | 170.33 | 0 | 170.33 | 170.33 | 0 | 170.33 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
El Molino (llave en mano) | 05-04-10. 07-05-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 568.7 | 0 | 568.7 | 542.76 | 0 | 542.76 | 25.94 | 0 | 25.94 | N/A | 100% | 100% | 44 | 44 | 2 | 42 | 2
La Flor (llave en mano) | 19-04-10. 26-04-10. 03-05-10 06-05-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 250.98 | 0 | 250.98 | 250.98 | 0 | 250.98 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Orokay (llave en mano) | 09-04-10 28-04-10 28-10-13 03-02-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1379.35 | 0 | 1379.35 | 1379.35 | 0 | 1379.35 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 110 | 111 | 0 | 111 | -1
Valladolid (llave en mano) | 26-04-10 03-05-10 05-05-10 16-08-10 23-05-11 28-07-11 19-12-11 18-06-12 27-08-12 07-10-13 18-08-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 280.29 | 0 | 280.29 | 280.29 | 0 | 280.29 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
Los Mangos (llave en mano). Con retención solicitada por Juan de Dios Rojas. | 2010-07-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 182.03 | 0 | 182.03 | 182.03 | 0 | 182.03 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
Veracruz Los Chiles (casos individuales con retención) | 2010-07-19 | 2010-12-27 |  |  |  | 567.14 | 0 | 567.14 | 567.14 | 0 | 567.14 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 49 | 49 | 0 | 49 | 0
La Palma (Llave en mano en Colorado) | 28-03-11. 12-04-11 30-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 452.33 | 0 | 452.33 | 345.07 | 0 | 345.07 | 107.26 | 0 | 107.26 | N/A | 100% | 30% | 32 | 32 | 1 | 25 | 7
Colinas del Valle (casos individuales con retención y parte Cinchona) | 2011-05-23 | 2011-11-30 |  |  |  | 374.78 | 0 | 374.78 | 374.78 | 0 | 374.78 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
Bethel (casos individuales compra de vivienda existente) | 04/04/2013 17-06-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1544.52 | 0 | 1544.52 | 1476.33 | 0 | 1476.33 | 68.19 | 0 | 68.19 | 4.37 | 97% | 100% | 54 | 54 | 0 | 54 | 0
Turrubares | 05/05/2014 05/10/15 25/04/16 06-11-17 14-01-19 21-10-2019 | 2016-05-23 | 11-11-16 según el ac. 15/30-16 del 05-05-16 | 11-11-16 según el ac. 15/30-16 del 05-05-16. 30-06-17 según ac. 13/22-17 del 27-03-17. 30-12-17 según ac. 13/63-17 del 04-09-17. 28-02-19 para la formalización y entrega de la viviendas, según ac. 5/61-2018 del 22-10-18. 31-05-19 para la formalización y entrega de la viviendas, según ac. 4/22-2019 del 18-03-2019 | 11-11-16 según el ac. 15/30-16 del 05-05-16. 30-06-17 según ac. 13/22-17 del 27-03-17. 30-12-17 y 30-01-2018 según ac. 13/63-17 del 04-09-17. 28-02-19 para la formalización y entrega de la viviendas y 31-05-19 para el cierre técnico y financiero, según ac. 5/61-2018 del 22-10-18. 31-05-19 para la formalización y entrega del proyecto y 30/08/2019 para la presentación del cierre técnicp y financiero del proyecto, según ac. 4/22-2019 del 18-03-2019. 14-02-2020 Tres meses para la liquidación y ejecución del cierre técnico y financiero del poryecto, a partir de la firma del nuevo contrato, según ac 7/82-2019 del 21-10-2019 (firmado el 14-11-2019) | 352.86 | 0 | 352.86 | 352.86 | 0 | 352.86 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
San Jorge. Llave en Mano (presupuesto 2014 y 2015 asignado) | 09-02-15 22-06-15 12-11-15 |  |  |  |  | 10157.56 | 0 | 10157.56 | 9918.532 | 0 | 9918.532 | 239.028 | 0 | 239.028 | 173.62 |  |  | 761 | 762 | 16 | 740 | 21
Subtotal Banco de Costa Rica | [6 empty] | 0
Banco Crédito Agrícola de Cartago | [5 empty] | 40.67 |  | 40.67 | 40.67 | 0 | 40.67 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
Las Bromelias (Llave en mano) | 2008-12-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 887.11 | 0 | 887.11 | 531.52 | 0 | 531.52 | 355.59 | 0 | 355.59 | N/A | 70% | 70% | 90 | 90 | 3 | 64 | 26
Atlántida (casos individuales). Retención | 2009-02-02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 927.78 | 0 | 927.78 | 572.19 | 0 | 572.19 | 355.59 | 0 | 355.59 |  |  |  | 94 | 94 | 3 | 68 | 26
Subtotal Banco de Costa Rica | [6 empty] | 0
Coopemex RL | [5 empty] | 18.15 |  | 18.15 | 18.15 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Petrona Cárcamo (llave en mano) | 2008-12-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.53 | 0 | 100.53 | 100.53 | 0 | 100.53 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
Pacuarito (llave en mano) | 13-07-09. 15-07-09. 19-08-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118.68 | 0 | 118.68 | 118.68 | 0 | 118.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
Subtotal Coopemex RL | [6 empty] | 0
Coopeservidores RL | [5 empty] | 302.05 |  | 302.05 | 302.05 | 0 | 302.05 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 24 | 24 | 1 | 23 | 1
María Auxiliadora (llave en mano) | 2012-04-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 140.72 | 0 | 140.72 | 140.72 | 0 | 140.72 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
La Pradera II (llave en mano) | 28-05-12 15-04-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71.3 | 0 | 71.3 | 71.3 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Llano Grande (llave en mano) | 2013-10-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119.93 | 0 | 119.93 | 119.93 | 0 | 119.93 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Upala Centro (llave en mano) | 2015-05-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 147.44 | 0 | 147.44 | 147.44 | 0 | 147.44 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Aserrí (llave en mano) | 2015-06-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 147.44 | 0 | 147.44 | 147.44 | 0 | 147.44 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
Aserrí (llave en mano) | 2015-06-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 337.3119 | 0 | 337.3119 | 0 | 0 | 0 | 337.3119 | 0 | 337.3119 | N/A | 100% | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 30
Bonos Territorio Indígena Conte-Burica (Alto Conte) | 22-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104.5003 | 0 | 104.5003 | 0 | 0 | 0 | 104.5003 | 0 | 104.5003 | N/A | 100% | 0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 10
Bonos Territorio Guaymi Coopeservidores Davivienda | 22-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.7203 | 0 | 78.7203 | 0 | 0 | 0 | 78.7203 | 0 | 78.7203 | N/A | 100% | 0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
Bonos Territorio Boruca Coopeservidores Davivienda | 22-12-2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1449.4125 | 0 | 1449.4125 | 928.88 | 0 | 928.88 | 520.5325 | 0 | 520.5325 | 0 |  |  | 116 | 116 | 1 | 67 | 49
Subtotal Coopeservidores RL | [6 empty] | 0
Coopeacosta RL | [5 empty] | 35.18 |  | 35.18 | 35.18 | 0 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
Territorio Indígena Zapatón (SOMABACU) | 2015-06-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.45 | 0 | 23.45 | 23.45 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Territorio Indígena Quitirrisí (SOMABACU) | 2015-06-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.63 | 0 | 58.63 | 58.63 | 0 | 58.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
Subtotal Coopeacosta RL | [6 empty] | 0
Coopeaserrí RL | [5 empty] | 1312.82 |  | 1312.82 | 1312.82 | 0 | 1312.82 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 65 | 65 | 0 | 65 | 0
Caliche. S-002 con retención y giro de las viviendas contra avance de obras. | 25/02/2013 18-11-13 | 2013-10-25 |  |  |  | 180.05 | 0 | 180.05 | 55.24 | 0 | 55.24 | 124.81 | 0 | 124.81 | 55.24 | 42% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atlántida II | 2014-04-28 | 2014-10-17 |  |  |  | 394.43 | 0 | 394.43 | 394.43 | 0 | 394.43 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Brisas del Chirripó (Vivienda existente) | 03/11/2014 17-08-15 |  |  |  |  | 1887.3 | 0 | 1887.3 | 1762.49 | 0 | 1762.49 | 124.81 | 0 | 124.81 | 55.24 |  |  | 86 | 86 | 0 | 86 | 0
Subtotal Coopeaserrí RL | [6 empty] | 0
Coopeuna RL | [5 empty] | 188.55 |  | 188.55 | 188.55 | 0 | 188.55 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100% | 100% | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
La Rosalía. Casos individuales con retención parcial de lotes y pruebas de laboratorio. | 27/07/2015 17-08-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 660.45 | 0 | 660.45 | 600.45 | 0 | 600.45 | 60 | 0 | 60 | N/A | 0% | 0% | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
PROYECTO TERRITORIO INDÍGENA CABECAR DE ALTO CHIRRIPO | 2019-04-08 |  |  |  |  | 849 | 0 | 849 | 789 | 0 | 789 | 60 | 0 | 60 | 0 |  |  | 47 | 47 | 0 | 47 | 0
Subtotal Coopeuna RL | [6 empty] | 0
[6 empty] | 113.77 |  | 113.77 | 113.77 | 0 | 113.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
ASEDEMASA | [5 empty] | 91.4562 |  | 91.4562 | 0 | 0 | 0 | 91.4562 | 0 | 91.4562 | 0 | 100% | 0% | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
Santa Rosa de Pocosol | 2019-07-15 |  |  |  |  | 91.4562 | 0 | 91.4562 | 0 | 0 | 0 | 91.4562 | 0 | 91.4562 | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
BONOS PROYECTO Corazón de Jesús (Grupo de 5 a 10 casos). CASOS INDIVIDUALES CON RETENCIÓN. | 2020-12-07 | [5 empty] | 0
Subtotal Asedemasa | [5 empty] | 425684.5889 | 0 | 483586.5266 | 386362.9211 | 39367.5309 | 425730.452 | 39309.0478 | 18556.9159 | 57865.9637 | 60262.6395 |  |  | 36882 | 163772 | 705 | 31308 | 5652
TOTAL | [6 empty] | 57924.4468
(1) 06-11-01 amortización por ¢12.42 millones por mejoras en los términos de contratación que se toma como una disminución al monto aprobado.
(2) Saldo no utilizado por ¢19.36 millones, por reducción de costos que reduce el monto total aprobado por Junta Directiva.
(3) Saldo no utilizado por ¢28.37 millones, por reducción de costos que reduce el monto total aprobado por Junta Directiva.
(4) Saldo no utilizado por ¢56.38 millones, por reducción de costos que reduce el monto total aprobado por Junta Directiva.
(5) Saldo no utilizado por ¢11.57 millones, por reducción de costos que reduce el monto total aprobado por Junta Directiva.
N/D: No disponible
N/A: No aplica
Note on O102: Badilla Valverde Marianela: 09/03/2020