## Portada
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
PLAN DE MEJORA REGULATORIA
"Tercer Informe de avance"
10 de julio de 2016

## Hoja de reporte 1
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Propuesta para la modificación en la presentación y aceptación del requisito de certificación de ingreso familiar. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-12-31
ENTIDAD A CARGO: | Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). | PERSONA CONTACTO: | Alexis Solano Montero.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | El problema que se pretende resolver es eliminar un requisito que tiene un costo para las familias, creado por un acuerdo administrativo de la Junta Directiva del BANHVI, que no es soportable por muchos beneficiarios y que finalmente es financiado por algunos desarrolladores, lo cual no es conveniente. Con esta mejora, se da la eventual eliminación de un requisito, reduciendo costos y plazos. Por lo tanto, se pretende hacer más eficiente el trámite de postulación al BFV, específicamente en el requisito de determinación del ingreso familiar, al sustituir la certificación de contador público autorizado o privado, por la FIS o el estudio socioeconómico elaborado por Trabajador(a) Social de la EA, complementado con el formulario BANHVI 2-99 “Declaración jurada para uso de las EA”. | IMPACTO ESPERADO: | La aplicación de la presente propuesta, implicará una disminución de tiempos y costos del trámite para las familias que se postulan al BFV. Una certificación de contador público autorizado o de contador privado, actualmente tiene un costo mínimo estimado de veinticinco mil colones, monto que se ahorraría al administrado al utilizar los medios regulados disponibles especificados en la propuesta a saber: FIS actualizada a un año o en su defecto, estudio de trabajo social, complementándose en cualquiera de los dos casos, con declaración jurada.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-07-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 40%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | *Actualización y homogenización del Estudio de Trabajo Social que aplican las entidades autorizadas. Se ha estado discutiendo el tema, a nivel de FOSUVI y Subgerencia, aunque no se ha concluido. *También, se ha trabajado en la actualización (con variables sobre el ingreso familiar) del formulario 2-99 Declaración Jurada para uso de las entidades autorizadas. *Para el 25 de agosto está programada en agenda la discusión -en círculo de calidad- entre Administración del BANHVI y responsables de aprobar el BFV en las entidades autorizadas, de: experiencia en la aplicación del Estudio de Trabajo Social vigente y experiencia en la aplicación de la Declaración Jurada vigente, en relación con la propuesta de mejora que se quiere realizar.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | LIMITACIONES: Convocatoria a entidades autorizadas (25 en total) no fue posible realizarla en el mes de julio previsto para analisis de la propuesta, por imposibilidad de asistencia total de los involucradas. ACCIONES DE MEJORA: La actualización y homogenización del Estudio de Trabajo Social que aplican las entidades autorizadas debe hacerse con todos los involucrados, lo cual se efectuará en círculo de calidad del 25 de agosto.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Trámite 1
Planificador del proyecto
Trámite 1 del PMR 2016: Propuesta para la modificación en la presentación y aceptación del requisito de certificación de ingreso familiar .
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
39.74%
1 | Actualización y homogenización del Estudio de Trabajo Social que aplican las entidades autorizadas. | MIVAH-BANHVI | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 362 | 8.5%
1.1 | Análisis de la experiencia en la aplicación del Estudio de Trabajo Social vigente. | MIVAH-BANHVI | 2016-01-04 | 2016-02-15 | 42 | 85%
2 | Actualización (con variables sobre el ingreso familiar) del formulario 2-99 Declaración Jurada para uso de las entidades autorizadas. | MIVAH-BANHVI | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 362 | 9.444%
2.1 | Análisis de la experiencia en la aplicación de la Declaración Jurada vigente. | MIVAH-BANHVI | 2016-01-04 | 2016-02-15 | 42 | 85%
1.3.1 | Consulta al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 1/ | BANHVI | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 178 | 0%
3 | Establecer el procedimiento para la transferencia de la información de la FIS, por parte del IMAS a la entidad autorizada, por medio del MIVAH. | MIVAH | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 334 | 0%
3.1 | Adendum al Convenio IMAS-MIVAH, sobre privacidad y transferencia de datos. | MIVAH-IMAS | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 0%
1.2 | Desarrollo de las nuevas variables que debe contener el Estudio de Trabajo Social. | BANHVI | 2016-02-16 | 2016-03-15 | 28 | 0%
2.2 | Desarrollo de los nuevos ítems que debe contener la Declaración Jurada. | BANHVI | 2016-02-16 | 2016-03-15 | 28 | 0%
3.2 | Validación de la herramienta para el intercambio y gestión de información de beneficiarios puente. 2/ | MIVAH-IMAS | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 60 | 0%
4 | I Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 0 | 100%
1.3 | Presentación de la propuesta de Estudio de Trabajo Social, ante la Junta Directiva del BANHVI. | MIVAH-BANHVI | 2016-03-16 | 2016-04-15 | 30 | 0%
2.3 | Presentación de la propuesta de modificación de la Declaración Jurada, ante la Junta Directiva del BANHVI. | MIVAH-BANHVI | 2016-03-16 | 2016-04-15 | 30 | 0%
1.4 | Validación de la propuesta del Estudio de Trabajo Social, por parte de la Administración del BANHVI y las entidades autorizadas. | BANHVI y Entidades Autorizadas | 2016-04-16 | 2016-04-30 | 14 | 0%
2.4 | Validación de la propuesta de modificación del formulario de Declaración Jurada, por parte de la Administración del BANHVI y las entidades autorizadas. | BANHVI y Entidades Autorizadas | 2016-04-16 | 2016-04-30 | 14 | 0%
2.5 | Análisis de la validación del formulario de Declaración Jurada, por parte de la Administración BANHVI. | BANHVI | 2016-05-01 | 2016-05-15 | 14 | 0%
3.3 | Inicio de la aplicación de la herramienta, por parte de las entidades autorizadas. 3/ | Entidades autorizadas | 2016-05-01 | 2016-10-31 | 183 | 0%
5 | II Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 0 | 100%
2.6 | Ratificación de la propuesta de modificación de la Declaración Jurada, por parte de la Junta Directiva del BANHVI. | Junta Directiva del BANHVI | 2016-05-16 | 2016-06-30 | 45 | 0%
1.5 | Análisis de la validación del Estudio de Trabajo Social, por parte de la Administración del BANHVI. | BANHVI | 2016-07-01 | 2016-07-15 | 14 | 0%
2.7 | Publicación del Acuerdo de modificación del Formulario 2-99 Declaración Jurada para uso de las entidades autorizadas, en el Diario Oficial La Gaceta. 4/ | BANHVI | 2016-07-01 | 2016-08-15 | 45 | 0%
6 | III Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-07-10 | 2016-07-10 | 0 | 100%
1.6 | Ratificación de la propuesta de Estudio de Trabajo Social, por parte de la Junta Directiva del BANHVI. | Junta Directiva del BANHVI | 2016-07-16 | 2016-08-31 | 46 | 0%
2.8 | Aplicación del nuevo formulario de Declaración Jurada, por parte de las entidades autorizadas. 5/ | Entidades Autorizadas | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 29 | 0%
1.7 | Publicación del Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta. 4/ | BANHVI | 2016-09-01 | 2016-10-15 | 44 | 0%
7 | IV Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 0 | 0%
2.9 | Evaluación de la aplicación del nuevo formulario 2-99 Declaración Jurada para uso de las entidades autorizadas. | BANHVI | 2016-10-01 | 2016-10-15 | 14 | 0%
1.8 | Aplicación del nuevo Estudio de Trabajo Social, por parte de las entidades autorizadas. 5/ | Entidades Autorizadas | 2016-10-16 | 2016-11-15 | 30 | 0%
3.4 | Evaluación de la aplicación de la herramienta de transferencia de información. | MIVAH | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 29 | 0%
8 | V Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | 0%
1.9 | Evaluación de la aplicación del Estudio de Trabajo Social. | BANHVI | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 14 | 0%
1/ El Colegio de Trabajadores Sociales no forma parte del SFNV. De manera anticipada, se iniciarán las negociaciones con este órgano corporativo, para facilitar su respaldo al nuevo instrumento.
2/ El IMAS no forma parte del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
3/ La aplicación de la herramienta será de carácter continuo, a partir de esa fecha, pero para efectos de la evaluación se hará un corte al 31 de octubre de 2016 (6 meses).
4/ La Imprenta Nacional no forma parte del SFNV.
5/ La aplicación del formulario será de carácter continuo, a partir de esa fecha, pero para efectos de la evaluación se hará un corte en la fecha señalada.
6/ La actividad de suscripción de la Carta de Compromiso Ciudadano se desarrollará en el PMR del año 2017.
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Hoja de reporte 2
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Revisión integral de los requisitos de proyectos habitacionales financiados al amparo del artículo 59 de la Ley N° 7052 (modalidades S-001, S-002 y S-004). | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-12-15
ENTIDAD A CARGO: | Dirección Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI). | PERSONA CONTACTO: | Martha Camacho Murillo.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | El problema que se pretende resolver es la eventual modificación o eliminación de requisitos que complejizan y ralentizan el proceso de concreción de proyecto de vivienda de interés social financiados al amparo del Artículo 59 de la Ley del SFNV, modalidades S-001, S-002 y S-004. Por lo tanto, se pretende actualizar y simplificar los requisitos de proyectos habitacionales financiados al amparo del Artículo 59 de la Ley N° 7052, mediante las modalidades S-001, S-002 y S-004. | IMPACTO ESPERADO: | * Permite al Estado agilizar la asignación de los recursos del SFNV. * Actualiza y clarifica a las empresas desarrolladoras o constructoras que operan con el Sistema, los requisitos necesarios para la presentación y aprobación de las solicitudes de financiamiento. * Favorece que los potenciales beneficiarios de una vivienda en los proyectos financiados bajo estas modalidades, tengan certeza de su ejecución y evitar la estafa por parte de terceros. * Posibilita que los potenciales beneficiarios de estas viviendas y el público en general, puedan contar con información transparente, que se hará pública por medio de la página web del MIVAH y el BANHVI, sobre la actualización de los requisitos de financiamiento para estas modalidades y del uso eficiente de los recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-07-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 59%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | *Se concluyó la revisión de los formularios S-001 y S-002. *Asimismo, con el propósito de simplificar el procesamiento del formulario S-004, éste se dividirá en dos distintos: uno sobre Erradicación de precarios (finalizado), y el otro sobre Bono Colectivo (en análisis).
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES X ELIMINACION DE ACTIVIDADADES Considerando que, en el presente, la Contraloría General de la República (CGR) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) están analizando, a profundidad, la naturaleza y la pertinencia de la modalidad de financiamiento "Llave en mano", se ha decidido excluir dicha modalidad del PMRI 2016. X OTROS (ESPECIFIQUE) Se modifica, parcialmente, el contenido de la actividad N° 1.2, y se redirecciona hacia un producto más concreto, enfocado en recomendaciones para la elaboración de nuevos formularios para los proyectos S-001, S-002 y S-004 .
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Trámite 2
Planificador del proyecto
Trámite 2 del PMR 2016: Revisión integral de los requisitos de proyectos habitacionales financiados al amparo del Artículo 59 de la Ley N° 7052 (modalidades S-001, S-002 y S-004).
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
59.31%
1 | Sistematización concordada (legal y administrativamente) de los requisitos establecidos para los proyectos S-001, S-002 y S-004. | BANHVI | 2016-01-04 | 2016-07-31 | 209 | 91.5%
1.1 | Identificación de los antecedentes legales y administrativos que sustentan la existencia de cada requisito asociado a los proyectos S-001, S-002 y S-004. | BANHVI | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 178 | 100%
2 | Revisión de los requisitos establecidos para los proyectos S-001, S-002 y S-004. | BANHVI | 2016-01-04 | 2016-07-31 | 209 | 83%
2.1 | Análisis de la pertinencia de los requisitos vigentes. | Sub-comisión de trabajo de la Comisión intersectorial de Vivienda | 2016-01-04 | 2016-07-31 | 209 | 83%
3 | I Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 0 | 100%
4 | II Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 0 | 100%
1.2 | Elaboración de un informe de sistematización concordada de requisitos para los proyectos S-001, S-002 y S-004. 1/ | BANHVI | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 30 | 83%
5 | III Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-07-10 | 2016-07-10 | 0 | 100%
6 | Propuesta integral de modificación de los requisitos para los proyectos S-001, S-002 y S-004. | BANHVI | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 91 | 0%
6.1 | Planteamiento de alternativas para la simplicación y mejora de los requisitos vigentes. | Sub-comisión de trabajo de la Comisión intersectorial de Vivienda | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 91 | 0%
7 | IV Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 0 | 0%
6.2 | Validación de la propuesta integral de modificación, mediante consulta sectorial. | BANHVI | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 44 | 0%
8 | V Informe de avance de PMR 2016. | Oficiales de Mejora Regulatoria | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | 0%
1/ Se advierte que, en la práctica, dicho informe quedará subsumido por la presentación de borrador de propuesta de insumos y recomendaciones para la reestructuración de los formularios existentes para los proyectos S-001, S-002 y S-004. Ver actividad N° 6.
2/ Las subsecuentes actividades, tales como: sistematización de la validación, presentación y ratificación ante la Junta Directiva del BANHVI, implementación de la propuesta integral de modificación y su respectiva evaluación, asi como la suscripción de la Carta de Compromiso Ciudadana, son actividades que se desarrollarán en el PMR del año 2017.
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Hoja de reporte 3
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Formulario de información para la selección de terrenos. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-06-10
ENTIDAD A CARGO: | Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). | PERSONA CONTACTO: | Daniela Ávila Bolaños.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Permite al Estado la asignación de los recursos del SFNV, en función de la demanda real de vivienda así como su localización en zonas aptas y que cuenten con el equipamiento público adecuado. Aporta seguridad de acceso a una vivienda, a las familias beneficiarias del proyecto, sin necesidad de recurrir a intermediarios fuera del SFNV. A la vez otorga a las empresas una razonable certeza que, de cumplirse con los requisitos y que el precio de la solución habitacional se mantenga dentro de un margen razonable, de acuerdo con el incremento de precios, su proyecto contará con el financiamiento respectivo, en el tanto se cumpla con todos los requisitos vigentes y se cuente con el presupuesto respectivo. | IMPACTO ESPERADO: | Determinar objetiva y transparentemente el cumplimiento de requisitos de los proyectos habitacionales para su viabilidad técnica y financiera, y en función de la demanda real de vivienda.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-07-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | No aplica
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | No existen avances debido a que, por acuerdo entre los jerarcas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), este trámite se elimina, completamente, del PMRI 2016. La correspondiente justificación será remitida vía oficio, en su oportunidad, al Ministro Welmer Ramos.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) ________________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.